## 第一聯
闕河彬建築師事務所
第一聯 | 公共工程監造日報表
本日天氣：上午 | 陰 |  | 下午 | 陰 | 填報日期： |  | 2012-01-01 |  | 40909
工 程 名 稱 | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 | 臺北市市場處 |  |  |  | 開 工 日 期 | 99.01.12 | 契 約 工 期 | 758 |  | 天
監造單位(工程司) | 闕河彬建築師事務所 |  |  |  | 預定完工日期 | 101.05.16 | 累 計 工 期 | 622 |  | 天
契 約 金 額 | 原 契 約： 元 |  | 483,900,000 元 |  | 工期展延天數 | 38天 | 剩 餘 工 期 | 136 |  | 天
| 變更後契約： 元 |  | 556,911,574 元 |  | □本次變更無需議價 |  | 累計預定進度 | 74.77 |  | ％
| 契約變更次數：第 次 |  |  |  | □議價前 ■議價後 |  | 累計實際進度 | 74.29 |  | ％
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：
（一）廠商施工日報表檢查情形及改善說明：
1.出工人數 |  | ■已檢查 □未檢查 |  |  | 5.缺失情形及改善期程
2.出動重要機具 |  | ■已檢查 □未檢查
3.材料管制 |  | ■已檢查 □未檢查
4.其他 |  | □已檢查 ■未檢查
（二）本日重要施工項目： 1.壹.一.1.27 圍籬綠化保養 2.壹.一.6.3 外牆清水混凝土全面著色修補飾面(淺基礎一樓室內柱施作) 3.壹.一.6.6 3t立面鋁板氟碳烤漆(空縫)(深淺基礎三四樓民善街及新湖三路骨架及內側鋁板施作) 4.壹.一.6.8 烤漆鋁鋅鋼浪板(單面)(卸貨區上方骨架放樣組立) 5.壹.一.7.9 牆面1:3水泥砂漿粉光刷水泥漆(一底二塗)(一般模板)(拍賣室屋頂粉刷收尾及深基礎三樓南方松後側牆粉刷) 6.壹.一.10.129 3樓梯間鋁擠型氟碳烤漆玻璃帷幕牆面(CW2、3、4拆紙) 7.壹.一.10.130 3樓梯間鋁擠型氟碳烤漆玻璃帷幕平頂(CW2、3、4拆紙) 8.壹.一.10.123 拍賣室山型屋頂企型屋面板(鋁鋅彩鋼板封板施作)
二、監督依設計圖說及審核後施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：
監督項目(註6) | 合格 |  | 不合格 | 辦理情形 | 監督項目(註6) | 合格 | 不合格 | 辦理情形
1.放樣工程 |  |  |  |  | 5.混凝土工程
2.地質改良工程 |  |  |  |  | 6.鋼筋/鋼構工程
3.基礎工程 |  |  |  |  | 7.雜項/設備工程
4.模板工程 |  |  |  |  | 8.其他
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：
本日取(抽)樣材料項目 |  |  | 取(抽)樣位置 |  | 代表數量 | 試樣數量 | 設計強度 | 備註(含試樣編號)
（一）□混凝土試體
（二）□瀝青混凝土材料
（三）□級配料篩分析
（四）□鋼筋
（五）□其他
四、其他約定監造事項（含重要事項記錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：
(一)勞工安全及環境清潔檢查事項：
1.勞工安全 ■已檢查 □未檢查 ； 2.環境清潔 ■已檢查 □未檢查。
(二)通知廠商辦理事項及重要事項記錄：
(三)主辦機關及相關單位指示（含單位、姓名、職稱等）：
監 造 單 位
填 報 人 員 (簽 名) |  |  |  |  | 監 造 單 位 主 管 (簽名或蓋章)
註：1.本表分為二聯，各機關得依業務需要訂定填報份數，一份留存監造單位隨時備查，一份併估驗詳細表送核。 2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達查核金額或工期為九十日曆天以下之工程， 得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。 3.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進度； 工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。 4.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。 5.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。 6.各機關得依契約約定事項，自行訂定監督項目。 7.本表不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。

## 統營第一聯
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [5 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午陰下午陰 | [6 empty] | 填報日期： | 2012-01-01 |  |  | 40909
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 |  |  |  |  | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 | 契 約 工 期 |  | 758
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-05-16 | 累 計 工 期 |  | 622
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 38 | 剩 餘 工 期 |  | 136
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  | 累計預定進度 |  | 74.77%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  | 累計實際進度 |  | 74.29%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 | 屬營造業專業工程 特定施工項目 |  | 備註
1 | 圍籬綠化保養 |  | 式 | 1 |  |  | 0.815 | □是 █否
2 | 外牆清水混凝土全面著色修補飾面 |  | M2 | 8512 |  |  | 7800 | □是 █否 |  | 淺基礎一樓室內柱施作
3 | 3t立面鋁板氟碳烤漆(空縫) |  | M2 | 696.15 |  |  | 588.15 | □是 █否 |  | 深淺基礎三四樓民善街及新湖三路骨架及內側鋁板施作
4 | 烤漆鋁鋅鋼浪板(單面) |  | M2 | 476 |  |  | 238 | □是 █否 |  | 卸貨區上方骨架放樣組立 |  |  | 5/11-5/18 | 15天
5 | 牆面1:3水泥砂漿粉光刷水泥漆(一底二塗)(一般模板) |  | M2 | 7726 |  |  | 6726 | □是 █否 |  | 拍賣室屋頂粉刷收尾及深基礎三樓南方松後側牆粉刷 |  |  | 2.7186
6 | 拍賣室山型屋頂企型屋面板 |  | M2 | 283.7 |  |  | 253.7 | □是 █否 |  | 鋁鋅彩鋼板封板施作 |  |  | 13.28
7 | 3樓梯間鋁擠型氟碳烤漆玻璃帷幕牆面 |  | M2 | 152.8 |  |  | 100.8 | □是 █否 |  | CW2、3、4拆紙
8 | 3樓梯間鋁擠型氟碳烤漆玻璃帷幕平頂 |  | M2 | 94.78 |  |  | 84.78 | □是 █否 |  | CW2、3、4拆紙
二、工地人員及機具管理(含約定之出工人數機具使用情形及數量)：
出工工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 出工工別 | 本日人數 | 累計人數 | 出動機具 | 時數(本日／累計) |  | 機數(本日／累計)
工地人員 |  | 3 | 4103 | 模板 | 0 | 8615 | PC120 | 0 | 32 | 0 | 5
圍籬 |  | 0 | 65 | 整地 | 0 | 12 | PC400 | 0 | 143 | 0 | 11
點工 |  | 4 | 1633 | 水電 | 0 | 55 | PC200 | 0 | 16 | 0 | 3
鋼筋 |  | 2 | 4036 | 鋼板樁 | 0 | 96 | 卡車8.8T | 0 | 16 | 0 | 2
地改 |  | 0 | 518 | 預壘樁 | 0 | 107 | PC300 | 0 | 0 | 0 | 111
背拉角鐵 |  | 0 | 87 | 中間樁 | 0 | 14 | 卡車35T | 0 | 0 | 0 | 3824
泵浦車 |  | 0 | 441 | 安全欄杆 | 0 | 41 | 泵浦車 | 0 | 0 | 0 | 54
安全觀測 |  | 0 | 10 | 木工 | 0 | 3 | 吊車45T | 0 | 0 | 0 | 10
土方 |  | 0 | 323 | 整體粉光 | 0 | 10 | 卡車起重機3.6T | 0 | 0 | 0 | 2
鷹架 |  | 0 | 374 | 油漆 | 0 | 328 | 輪型起重機4.9T | 0 | 0 | 0 | 4
鋁門窗 |  | 0 | 37 | 泥作 | 6 | 1199 | 輪型起重機25T | 0 | 0 | 0 | 9
防火門 |  | 0 | 10 | 鋼構 | 5 | 468 | 卡車起重機50T | 0 | 0 | 0 | 3
捲門 |  | 0 | 20 | 鋁帷幕 | 0 | 106 | 卡車起重機8T | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 女 | #REF!
（ ）

## 11
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午雨下午雨 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-01 |  |  | 40848
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 561
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 159
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 70.07%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 68.57%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 屬營造業專業工程 特定施工項目 |  | 備註
1 | 圍籬綠化保養 |  | 式 | 1 |  |  | 0.77917 |  | □是 █否
2 | 鋼管鷹架及護網、安全斜籬(淺基卸貨區) |  | M2 | 6838 |  |  | 5780 |  | □是 █否
3 | 鋼構A572 GR50鋼構A36加工製作及組立(含防銹處理及噴漆) |  | T | 316 |  |  | 280 |  | □是 █否 |  | 鋼構防火漆施作:拍賣室4F會議室
4 | 輕隔間牆雙面封矽酸鈣板TH=10mm |  | M2 | 270 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | 拍賣室3F/4F輕隔間骨架施作 |  |  |  | 5/11-5/18 | 15天
5 | 牆面1:3水泥砂漿粉光刷水泥漆(一底二塗)(一般模板) |  | M2 | 7726 |  |  | 6726 |  | □是 █否 |  | 深基3F |  |  |  | 2.7186
6 | 1/2B砌磚(全區廁所) |  | M2 | 37.42 |  |  | 2.1 |  | □是 █否 | [5 empty] | 13.28
7 | 鋁擠型氟碳烤漆玻璃採光罩 |  | M2 | 214.54 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | (3F花台-/C1採光罩)
8 | 電梯15人份-速度60m/min4停止樓(B1-3F) |  | 座 | 1 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | #1電梯施作
二、工地人員及機具管理(含約定之出工人數機具使用情形及數量)：
出工工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 出工工別 | 本日人數 | 累計人數 | 出動機具 |  | 時數(本日／累計) |  | 機數(本日／累計)
工地人員 |  | 7 | 3924 | 模板 | 0 | 8510 | PC120 |  | 0 | 32 | 0 | 5
圍籬 |  | 0 | 65 | 整地 | 0 | 12 | PC400 |  | 0 | 143 | 0 | 11
點工 |  | 4 | 1527 | 水電 | 0 | 55 | PC200 |  | 0 | 16 | 0 | 3
鋼筋 |  | 0 | 4034 | 鋼板樁 | 0 | 96 | 卡車8.8T |  | 0 | 16 | 0 | 2
地改 |  | 0 | 518 | 預壘樁 | 0 | 107 | PC300 |  | 0 | 0 | 0 | 111 |  | 50 | 12
背拉角鐵 |  | 0 | 87 | 中間樁 | 0 | 14 | 卡車35T |  | 0 | 0 | 0 | 3824 |  | 435 | 3389 | 3824
泵浦車 |  | 0 | 441 | 安全欄杆 | 0 | 41 | 泵浦車 |  | 0 | 0 | 0 | 54
安全觀測 |  | 0 | 10 | 木工 | 0 | 3 | 吊車45T |  | 0 | 0 | 0 | 10
土方 |  | 0 | 323 | 整體粉光 | 0 | 10 | 卡車起重機3.6T |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 21680 | 38.6453
鷹架 |  | 0 | 374 | 油漆 | 0 | 328 | 輪型起重機4.9T |  | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 22354
鋁門窗 |  | 2 | 39 | 泥作 | 8 | 1201 | 輪型起重機25T |  | 0 | 0 | 0 | 9
防火門 |  | 0 | 10 | 鋼構 | 6 | 469 | 卡車起重機50T |  | 0 | 0 | 0 | 3
捲門 |  | 0 | 20 | 鋁帷幕 | 0 | 106 | 卡車起重機8T |  | 0 | 0 | 0 | 10
太陽能 |  | 0 | 11 | 防水 | 0 | 15
電梯 |  | 2 | 4
三、工地材料管理概況及取樣試驗記錄(含約定之重要材料使用狀況及數量等)： | [13 empty] | -674 | 25
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午雨下午雨 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-01 |  |  | 40848
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 561
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 159
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 70.07%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 68.57%
材料名稱 |  | 契約數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量 |  | 材料 名稱 | 契約 數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量 |  |  | 50 | 女 | 2
|  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計 |  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計 |  | -724 | 男 | -29
1 | 混凝土預拌175kgf/cm2 | m3 | 0 | 70.5 | 0 | 70.5 | 地改樁 散裝水泥 | 5876 | 0 | 6653.6 | 0 | 6653.6
2 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | m3 | 0 | 1286.5 | 0 | 1286.5 | 預壘樁 散裝水泥 | 280 | 0 | 150 | 0 | 150
3 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | 1510 | 0 | 1617 | 0 | 1617 | 預壘樁 散裝水泥 | 0 | 0 | 400.5 | 0 | 400.5
4 | 混凝土預拌210kgf/cm2 | m3 | 0 | 11 | 0 | 11 | 鋼筋續接器及安裝#8(含試驗費) | 2605 | 0 | 2605 | 0 | 2605
5 | 混凝土預拌280kgf/cm2 | 25580.94 | 0 | 26635.5 | 0 | 26635.5 | 鋼筋續接器及安裝#10(含試驗費) | 7442 | 0 | 7442 | 0 | 7442
6 | 壓樑混凝土預拌280kgf/cm2 | 50 | 0 | 72.5 | 0 | 72.5 | 鋼筋續接器及安裝#11(含試驗費) | 1319 | 0 | 1319 | 0 | 1319
7 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD280 | 33.6 | 0 | 24.16 | 0 | 24.16
8 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD420W | 88.8 | 0 | 70.42 | 0 | 70.42
9 | 鋼筋，SD280 | 1343 | 0 | 1474.91 | 0 | 1474.91 | [6 empty] | 5447.34
10 | 鋼筋，SD420W | 4007 | 0 | 3972.43 | 0 | 3972.43
11
取 樣 材 料 名 稱 |  |  |  |  | 本日取樣項目 |  | 代表 數量 | 設計 強度 | 位置 |  | 備註
(一)□混凝土試體 |  |  | (六)□
(二)□瀝青混凝土材料 |  |  | (七)□
(三)□級配料篩分析 |  |  | (八)□
(四)□鋼筋 |  |  | (九)□
(五)□其他 |  |  | (十)□
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數 標準表」規定應設置技術士之業工程：□有█無(此項如勾選"有"，則應填寫後附「公 共工程施工日誌之技術士簽章表」)
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午雨下午雨 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-01 |  |  | 40848
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 561
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 159
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 70.07%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 68.57%
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： 1.結構等開口部分之邊緣檢查欄杆防護是否完整。
六、通知分包廠商辦理事項：
七、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問 題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等)： 1.B1F筏基清潔及防水查驗 2.拍賣室屋頂鋼樑膜厚查驗
八、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工：□是■否
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題：□是■否
填表人(簽名，註5)： | [6 empty] | 專任工程人員(簽名或蓋章，註6)：
註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日 誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。
2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算 累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。
3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。
4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。
5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業 法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
6.第七項、第八項及第九項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。
7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午雨下午雨 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-02 |  |  | 40849
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 562
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 158
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 70.23%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 68.69%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 屬營造業專業工程 特定施工項目 |  | 備註
1 | 圍籬綠化保養 |  | 式 | 1 |  |  | 0.78056 |  | □是 █否
2 | 挖土方就近堆置，總重35t傾卸貨車 |  | B.M3 | 5963 |  |  | 5963 |  | □是 █否
3 | 鋼管鷹架及護網、安全斜籬(淺基卸貨區) |  | M2 | 6838 |  |  | 5780 |  | □是 █否
4 | 鋼構A572 GR50鋼構A36加工製作及組立(含防銹處理及噴漆) |  | T | 316 |  |  | 280 |  | □是 █否 |  | 鋼構防火漆施作:拍賣室4F會議室
5 | 橡化瀝青防水膜 |  | M2 | 7945 |  |  | 500 |  | □是 █否 |  | 民善街外側斜坡
6 | 輕隔間牆雙面封矽酸鈣板TH=10mm |  | M2 | 270 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | 拍賣室3F/4F輕隔間骨架施作
7 | 牆面1:3水泥砂漿粉光刷水泥漆(一底二塗)(一般模板) |  | M2 | 7726 |  |  | 6726 |  | □是 █否 |  | 淺基4F
8 | 地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼30*60cm 岩面透心止滑石英磚 |  | M2 | 2865 |  |  | 500
9 | 1/2B砌磚(全區廁所) |  | M2 | 37.42 |  |  | 2.1 |  | □是 █否
10 | 鋁擠型氟碳烤漆玻璃採光罩 |  | M2 | 214.54 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | (3F花台-/C1採光罩)
11 | 電梯15人份-速度60m/min4停止樓(B1-3F) |  | 座 | 1 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | #1電梯施作
二、工地人員及機具管理(含約定之出工人數機具使用情形及數量)：
出工工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 出工工別 | 本日人數 | 累計人數 | 出動機具 |  | 時數(本日／累計) |  | 機數(本日／累計)
工地人員 |  | 7 | 3931 | 模板 | 0 | 8510 | PC120 |  | 0 | 32 | 0 | 5
圍籬 |  | 0 | 65 | 整地 | 0 | 12 | PC400 |  | 0 | 143 | 0 | 11
點工 |  | 5 | 1532 | 水電 | 0 | 55 | PC200 |  | 0 | 16 | 0 | 3
鋼筋 |  | 0 | 4034 | 鋼板樁 | 0 | 96 | 卡車8.8T |  | 0 | 16 | 0 | 2
地改 |  | 0 | 518 | 預壘樁 | 0 | 107 | PC300 |  | 0 | 0 | 0 | 111
背拉角鐵 |  | 0 | 87 | 中間樁 | 0 | 14 | 卡車35T |  | 0 | 0 | 0 | 3824
泵浦車 |  | 0 | 441 | 安全欄杆 | 0 | 41 | 泵浦車 |  | 0 | 0 | 0 | 54
安全觀測 |  | 0 | 10 | 木工 | 0 | 3 | 吊車45T |  | 0 | 0 | 0 | 10
土方 |  | 0 | 323 | 整體粉光 | 0 | 10 | 卡車起重機3.6T |  | 0 | 0 | 0 | 2
鷹架 |  | 0 | 374 | 油漆 | 0 | 328 | 輪型起重機4.9T |  | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午雨下午雨 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-02 |  |  | 40849
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 1
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 719
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 70.23%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 68.69%
鋁門窗 |  | 0 | 39 | 泥作 | 8 | 1209 | 輪型起重機25T |  | 0 | 0 | 0 | 9
防火門 |  | 0 | 10 | 鋼構 | 6 | 475 | 卡車起重機50T |  | 0 | 0 | 0 | 3
捲門 |  | 0 | 20 | 鋁帷幕 | 4 | 110 | 卡車起重機8T |  | 0 | 0 | 0 | 10
太陽能 |  | 0 | 11 | 防水 | 0 | 15
電梯 |  | 2 | 6
三、工地材料管理概況及取樣試驗記錄(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  | 契約數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量 |  | 材料 名稱 | 契約 數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量
|  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計 |  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計
1 | 混凝土預拌175kgf/cm2 | m3 | 0 | 70.5 | 0 | 70.5 | 地改樁 散裝水泥 | 5876 | 0 | 6653.6 | 0 | 6653.6
2 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | m3 | 0 | 1286.5 | 0 | 1286.5 | 預壘樁 散裝水泥 | 280 | 0 | 150 | 0 | 150
3 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | 1510 | 0 | 1617 | 0 | 1617 | 預壘樁 散裝水泥 | 0 | 0 | 400.5 | 0 | 400.5
4 | 混凝土預拌210kgf/cm2 | m3 | 0 | 11 | 0 | 11 | 鋼筋續接器及安裝#8(含試驗費) | 2605 | 0 | 2605 | 0 | 2605
5 | 混凝土預拌280kgf/cm2 | 25580.94 | 0 | 26635.5 | 0 | 26635.5 | 鋼筋續接器及安裝#10(含試驗費) | 7442 | 0 | 7442 | 0 | 7442
6 | 壓樑混凝土預拌280kgf/cm2 | 50 | 0 | 72.5 | 0 | 72.5 | 鋼筋續接器及安裝#11(含試驗費) | 1319 | 0 | 1319 | 0 | 1319
7 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD280 | 33.6 | 0 | 24.16 | 0 | 24.16
8 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD420W | 88.8 | 0 | 70.42 | 0 | 70.42
9 | 鋼筋，SD280 | 1343 | 0 | 1474.91 | 0 | 1474.91
10 | 鋼筋，SD420W | 4007 | 0 | 3972.43 | 0 | 3972.43
11
取 樣 材 料 名 稱 |  |  |  |  | 本日取樣項目 |  | 代表 數量 | 設計 強度 | 位置 |  | 備註
(一)□混凝土試體 |  |  | (六)□
(二)□瀝青混凝土材料 |  |  | (七)□
(三)□級配料篩分析 |  |  | (八)□
(四)□鋼筋 |  |  | (九)□
(五)□其他 |  |  | (十)□
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數 標準表」規定應設置技術士之業工程：□有█無(此項如勾選"有"，則應填寫後附「公 共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
六、通知分包廠商辦理事項： 1.安全網防墜措施檢查是否完整。
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午雨下午雨 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-02 |  |  | 40849
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 1
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 719
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 70.23%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 68.69%
七、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問 題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等)： 1.深基四樓太陽能採光天窗缺失改善。 2.3/4F矽酸鈣板及岩棉材料查驗。
八、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工：□是■否
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題：□是■否
填表人(簽名，註5)： | [6 empty] | 專任工程人員(簽名或蓋章，註6)：
註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日 誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。
2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算 累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。
3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。
4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。
5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業 法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
6.第七項、第八項及第九項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。
7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午晴下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-03 |  |  | 40850
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 563
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 157
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 70.39%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 68.69%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 屬營造業專業工程 特定施工項目 |  | 備註
1 | 圍籬綠化保養 |  | 式 | 1 |  |  | 0.78194 |  | □是 █否
2 | 挖土方就近堆置，總重35t傾卸貨車 |  | B.M3 | 5963 |  |  | 5963 |  | □是 █否
3 | 鋼管鷹架及護網、安全斜籬(淺基卸貨區) |  | M2 | 6838 |  |  | 5780 |  | □是 █否
4 | 鋼構A572 GR50鋼構A36加工製作及組立(含防銹處理及噴漆) |  | T | 316 |  |  | 280 |  | □是 █否 |  | 鋼構防火漆施作:拍賣室4F會議室
5 | 橡化瀝青防水膜 |  | M2 | 7945 |  |  | 500 |  | □是 █否 |  | 民善街外側斜坡
6 | 輕隔間牆雙面封矽酸鈣板TH=10mm |  | M2 | 270 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | 拍賣室3F/4F輕隔間骨架施作
7 | 牆面1:3水泥砂漿粉光刷水泥漆(一底二塗)(一般模板) |  | M2 | 7726 |  |  | 6726 |  | □是 █否 |  | 淺基4F
8 | 地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼30*60cm 岩面透心止滑石英磚 |  | M2 | 2865 |  |  | 500
9 | 1/2B砌磚(全區廁所) |  | M2 | 37.42 |  |  | 2.1 |  | □是 █否
10 | 鋁擠型氟碳烤漆玻璃採光罩 |  | M2 | 214.54 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | (3F花台-/C1採光罩)
11 | 電梯15人份-速度60m/min4停止樓(B1-3F) |  | 座 | 1 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | #1電梯施作
二、工地人員及機具管理(含約定之出工人數機具使用情形及數量)：
出工工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 出工工別 | 本日人數 | 累計人數 | 出動機具 |  | 時數(本日／累計) |  | 機數(本日／累計)
工地人員 |  | 7 | 3938 | 模板 | 0 | 8510 | PC120 |  | 0 | 32 | 0 | 5
圍籬 |  | 0 | 65 | 整地 | 0 | 12 | PC400 |  | 0 | 143 | 0 | 11
點工 |  | 3 | 1535 | 水電 | 0 | 55 | PC200 |  | 0 | 16 | 0 | 3
鋼筋 |  | 0 | 4034 | 鋼板樁 | 0 | 96 | 卡車8.8T |  | 0 | 16 | 0 | 2
地改 |  | 0 | 518 | 預壘樁 | 0 | 107 | PC300 |  | 0 | 0 | 0 | 111
背拉角鐵 |  | 0 | 87 | 中間樁 | 0 | 14 | 卡車35T |  | 0 | 0 | 0 | 3824
泵浦車 |  | 0 | 441 | 安全欄杆 | 0 | 41 | 泵浦車 |  | 0 | 0 | 0 | 54
安全觀測 |  | 0 | 10 | 木工 | 0 | 3 | 吊車45T |  | 0 | 0 | 0 | 10
土方 |  | 0 | 323 | 整體粉光 | 0 | 10 | 卡車起重機3.6T |  | 0 | 0 | 0 | 2
鷹架 |  | 0 | 374 | 油漆 | 0 | 328 | 輪型起重機4.9T |  | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午晴下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-03 |  |  | 40850
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 2
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 718
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 70.39%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 68.69%
鋁門窗 |  | 0 | 39 | 泥作 | 8 | 1217 | 輪型起重機25T |  | 0 | 0 | 0 | 9
防火門 |  | 0 | 10 | 鋼構 | 6 | 481 | 卡車起重機50T |  | 0 | 0 | 0 | 3
捲門 |  | 0 | 20 | 鋁帷幕 | 6 | 116 | 卡車起重機8T |  | 0 | 0 | 0 | 10
太陽能 |  | 0 | 11 | 防水 | 0 | 15
電梯 |  | 2 | 8
三、工地材料管理概況及取樣試驗記錄(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  | 契約數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量 |  | 材料 名稱 | 契約 數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量
|  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計 |  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計
1 | 混凝土預拌175kgf/cm2 | m3 | 0 | 70.5 | 0 | 70.5 | 地改樁 散裝水泥 | 5876 | 0 | 6653.6 | 0 | 6653.6
2 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | m3 | 0 | 1286.5 | 0 | 1286.5 | 預壘樁 散裝水泥 | 280 | 0 | 150 | 0 | 150
3 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | 1510 | 0 | 1617 | 0 | 1617 | 預壘樁 散裝水泥 | 0 | 0 | 400.5 | 0 | 400.5
4 | 混凝土預拌210kgf/cm2 | m3 | 0 | 11 | 0 | 11 | 鋼筋續接器及安裝#8(含試驗費) | 2605 | 0 | 2605 | 0 | 2605
5 | 混凝土預拌280kgf/cm2 | 25580.94 | 0 | 26635.5 | 0 | 26635.5 | 鋼筋續接器及安裝#10(含試驗費) | 7442 | 0 | 7442 | 0 | 7442
6 | 壓樑混凝土預拌280kgf/cm2 | 50 | 0 | 72.5 | 0 | 72.5 | 鋼筋續接器及安裝#11(含試驗費) | 1319 | 0 | 1319 | 0 | 1319
7 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD280 | 33.6 | 0 | 24.16 | 0 | 24.16
8 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD420W | 88.8 | 0 | 70.42 | 0 | 70.42
9 | 鋼筋，SD280 | 1343 | 0 | 1474.91 | 0 | 1474.91
10 | 鋼筋，SD420W | 4007 | 0 | 3972.43 | 0 | 3972.43
11
取 樣 材 料 名 稱 |  |  |  |  | 本日取樣項目 |  | 代表 數量 | 設計 強度 | 位置 |  | 備註
(一)□混凝土試體 |  |  | (六)□
(二)□瀝青混凝土材料 |  |  | (七)□
(三)□級配料篩分析 |  |  | (八)□
(四)□鋼筋 |  |  | (九)□
(五)□其他 |  |  | (十)□
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數 標準表」規定應設置技術士之業工程：□有█無(此項如勾選"有"，則應填寫後附「公 共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
六、通知分包廠商辦理事項：
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午晴下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-03 |  |  | 40850
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 720
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 0
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 70.39%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 68.69%
七、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問 題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等)： 1.深基四樓太陽能採光天窗缺失改善 。 2.第八十八次工務會議 。 3.B1F/淺基4F水箱磁磚材料查驗。
八、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工：□是■否
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題：□是■否
填表人(簽名，註5)： | [6 empty] | 專任工程人員(簽名或蓋章，註6)：
註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日 誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。
2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算 累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。
3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。
4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。
5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業 法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
6.第七項、第八項及第九項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。
7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午晴下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-04 |  |  | 40851
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 564
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 156
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 70.55%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 68.7%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 屬營造業專業工程 特定施工項目 |  | 備註
1 | 圍籬綠化保養 |  | 式 | 1 |  |  | 0.78333 |  | □是 █否
2 | 挖土方就近堆置，總重35t傾卸貨車 |  | B.M3 | 5963 |  |  | 5963 |  | □是 █否
3 | 鋼管鷹架及護網、安全斜籬(淺基卸貨區) |  | M2 | 6838 |  |  | 5780 |  | □是 █否
4 | 鋼構A572 GR50鋼構A36加工製作及組立(含防銹處理及噴漆) |  | T | 316 |  |  | 280 |  | □是 █否 |  | 鋼構防火漆施作:拍賣室4F會議室
5 | 橡化瀝青防水膜 |  | M2 | 7945 |  |  | 500 |  | □是 █否 |  | 民善街外側斜坡
6 | 輕隔間牆雙面封矽酸鈣板TH=10mm |  | M2 | 270 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | 拍賣室3F/4F輕隔間骨架施作
7 | 牆面1:3水泥砂漿粉光刷水泥漆(一底二塗)(一般模板) |  | M2 | 7726 |  |  | 6726 |  | □是 █否 |  | 淺基4F
8 | 地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼30*60cm 岩面透心止滑石英磚 |  | M2 | 2865 |  |  | 500
9 | 1/2B砌磚(全區廁所) |  | M2 | 37.42 |  |  | 2.1 |  | □是 █否
10 | 鋁擠型氟碳烤漆玻璃採光罩 |  | M2 | 214.54 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | (3F花台-/C1採光罩)
11 | 電梯15人份-速度60m/min4停止樓(B1-3F) |  | 座 | 1 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | #1電梯施作
二、工地人員及機具管理(含約定之出工人數機具使用情形及數量)：
出工工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 出工工別 | 本日人數 | 累計人數 | 出動機具 |  | 時數(本日／累計) |  | 機數(本日／累計)
工地人員 |  | 7 | 3945 | 模板 | 0 | 8510 | PC120 |  | 0 | 32 | 0 | 5
圍籬 |  | 0 | 65 | 整地 | 0 | 12 | PC400 |  | 0 | 143 | 0 | 11
點工 |  | 5 | 1540 | 水電 | 0 | 55 | PC200 |  | 0 | 16 | 0 | 3
鋼筋 |  | 4 | 4038 | 鋼板樁 | 0 | 96 | 卡車8.8T |  | 0 | 16 | 0 | 2
地改 |  | 0 | 518 | 預壘樁 | 0 | 107 | PC300 |  | 0 | 0 | 0 | 111
背拉角鐵 |  | 0 | 87 | 中間樁 | 0 | 14 | 卡車35T |  | 0 | 0 | 0 | 3824
泵浦車 |  | 0 | 441 | 安全欄杆 | 0 | 41 | 泵浦車 |  | 0 | 0 | 0 | 54
安全觀測 |  | 0 | 10 | 木工 | 0 | 3 | 吊車45T |  | 0 | 0 | 0 | 10
土方 |  | 0 | 323 | 整體粉光 | 0 | 10 | 卡車起重機3.6T |  | 0 | 0 | 0 | 2
鷹架 |  | 0 | 374 | 油漆 | 0 | 328 | 輪型起重機4.9T |  | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午晴下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-04 |  |  | 40851
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 3
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 717
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 70.55%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 68.7%
鋁門窗 |  | 0 | 39 | 泥作 | 10 | 1227 | 輪型起重機25T |  | 0 | 0 | 0 | 9
防火門 |  | 0 | 10 | 鋼構 | 3 | 484 | 卡車起重機50T |  | 0 | 0 | 0 | 3
捲門 |  | 0 | 20 | 鋁帷幕 | 0 | 116 | 卡車起重機8T |  | 0 | 0 | 0 | 10
太陽能 |  | 0 | 11 | 防水 | 0 | 15
電梯 |  | 0 | 8
三、工地材料管理概況及取樣試驗記錄(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  | 契約數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量 |  | 材料 名稱 | 契約 數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量
|  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計 |  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計
1 | 混凝土預拌175kgf/cm2 | m3 | 0 | 70.5 | 0 | 70.5 | 地改樁 散裝水泥 | 5876 | 0 | 6653.6 | 0 | 6653.6
2 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | m3 | 0 | 1286.5 | 0 | 1286.5 | 預壘樁 散裝水泥 | 280 | 0 | 150 | 0 | 150
3 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | 1510 | 0 | 1617 | 0 | 1617 | 預壘樁 散裝水泥 | 0 | 0 | 400.5 | 0 | 400.5
4 | 混凝土預拌210kgf/cm2 | m3 | 0 | 11 | 0 | 11 | 鋼筋續接器及安裝#8(含試驗費) | 2605 | 0 | 2605 | 0 | 2605
5 | 混凝土預拌280kgf/cm2 | 25580.94 | 0 | 26635.5 | 0 | 26635.5 | 鋼筋續接器及安裝#10(含試驗費) | 7442 | 0 | 7442 | 0 | 7442
6 | 壓樑混凝土預拌280kgf/cm2 | 50 | 0 | 72.5 | 0 | 72.5 | 鋼筋續接器及安裝#11(含試驗費) | 1319 | 0 | 1319 | 0 | 1319
7 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD280 | 33.6 | 0 | 24.16 | 0 | 24.16
8 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD420W | 88.8 | 0 | 70.42 | 0 | 70.42
9 | 鋼筋，SD280 | 1343 | 0 | 1474.91 | 0 | 1474.91
10 | 鋼筋，SD420W | 4007 | 0 | 3972.43 | 0 | 3972.43
11
取 樣 材 料 名 稱 |  |  |  |  | 本日取樣項目 |  | 代表 數量 | 設計 強度 | 位置 |  | 備註
(一)□混凝土試體 |  |  | (六)□
(二)□瀝青混凝土材料 |  |  | (七)□
(三)□級配料篩分析 |  |  | (八)□
(四)□鋼筋 |  |  | (九)□
(五)□其他 |  |  | (十)□
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數 標準表」規定應設置技術士之業工程：□有█無(此項如勾選"有"，則應填寫後附「公 共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： 1.檢查施工架之材料是否有顯著之損壞、變形或腐蝕。
六、通知分包廠商辦理事項：
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午晴下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-04 |  |  | 40851
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 1
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 719
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 70.55%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 68.7%
七、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問 題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等)： 1.深基四樓太陽能採光天窗缺失改善。 2.3t鋁板材料查驗。 3.鋁擠型梭型百葉材料查驗 。
八、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工：□是■否
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題：□是■否
填表人(簽名，註5)： | [6 empty] | 專任工程人員(簽名或蓋章，註6)：
註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日 誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。
2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算 累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。
3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。
4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。
5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業 法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
6.第七項、第八項及第九項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。
7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午晴下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-05 |  |  | 40852
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 565
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 155
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 70.71%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 68.8%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 屬營造業專業工程 特定施工項目 |  | 備註
1 | 圍籬綠化保養 |  | 式 | 1 |  |  | 0.78472 |  | □是 █否
2 | 挖土方就近堆置，總重35t傾卸貨車 |  | B.M3 | 5963 |  |  | 5963 |  | □是 █否
3 | 鋼構A572 GR50鋼構A36加工製作及組立(含防銹處理及噴漆) |  | T | 316 |  |  | 280 |  | □是 █否 |  | 鋼構防火漆施作:淺基卸貨區
4 | 橡化瀝青防水膜 |  | M2 | 7945 |  |  | 500 |  | □是 █否 |  | 民善街外側斜坡及深基4F屋頂
5 | 外牆1:2 防水水泥砂漿粉刷貼馬賽克 |  | M2 | 2845 |  |  | 2560 |  | □是 █否 |  | 淺基3F/4F拍賣室
6 | 外牆清水混凝土全面著色修補飾面 |  | M2 | 8512 |  |  | 7000 |  | □是 █否
7 | 鋁擠型氟碳烤漆玻璃採光罩 |  | M2 | 214.54 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | 3F花台-/C1採光罩
8 | 電梯15人份-速度60m/min4停止樓(B1-3F) |  | 座 | 1 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | #1電梯施作
二、工地人員及機具管理(含約定之出工人數機具使用情形及數量)：
出工工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 出工工別 | 本日人數 | 累計人數 | 出動機具 |  | 時數(本日／累計) |  | 機數(本日／累計)
工地人員 |  | 4 | 3949 | 模板 | 0 | 8510 | PC120 |  | 0 | 32 | 0 | 5
圍籬 |  | 0 | 65 | 整地 | 0 | 12 | PC400 |  | 0 | 143 | 0 | 11
點工 |  | 2 | 1542 | 水電 | 0 | 55 | PC200 |  | 0 | 16 | 0 | 3
鋼筋 |  | 0 | 4038 | 鋼板樁 | 0 | 96 | 卡車8.8T |  | 0 | 16 | 0 | 2
地改 |  | 0 | 518 | 預壘樁 | 0 | 107 | PC300 |  | 0 | 0 | 0 | 111
背拉角鐵 |  | 0 | 87 | 中間樁 | 0 | 14 | 卡車35T |  | 0 | 0 | 0 | 3824
泵浦車 |  | 0 | 441 | 安全欄杆 | 0 | 41 | 泵浦車 |  | 0 | 0 | 0 | 54
安全觀測 |  | 0 | 10 | 木工 | 0 | 3 | 吊車45T |  | 0 | 0 | 0 | 10
土方 |  | 0 | 323 | 整體粉光 | 0 | 10 | 卡車起重機3.6T |  | 0 | 0 | 0 | 2
鷹架 |  | 0 | 374 | 油漆 | 0 | 328 | 輪型起重機4.9T |  | 0 | 0 | 0 | 4
鋁門窗 |  | 0 | 39 | 泥作 | 6 | 1233 | 輪型起重機25T |  | 0 | 0 | 0 | 9
防火門 |  | 0 | 10 | 鋼構 | 6 | 490 | 卡車起重機50T |  | 0 | 0 | 0 | 3
捲門 |  | 0 | 20 | 鋁帷幕 | 2 | 118 | 卡車起重機8T |  | 0 | 0 | 0 | 10
太陽能 |  | 0 | 11 | 防水 | 0 | 15
電梯 |  | 0 | 8
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午晴下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-05 |  |  | 40852
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 1.7055
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 718.2945
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 70.71%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 68.8%
三、工地材料管理概況及取樣試驗記錄(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  | 契約數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量 |  | 材料 名稱 | 契約 數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量
|  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計 |  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計
1 | 混凝土預拌175kgf/cm2 | m3 | 0 | 70.5 | 0 | 70.5 | 地改樁 散裝水泥 | 5876 | 0 | #REF! | 0 | 6653.6
2 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | m3 | 0 | 1286.5 | 0 | 1286.5 | 預壘樁 散裝水泥 | 280 | 0 | #REF! | 0 | 150
3 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | 1510 | 0 | 1617 | 0 | 1617 | 預壘樁 散裝水泥 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 400.5
4 | 混凝土預拌210kgf/cm2 | m3 | 0 | 11 | 0 | 11 | 鋼筋續接器及安裝#8(含試驗費) | 2605 | 0 | #REF! | 0 | 2605
5 | 混凝土預拌280kgf/cm2 | 25580.94 | 0 | 26635.5 | 0 | 26635.5 | 鋼筋續接器及安裝#10(含試驗費) | 7442 | 0 | #REF! | 0 | 7442
6 | 壓樑混凝土預拌280kgf/cm2 | 50 | 0 | 72.5 | 0 | 72.5 | 鋼筋續接器及安裝#11(含試驗費) | 1319 | 0 | #REF! | 0 | 1319
7 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD280 | 33.6 | 0 | 24.16 | 0 | 24.16
8 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD420W | 88.8 | 0 | 70.42 | 0 | 70.42
9 | 鋼筋，SD280 | 1343 | 0 | 1474.91 | 0 | 1474.91
10 | 鋼筋，SD420W | 4007 | 0 | 3972.43 | 0 | 3972.43
11
取 樣 材 料 名 稱 |  |  |  |  | 本日取樣項目 |  | 代表 數量 | 設計 強度 | 位置 |  | 備註
(一)□混凝土試體 |  |  | (六)□
(二)□瀝青混凝土材料 |  |  | (七)□
(三)□級配料篩分析 |  |  | (八)□
(四)□鋼筋 |  |  | (九)□
(五)□其他 |  |  | (十)□
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數 標準表」規定應設置技術士之業工程：□有█無(此項如勾選"有"，則應填寫後附「公 共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
六、通知分包廠商辦理事項：
七、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問 題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等)： 1.深基四樓太陽能採光天窗缺失改善
八、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工：□是■否
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題：□是■否
填表人(簽名，註5)： | [6 empty] | 專任工程人員(簽名或蓋章，註6)：
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午晴下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-05 |  |  | 40852
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 720
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 0
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 70.71%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 68.8%
註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日 誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。
2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算 累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。
3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。
4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。
5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業 法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
6.第七項、第八項及第九項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。
7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午晴下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-06 |  |  | 40853
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 566
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 154
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 70.87%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 68.81%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 屬營造業專業工程 特定施工項目 |  | 備註
1 | 圍籬綠化保養 |  | 式 | 1 |  |  | 0.78611 |  | □是 █否
2 | 挖土方就近堆置，總重35t傾卸貨車 |  | B.M3 | 5963 |  |  | 5963 |  | □是 █否
3 | 鋼構A572 GR50鋼構A36加工製作及組立(含防銹處理及噴漆) |  | T | 316 |  |  | 280 |  | □是 █否 |  | 鋼構防火漆施作:淺基卸貨區
4 | 橡化瀝青防水膜 |  | M2 | 7945 |  |  | 500 |  | □是 █否 |  | 民善街外側斜坡及深基4F屋頂
5 | 外牆1:2 防水水泥砂漿粉刷貼馬賽克 |  | M2 | 2845 |  |  | 2560 |  | □是 █否 |  | 淺基3F/4F拍賣室
6 | 外牆清水混凝土全面著色修補飾面 |  | M2 | 8512 |  |  | 7000 |  | □是 █否
7 | 鋁擠型氟碳烤漆玻璃採光罩 |  | M2 | 214.54 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | 3F花台-/C1採光罩
8 | 電梯15人份-速度60m/min4停止樓(B1-3F) |  | 座 | 1 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | #1電梯施作
二、工地人員及機具管理(含約定之出工人數機具使用情形及數量)：
出工工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 出工工別 | 本日人數 | 累計人數 | 出動機具 |  | 時數(本日／累計) |  | 機數(本日／累計)
工地人員 |  | 3 | 3952 | 模板 | 4 | 8514 | PC120 |  | 0 | 32 | 0 | 5
圍籬 |  | 0 | 65 | 整地 | 0 | 12 | PC400 |  | 0 | 143 | 0 | 11
點工 |  | 1 | 1543 | 水電 | 0 | 55 | PC200 |  | 0 | 16 | 0 | 3
鋼筋 |  | 3 | 4041 | 鋼板樁 | 0 | 96 | 卡車8.8T |  | 0 | 16 | 0 | 2
地改 |  | 0 | 518 | 預壘樁 | 0 | 107 | PC300 |  | 0 | 0 | 0 | 111
背拉角鐵 |  | 0 | 87 | 中間樁 | 0 | 14 | 卡車35T |  | 0 | 0 | 0 | 3824
泵浦車 |  | 0 | 441 | 安全欄杆 | 0 | 41 | 泵浦車 |  | 0 | 0 | 0 | 54
安全觀測 |  | 0 | 10 | 木工 | 0 | 3 | 吊車45T |  | 0 | 0 | 0 | 10
土方 |  | 0 | 323 | 整體粉光 | 0 | 10 | 卡車起重機3.6T |  | 0 | 0 | 0 | 2
鷹架 |  | 0 | 374 | 油漆 | 0 | 328 | 輪型起重機4.9T |  | 0 | 0 | 0 | 4
鋁門窗 |  | 0 | 39 | 泥作 | 10 | 1243 | 輪型起重機25T |  | 0 | 0 | 0 | 9
防火門 |  | 0 | 10 | 鋼構 | 3 | 493 | 卡車起重機50T |  | 0 | 0 | 0 | 3
捲門 |  | 0 | 20 | 鋁帷幕 | 0 | 118 | 卡車起重機8T |  | 0 | 0 | 0 | 10
太陽能 |  | 0 | 11 | 防水 | 0 | 15
電梯 |  | 0 | 8
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午晴下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-06 |  |  | 40853
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 566
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 154
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 70.87%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 68.81%
三、工地材料管理概況及取樣試驗記錄(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  | 契約數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量 |  | 材料 名稱 | 契約 數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量
|  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計 |  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計
1 | 混凝土預拌175kgf/cm2 | m3 | 0 | 70.5 | 0 | 70.5 | 地改樁 散裝水泥 | 5876 | 0 | #REF! | 0 | 6653.6
2 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | m3 | 0 | 1286.5 | 0 | 1286.5 | 預壘樁 散裝水泥 | 280 | 0 | #REF! | 0 | 150
3 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | 1510 | 0 | 1617 | 0 | 1617 | 預壘樁 散裝水泥 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 400.5
4 | 混凝土預拌210kgf/cm2 | m3 | 0 | 11 | 0 | 11 | 鋼筋續接器及安裝#8(含試驗費) | 2605 | 0 | #REF! | 0 | 2605
5 | 混凝土預拌280kgf/cm2 | 25580.94 | 0 | 26635.5 | 0 | 26635.5 | 鋼筋續接器及安裝#10(含試驗費) | 7442 | 0 | #REF! | 0 | 7442
6 | 壓樑混凝土預拌280kgf/cm2 | 50 | 0 | 72.5 | 0 | 72.5 | 鋼筋續接器及安裝#11(含試驗費) | 1319 | 0 | #REF! | 0 | 1319
7 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD280 | 33.6 | 0 | 24.16 | 0 | 24.16
8 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD420W | 88.8 | 0 | 70.42 | 0 | 70.42
9 | 鋼筋，SD280 | 1343 | 0 | 1474.91 | 0 | 1474.91
10 | 鋼筋，SD420W | 4007 | 0 | 3972.43 | 0 | 3972.43
11
取 樣 材 料 名 稱 |  |  |  |  | 本日取樣項目 |  | 代表 數量 | 設計 強度 | 位置 |  | 備註
(一)□混凝土試體 |  |  | (六)□
(二)□瀝青混凝土材料 |  |  | (七)□
(三)□級配料篩分析 |  |  | (八)□
(四)□鋼筋 |  |  | (九)□
(五)□其他 |  |  | (十)□
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數 標準表」規定應設置技術士之業工程：□有█無(此項如勾選"有"，則應填寫後附「公 共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
六、通知分包廠商辦理事項：
七、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問 題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等)： 1.深基四樓太陽能採光天窗缺失改善
八、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工：□是■否
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題：□是■否
填表人(簽名，註5)： | [6 empty] | 專任工程人員(簽名或蓋章，註6)：
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午晴下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-06 |  |  | 40853
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 566
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 154
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 70.87%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 68.81%
註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日 誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。
2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算 累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。
3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。
4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。
5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業 法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
6.第七項、第八項及第九項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。
7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午晴下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-07 |  |  | 40854
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 567
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 153
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 71.03%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 68.82%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 屬營造業專業工程 特定施工項目 |  | 備註
1 | 圍籬綠化保養 |  | 式 | 1 |  |  | 0.7875 |  | □是 █否
2 | 鋼筋,SD420W |  | T | 4022.18 |  |  | 3952.22 |  | □是 █否 |  | 民善街外部結構
3 | 鋼構A572 GR50鋼構A36加工製作及組立(含防銹處理及噴漆) |  | T | 316 |  |  | 280 |  | □是 █否 |  | 鋼構防火漆施作:淺基卸貨區
4 | 外牆1:2 防水水泥砂漿粉刷貼馬賽克 |  | M2 | 2845 |  |  | 2560 |  | □是 █否 |  | 淺基3F/4F拍賣室
5 | 牆面1:3水泥砂漿粉光刷水泥漆(一底二塗)(一般模板) |  | M2 | 7726 |  |  | 6726 |  | □是 █否 |  | 淺基3F卸貨區
6 | 地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼30*60㎝岩面透心止滑石英磚 |  | M2 | 2865 |  |  | 500 |  | □是 █否 |  | 拍賣室二樓
7 | 鋁擠型氟碳烤漆玻璃採光罩 |  | M2 | 214.54 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | 3F花台-/C1採光罩
8 | 電梯15人份-速度60m/min4停止樓(B1-3F) |  | 座 | 1 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | #1電梯施作
二、工地人員及機具管理(含約定之出工人數機具使用情形及數量)：
出工工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 出工工別 | 本日人數 | 累計人數 | 出動機具 |  | 時數(本日／累計) |  | 機數(本日／累計)
工地人員 |  | 7 | 3959 | 模板 | 0 | 8514 | PC120 |  | 0 | 32 | 0 | 5
圍籬 |  | 0 | 65 | 整地 | 0 | 12 | PC400 |  | 0 | 143 | 0 | 11
點工 |  | 4 | 1547 | 水電 | 0 | 55 | PC200 |  | 0 | 16 | 0 | 3
鋼筋 |  | 2 | 4043 | 鋼板樁 | 0 | 96 | 卡車8.8T |  | 0 | 16 | 0 | 2
地改 |  | 0 | 518 | 預壘樁 | 0 | 107 | PC300 |  | 0 | 0 | 0 | 111
背拉角鐵 |  | 0 | 87 | 中間樁 | 0 | 14 | 卡車35T |  | 0 | 0 | 0 | 3824
泵浦車 |  | 0 | 441 | 安全欄杆 | 0 | 41 | 泵浦車 |  | 0 | 0 | 0 | 54
安全觀測 |  | 0 | 10 | 木工 | 0 | 3 | 吊車45T |  | 0 | 0 | 0 | 10
土方 |  | 0 | 323 | 整體粉光 | 0 | 10 | 卡車起重機3.6T |  | 0 | 0 | 0 | 2
鷹架 |  | 0 | 374 | 油漆 | 0 | 328 | 輪型起重機4.9T |  | 0 | 0 | 0 | 4
鋁門窗 |  | 0 | 39 | 泥作 | 8 | 1251 | 輪型起重機25T |  | 0 | 0 | 0 | 9
防火門 |  | 0 | 10 | 鋼構 | 0 | 493 | 卡車起重機50T |  | 0 | 0 | 0 | 3
捲門 |  | 0 | 20 | 鋁帷幕 | 0 | 118 | 卡車起重機8T |  | 0 | 0 | 0 | 10
太陽能 |  | 0 | 11 | 防水 | 0 | 15
電梯 |  | 0 | 8
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午晴下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-07 |  |  | 40854
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 567
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 153
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 71.03%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 68.82%
三、工地材料管理概況及取樣試驗記錄(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  | 契約數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量 |  | 材料 名稱 | 契約 數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量
|  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計 |  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計
1 | 混凝土預拌175kgf/cm2 | m3 | 0 | 70.5 | 0 | 70.5 | 地改樁 散裝水泥 | 5876 | 0 | #REF! | 0 | 6653.6
2 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | m3 | 0 | 1286.5 | 0 | 1286.5 | 預壘樁 散裝水泥 | 280 | 0 | #REF! | 0 | 150
3 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | 1510 | 0 | 1617 | 0 | 1617 | 預壘樁 散裝水泥 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 400.5
4 | 混凝土預拌210kgf/cm2 | m3 | 0 | 11 | 0 | 11 | 鋼筋續接器及安裝#8(含試驗費) | 2605 | 0 | #REF! | 0 | 2605
5 | 混凝土預拌280kgf/cm2 | 25580.94 | 0 | 26635.5 | 0 | 26635.5 | 鋼筋續接器及安裝#10(含試驗費) | 7442 | 0 | #REF! | 0 | 7442
6 | 壓樑混凝土預拌280kgf/cm2 | 50 | 0 | 72.5 | 0 | 72.5 | 鋼筋續接器及安裝#11(含試驗費) | 1319 | 0 | #REF! | 0 | 1319
7 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD280 | 33.6 | 0 | 24.16 | 0 | 24.16
8 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD420W | 88.8 | 0 | 70.42 | 0 | 70.42
9 | 鋼筋，SD280 | 1343 | 0 | 1474.91 | 0 | 1474.91
10 | 鋼筋，SD420W | 4007 | 0 | 3972.43 | 0 | 3972.43
11
取 樣 材 料 名 稱 |  |  |  |  | 本日取樣項目 |  | 代表 數量 | 設計 強度 | 位置 |  | 備註
(一)□混凝土試體 |  |  | (六)□
(二)□瀝青混凝土材料 |  |  | (七)□
(三)□級配料篩分析 |  |  | (八)□
(四)□鋼筋 |  |  | (九)□
(五)□其他 |  |  | (十)□
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數 標準表」規定應設置技術士之業工程：□有█無(此項如勾選"有"，則應填寫後附「公 共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
六、通知分包廠商辦理事項：
七、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問 題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等)： 1.深基四樓太陽能採光天窗缺失改善。 2.淺基3F/4F單面封板查驗。
八、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工：□是■否
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題：□是■否
填表人(簽名，註5)： | [6 empty] | 專任工程人員(簽名或蓋章，註6)：
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午晴下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-07 |  |  | 40854
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 567
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 153
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 71.03%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 68.82%
註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日 誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。
2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算 累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。
3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。
4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。
5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業 法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
6.第七項、第八項及第九項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。
7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午雨下午雨 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-08 |  |  | 40855
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 568
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 152
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 71.22%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 68.83%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 屬營造業專業工程 特定施工項目 |  | 備註
1 | 圍籬綠化保養 |  | 式 | 1 |  |  | 0.78889 |  | □是 █否
2 | 鋼筋,SD420W |  | T | 4022.18 |  |  | 3952.22 |  | □是 █否 |  | 民善街外部結構
3 | 地下室內牆筏基水箱1:2樹脂水泥砂漿防水粉光 |  | M2 | 2173.25 |  |  | 2000 |  | □是 █否 |  | #5、#6貨梯
4 | 外牆1:2 防水水泥砂漿粉刷貼馬賽克 |  | M2 | 2845 |  |  | 2560 |  | □是 █否 |  | 淺基3F/4F拍賣室
5 | 輕隔間牆雙面封矽酸鈣板TH=10mm |  | M2 | 270 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | 拍賣室3F岩棉填塞及矽酸鈣板雙面封板
6 | 牆面1:3水泥砂漿粉光刷水泥漆(一底二塗)(一般模板) |  | M2 | 7726 |  |  | 6726 |  | □是 █否 |  | 淺基3F卸貨區
7 | 地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼30*60㎝岩面透心止滑石英磚 |  | M2 | 2865 |  |  | 500 |  | □是 █否 |  | 拍賣室二樓
8 | A、B、C、D、E樓梯扶手 |  | M | 113 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | A、D、E梯扶手材料進場
9 | 電梯15人份-速度60m/min4停止樓(B1-3F) |  | 座 | 1 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | #1電梯施作
二、工地人員及機具管理(含約定之出工人數機具使用情形及數量)：
出工工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 出工工別 | 本日人數 | 累計人數 | 出動機具 |  | 時數(本日／累計) |  | 機數(本日／累計)
工地人員 |  | 7 | 3966 | 模板 | 0 | 8514 | PC120 |  | 0 | 32 | 0 | 5
圍籬 |  | 0 | 65 | 整地 | 0 | 12 | PC400 |  | 0 | 143 | 0 | 11
點工 |  | 3 | 1550 | 水電 | 0 | 55 | PC200 |  | 0 | 16 | 0 | 3
鋼筋 |  | 2 | 4045 | 鋼板樁 | 0 | 96 | 卡車8.8T |  | 0 | 16 | 0 | 2
地改 |  | 0 | 518 | 預壘樁 | 0 | 107 | PC300 |  | 0 | 0 | 0 | 111
背拉角鐵 |  | 0 | 87 | 中間樁 | 0 | 14 | 卡車35T |  | 0 | 0 | 0 | 3824
泵浦車 |  | 0 | 441 | 安全欄杆 | 0 | 41 | 泵浦車 |  | 0 | 0 | 0 | 54
安全觀測 |  | 0 | 10 | 木工 | 0 | 3 | 吊車45T |  | 0 | 0 | 0 | 10
土方 |  | 0 | 323 | 整體粉光 | 0 | 10 | 卡車起重機3.6T |  | 0 | 0 | 0 | 2
鷹架 |  | 0 | 374 | 油漆 | 0 | 328 | 輪型起重機4.9T |  | 0 | 0 | 0 | 4
鋁門窗 |  | 0 | 39 | 泥作 | 8 | 1259 | 輪型起重機25T |  | 0 | 0 | 0 | 9
防火門 |  | 0 | 10 | 鋼構 | 0 | 493 | 卡車起重機50T |  | 0 | 0 | 0 | 3
捲門 |  | 0 | 20 | 鋁帷幕 | 8 | 126 | 卡車起重機8T |  | 0 | 0 | 0 | 10
太陽能 |  | 0 | 11 | 防水 | 0 | 15
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午雨下午雨 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-08 |  |  | 40855
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 568
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 152
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 71.22%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 68.83%
電梯 |  | 0 | 8
三、工地材料管理概況及取樣試驗記錄(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  | 契約數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量 |  | 材料 名稱 | 契約 數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量
|  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計 |  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計
1 | 混凝土預拌175kgf/cm2 | m3 | 0 | 70.5 | 0 | 70.5 | 地改樁 散裝水泥 | 5876 | 0 | #REF! | 0 | 6653.6
2 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | m3 | 0 | 1286.5 | 0 | 1286.5 | 預壘樁 散裝水泥 | 280 | 0 | #REF! | 0 | 150
3 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | 1510 | 0 | 1617 | 0 | 1617 | 預壘樁 散裝水泥 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 400.5
4 | 混凝土預拌210kgf/cm2 | m3 | 0 | 11 | 0 | 11 | 鋼筋續接器及安裝#8(含試驗費) | 2605 | 0 | #REF! | 0 | 2605
5 | 混凝土預拌280kgf/cm2 | 25580.94 | 0 | 26635.5 | 0 | 26635.5 | 鋼筋續接器及安裝#10(含試驗費) | 7442 | 0 | #REF! | 0 | 7442
6 | 壓樑混凝土預拌280kgf/cm2 | 50 | 0 | 72.5 | 0 | 72.5 | 鋼筋續接器及安裝#11(含試驗費) | 1319 | 0 | #REF! | 0 | 1319
7 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD280 | 33.6 | 0 | 24.16 | 0 | 24.16
8 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD420W | 88.8 | 0 | 70.42 | 0 | 70.42
9 | 鋼筋，SD280 | 1343 | 0 | 1474.91 | 0 | 1474.91
10 | 鋼筋，SD420W | 4007 | 0 | 3972.43 | 0 | 3972.43
11
取 樣 材 料 名 稱 |  |  |  |  | 本日取樣項目 |  | 代表 數量 | 設計 強度 | 位置 |  | 備註
(一)□混凝土試體 |  |  | (六)□
(二)□瀝青混凝土材料 |  |  | (七)□
(三)□級配料篩分析 |  |  | (八)□
(四)□鋼筋 |  |  | (九)□
(五)□其他 |  |  | (十)□
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數 標準表」規定應設置技術士之業工程：□有█無(此項如勾選"有"，則應填寫後附「公 共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
六、通知分包廠商辦理事項：
七、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問 題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等)： 1.深基四樓太陽能採光天窗缺失改善
八、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工：□是■否
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題：□是■否
填表人(簽名，註5)： | [6 empty] | 專任工程人員(簽名或蓋章，註6)：
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午雨下午雨 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-08 |  |  | 40855
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 568
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 152
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 71.22%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 68.83%
註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日 誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。
2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算 累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。
3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。
4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。
5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業 法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
6.第七項、第八項及第九項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。
7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午雨下午雨 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-09 |  |  | 40856
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 569
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 151
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 71.38%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 68.83%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 屬營造業專業工程 特定施工項目 |  | 備註
1 | 圍籬綠化保養 |  | 式 | 1 |  |  | 0.79028 |  | □是 █否
2 | 鋼筋,SD420W |  | T | 4022.18 |  |  | 3952.22 |  | □是 █否 |  | 民善街外部結構
3 | 地下室內牆筏基水箱1:2樹脂水泥砂漿防水粉光 |  | M2 | 2173.25 |  |  | 2000 |  | □是 █否 |  | #5、#6貨梯
4 | 外牆1:2 防水水泥砂漿粉刷貼馬賽克 |  | M2 | 2845 |  |  | 2560 |  | □是 █否 |  | 淺基3F/4F拍賣室
5 | 輕隔間牆雙面封矽酸鈣板TH=10mm |  | M2 | 270 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | 拍賣室3F岩棉填塞及矽酸鈣板雙面封板
6 | 牆面1:3水泥砂漿粉光刷水泥漆(一底二塗)(一般模板) |  | M2 | 7726 |  |  | 6726 |  | □是 █否 |  | 淺基3F卸貨區
7 | 地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼30*60㎝岩面透心止滑石英磚 |  | M2 | 2865 |  |  | 500 |  | □是 █否 |  | 拍賣室二樓
8 | A、B、C、D、E樓梯扶手 |  | M | 113 |  |  |  |  | □是 █否 |  | A、D、E梯扶手材料進場
9 | 電梯15人份-速度60m/min4停止樓(B1-3F) |  | 座 | 1 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | #1電梯施作
二、工地人員及機具管理(含約定之出工人數機具使用情形及數量)：
出工工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 出工工別 | 本日人數 | 累計人數 | 出動機具 |  | 時數(本日／累計) |  | 機數(本日／累計)
工地人員 |  | 7 | 3973 | 模板 | 0 | 8514 | PC120 |  | 0 | 32 | 0 | 5
圍籬 |  | 0 | 65 | 整地 | 0 | 12 | PC400 |  | 0 | 143 | 0 | 11
點工 |  | 5 | 1555 | 水電 | 0 | 55 | PC200 |  | 0 | 16 | 0 | 3
鋼筋 |  | 4 | 4049 | 鋼板樁 | 0 | 96 | 卡車8.8T |  | 0 | 16 | 0 | 2
地改 |  | 0 | 518 | 預壘樁 | 0 | 107 | PC300 |  | 0 | 0 | 0 | 111
背拉角鐵 |  | 0 | 87 | 中間樁 | 0 | 14 | 卡車35T |  | 0 | 0 | 0 | 3824
泵浦車 |  | 0 | 441 | 安全欄杆 | 0 | 41 | 泵浦車 |  | 0 | 0 | 0 | 54
安全觀測 |  | 0 | 10 | 木工 | 0 | 3 | 吊車45T |  | 0 | 0 | 0 | 10
土方 |  | 0 | 323 | 整體粉光 | 0 | 10 | 卡車起重機3.6T |  | 0 | 0 | 0 | 2
鷹架 |  | 0 | 374 | 油漆 | 0 | 328 | 輪型起重機4.9T |  | 0 | 0 | 0 | 4
鋁門窗 |  | 0 | 39 | 泥作 | 10 | 1269 | 輪型起重機25T |  | 0 | 0 | 0 | 9
防火門 |  | 0 | 10 | 鋼構 | 3 | 496 | 卡車起重機50T |  | 0 | 0 | 0 | 3
捲門 |  | 0 | 20 | 鋁帷幕 | 0 | 126 | 卡車起重機8T |  | 0 | 0 | 0 | 10
太陽能 |  | 0 | 11 | 防水 | 0 | 15
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午雨下午雨 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-09 |  |  | 40856
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 569
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 151
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 71.38%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 68.83%
電梯 |  | 0 | 8
三、工地材料管理概況及取樣試驗記錄(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  | 契約數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量 |  | 材料 名稱 | 契約 數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量
|  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計 |  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計
1 | 混凝土預拌175kgf/cm2 | m3 | 0 | 70.5 | 0 | 70.5 | 地改樁 散裝水泥 | 5876 | 0 | #REF! | 0 | 6653.6
2 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | m3 | 0 | 1286.5 | 0 | 1286.5 | 預壘樁 散裝水泥 | 280 | 0 | #REF! | 0 | 150
3 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | 1510 | 0 | 1617 | 0 | 1617 | 預壘樁 散裝水泥 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 400.5
4 | 混凝土預拌210kgf/cm2 | m3 | 0 | 11 | 0 | 11 | 鋼筋續接器及安裝#8(含試驗費) | 2605 | 0 | #REF! | 0 | 2605
5 | 混凝土預拌280kgf/cm2 | 25580.94 | 0 | 26635.5 | 0 | 26635.5 | 鋼筋續接器及安裝#10(含試驗費) | 7442 | 0 | #REF! | 0 | 7442
6 | 壓樑混凝土預拌280kgf/cm2 | 50 | 0 | 72.5 | 0 | 72.5 | 鋼筋續接器及安裝#11(含試驗費) | 1319 | 0 | #REF! | 0 | 1319
7 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD280 | 33.6 | 0 | 24.16 | 0 | 24.16
8 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD420W | 88.8 | 0 | 70.42 | 0 | 70.42
9 | 鋼筋，SD280 | 1343 | 0 | 1474.91 | 0 | 1474.91
10 | 鋼筋，SD420W | 4007 | 0 | 3972.43 | 0 | 3972.43
11
取 樣 材 料 名 稱 |  |  |  |  | 本日取樣項目 |  | 代表 數量 | 設計 強度 | 位置 |  | 備註
(一)□混凝土試體 |  |  | (六)□
(二)□瀝青混凝土材料 |  |  | (七)□
(三)□級配料篩分析 |  |  | (八)□
(四)□鋼筋 |  |  | (九)□
(五)□其他 |  |  | (十)□
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數 標準表」規定應設置技術士之業工程：□有█無(此項如勾選"有"，則應填寫後附「公 共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
六、通知分包廠商辦理事項：
七、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問 題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等)： 1.深基四樓太陽能採光天窗缺失改善
八、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工：□是■否
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題：□是■否
填表人(簽名，註5)： | [6 empty] | 專任工程人員(簽名或蓋章，註6)：
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午雨下午雨 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-09 |  |  | 40856
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 569
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 151
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 71.38%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 68.83%
註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日 誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。
2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算 累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。
3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。
4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。
5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業 法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
6.第七項、第八項及第九項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。
7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午雨下午雨 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-10 |  |  | 40857
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 570
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 150
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 71.54%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 68.98%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 屬營造業專業工程 特定施工項目 |  | 備註
1 | 圍籬綠化保養 |  | 式 | 1 |  |  | 0.79167 |  | □是 █否
2 | 鋼管鷹架及護網、安全斜籬(淺基卸貨區) |  | M2 | 6838 |  |  | 5780 |  | □是 █否
3 | 鋼筋,SD420W |  | T | 4022.18 |  |  | 3952.22 |  | □是 █否 |  | 民善街外部結構
4 | 地下室內牆筏基水箱1:2樹脂水泥砂漿防水粉光 |  | M2 | 2173.25 |  |  | 2000 |  | □是 █否 |  | #5、#6貨梯
5 | 外牆1:2 防水水泥砂漿粉刷貼馬賽克 |  | M2 | 2845 |  |  | 2560 |  | □是 █否 |  | 淺基3F/4F拍賣室
6 | 輕隔間牆雙面封矽酸鈣板TH=10mm |  | M2 | 270 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | 拍賣室3F岩棉填塞及矽酸鈣板雙面封板
7 | 牆面1:3水泥砂漿粉光刷水泥漆(一底二塗)(一般模板) |  | M2 | 7726 |  |  | 6726 |  | □是 █否 |  | 淺基3F卸貨區
8 | 地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼30*60㎝岩面透心止滑石英磚 |  | M2 | 2865 |  |  | 500 |  | □是 █否 |  | 拍賣室二樓
9 | A、B、C、D、E樓梯扶手 |  | M | 113 |  |  |  |  | □是 █否 |  | A、D、E梯扶手材料進場
10 | 電梯15人份-速度60m/min4停止樓(B1-3F) |  | 座 | 1 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | #1電梯施作
二、工地人員及機具管理(含約定之出工人數機具使用情形及數量)：
出工工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 出工工別 | 本日人數 | 累計人數 | 出動機具 |  | 時數(本日／累計) |  | 機數(本日／累計)
工地人員 |  | 7 | 3980 | 模板 | 15 | 8529 | PC120 |  | 0 | 32 | 0 | 5
圍籬 |  | 0 | 65 | 整地 | 0 | 12 | PC400 |  | 0 | 143 | 0 | 11
點工 |  | 4 | 1559 | 水電 | 0 | 55 | PC200 |  | 0 | 16 | 0 | 3
鋼筋 |  | 4 | 4053 | 鋼板樁 | 0 | 96 | 卡車8.8T |  | 0 | 16 | 0 | 2
地改 |  | 0 | 518 | 預壘樁 | 0 | 107 | PC300 |  | 0 | 0 | 0 | 111
背拉角鐵 |  | 0 | 87 | 中間樁 | 0 | 14 | 卡車35T |  | 0 | 0 | 0 | 3824
泵浦車 |  | 0 | 441 | 安全欄杆 | 0 | 41 | 泵浦車 |  | 0 | 0 | 0 | 54
安全觀測 |  | 0 | 10 | 木工 | 0 | 3 | 吊車45T |  | 0 | 0 | 0 | 10
土方 |  | 0 | 323 | 整體粉光 | 0 | 10 | 卡車起重機3.6T |  | 0 | 0 | 0 | 2
鷹架 |  | 0 | 374 | 油漆 | 0 | 328 | 輪型起重機4.9T |  | 0 | 0 | 0 | 4
鋁門窗 |  | 0 | 39 | 泥作 | 10 | 1279 | 輪型起重機25T |  | 0 | 0 | 0 | 9
防火門 |  | 0 | 10 | 鋼構 | 5 | 501 | 卡車起重機50T |  | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午雨下午雨 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-10 |  |  | 40857
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 570
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 150
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 71.54%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 68.98%
捲門 |  | 0 | 20 | 鋁帷幕 | 5 | 131 | 卡車起重機8T |  | 0 | 0 | 0 | 10
太陽能 |  | 0 | 11 | 防水 | 0 | 15
電梯 |  | 0 | 8 | 防火漆 | 4 | 4
三、工地材料管理概況及取樣試驗記錄(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  | 契約數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量 |  | 材料 名稱 | 契約 數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量
|  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計 |  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計
1 | 混凝土預拌175kgf/cm2 | m3 | 0 | 70.5 | 0 | 70.5 | 地改樁 散裝水泥 | 5876 | 0 | #REF! | 0 | 6653.6
2 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | m3 | 0 | 1286.5 | 0 | 1286.5 | 預壘樁 散裝水泥 | 280 | 0 | #REF! | 0 | 150
3 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | 1510 | 0 | 1617 | 0 | 1617 | 預壘樁 散裝水泥 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 400.5
4 | 混凝土預拌210kgf/cm2 | m3 | 0 | 11 | 0 | 11 | 鋼筋續接器及安裝#8(含試驗費) | 2605 | 0 | #REF! | 0 | 2605
5 | 混凝土預拌280kgf/cm2 | 25580.94 | 0 | 26635.5 | 0 | 26635.5 | 鋼筋續接器及安裝#10(含試驗費) | 7442 | 0 | #REF! | 0 | 7442
6 | 壓樑混凝土預拌280kgf/cm2 | 50 | 0 | 72.5 | 0 | 72.5 | 鋼筋續接器及安裝#11(含試驗費) | 1319 | 0 | #REF! | 0 | 1319
7 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD280 | 33.6 | 0 | 24.16 | 0 | 24.16
8 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD420W | 88.8 | 0 | 70.42 | 0 | 70.42
9 | 鋼筋，SD280 | 1343 | 0 | 1474.91 | 0 | 1474.91
10 | 鋼筋，SD420W | 4007 | 0 | 3972.43 | 0 | 3972.43
11
取 樣 材 料 名 稱 |  |  |  |  | 本日取樣項目 |  | 代表 數量 | 設計 強度 | 位置 |  | 備註
(一)□混凝土試體 |  |  | (六)□
(二)□瀝青混凝土材料 |  |  | (七)□
(三)□級配料篩分析 |  |  | (八)□
(四)□鋼筋 |  |  | (九)□
(五)□其他 |  |  | (十)□
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數 標準表」規定應設置技術士之業工程：□有█無(此項如勾選"有"，則應填寫後附「公 共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
六、通知分包廠商辦理事項：
七、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問 題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等)： 1.深基四樓太陽能採光天窗缺失改善 2.第八十九次工務會議
八、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工：□是■否
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午雨下午雨 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-10 |  |  | 40857
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 570
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 150
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 71.54%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 68.98% |  | 2.56%
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題：□是■否
填表人(簽名，註5)： | [6 empty] | 專任工程人員(簽名或蓋章，註6)：
註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日 誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。
2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算 累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。
3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。
4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。
5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業 法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
6.第七項、第八項及第九項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。
7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午雨下午雨 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-11 |  |  | 40858
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 571
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 149
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 71.71%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 68.99% |  | 2.715%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 屬營造業專業工程 特定施工項目 |  | 備註
1 | 圍籬綠化保養 |  | 式 | 1 |  |  | 0.79306 |  | □是 █否
2 | 鋼管鷹架及護網、安全斜籬(淺基卸貨區) |  | M2 | 6838 |  |  | 5780 |  | □是 █否
3 | 鋼筋,SD420W |  | T | 4022.18 |  |  | 3952.22 |  | □是 █否 |  | 民善街外部結構
4 | 地下室內牆筏基水箱1:2樹脂水泥砂漿防水粉光 |  | M2 | 2173.25 |  |  | 2000 |  | □是 █否 |  | #5、#6貨梯
5 | 外牆1:2 防水水泥砂漿粉刷貼馬賽克 |  | M2 | 2845 |  |  | 2560 |  | □是 █否 |  | 淺基3F/4F拍賣室
6 | 輕隔間牆雙面封矽酸鈣板TH=10mm |  | M2 | 270 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | 拍賣室3F岩棉填塞及矽酸鈣板雙面封板
7 | 牆面1:3水泥砂漿粉光刷水泥漆(一底二塗)(一般模板) |  | M2 | 7726 |  |  | 6726 |  | □是 █否 |  | 淺基3F卸貨區
8 | 地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼30*60㎝岩面透心止滑石英磚 |  | M2 | 2865 |  |  | 500 |  | □是 █否 |  | 拍賣室二樓
9 | A、B、C、D、E樓梯扶手 |  | M | 113 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | A、D、E梯扶手材料進場
10 | 電梯15人份-速度60m/min4停止樓(B1-3F) |  | 座 | 1 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | #1電梯施作
二、工地人員及機具管理(含約定之出工人數機具使用情形及數量)：
出工工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 出工工別 | 本日人數 | 累計人數 | 出動機具 |  | 時數(本日／累計) |  | 機數(本日／累計)
工地人員 |  | 7 | 3987 | 模板 | 0 | 8529 | PC120 |  | 0 | 32 | 0 | 5
圍籬 |  | 0 | 65 | 整地 | 0 | 12 | PC400 |  | 0 | 143 | 0 | 11
點工 |  | 4 | 1563 | 水電 | 0 | 55 | PC200 |  | 0 | 16 | 0 | 3
鋼筋 |  | 0 | 4053 | 鋼板樁 | 0 | 96 | 卡車8.8T |  | 0 | 16 | 0 | 2
地改 |  | 0 | 518 | 預壘樁 | 0 | 107 | PC300 |  | 0 | 0 | 0 | 111
背拉角鐵 |  | 0 | 87 | 中間樁 | 0 | 14 | 卡車35T |  | 0 | 0 | 0 | 3824
泵浦車 |  | 0 | 441 | 安全欄杆 | 0 | 41 | 泵浦車 |  | 0 | 0 | 0 | 54
安全觀測 |  | 0 | 10 | 木工 | 0 | 3 | 吊車45T |  | 0 | 0 | 0 | 10
土方 |  | 0 | 323 | 整體粉光 | 0 | 10 | 卡車起重機3.6T |  | 0 | 0 | 0 | 2
鷹架 |  | 0 | 374 | 油漆 | 0 | 328 | 輪型起重機4.9T |  | 0 | 0 | 0 | 4
鋁門窗 |  | 0 | 39 | 泥作 | 10 | 1289 | 輪型起重機25T |  | 0 | 0 | 0 | 9
防火門 |  | 0 | 10 | 鋼構 | 3 | 504 | 卡車起重機50T |  | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午雨下午雨 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-11 |  |  | 40858
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 571
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 149
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 71.71%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 68.99% |  | 2.715%
捲門 |  | 0 | 20 | 鋁帷幕 | 8 | 139 | 卡車起重機8T |  | 0 | 0 | 0 | 10
太陽能 |  | 0 | 11 | 防水 | 0 | 15
電梯 |  | 0 | 8 | 防火漆 | 0 | 4
三、工地材料管理概況及取樣試驗記錄(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  | 契約數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量 |  | 材料 名稱 | 契約 數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量
|  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計 |  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計
1 | 混凝土預拌175kgf/cm2 | m3 | 0 | 70.5 | 0 | 70.5 | 地改樁 散裝水泥 | 5876 | 0 | #REF! | 0 | 6653.6
2 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | m3 | 0 | 1286.5 | 0 | 1286.5 | 預壘樁 散裝水泥 | 280 | 0 | #REF! | 0 | 150
3 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | 1510 | 0 | 1617 | 0 | 1617 | 預壘樁 散裝水泥 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 400.5
4 | 混凝土預拌210kgf/cm2 | m3 | 0 | 11 | 0 | 11 | 鋼筋續接器及安裝#8(含試驗費) | 2605 | 0 | #REF! | 0 | 2605
5 | 混凝土預拌280kgf/cm2 | 25580.94 | 0 | 26635.5 | 0 | 26635.5 | 鋼筋續接器及安裝#10(含試驗費) | 7442 | 0 | #REF! | 0 | 7442
6 | 壓樑混凝土預拌280kgf/cm2 | 50 | 0 | 72.5 | 0 | 72.5 | 鋼筋續接器及安裝#11(含試驗費) | 1319 | 0 | #REF! | 0 | 1319
7 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD280 | 33.6 | 0 | 24.16 | 0 | 24.16
8 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD420W | 88.8 | 0 | 70.42 | 0 | 70.42
9 | 鋼筋，SD280 | 1343 | 0 | 1474.91 | 0 | 1474.91
10 | 鋼筋，SD420W | 4007 | 0 | 3972.43 | 0 | 3972.43
11
取 樣 材 料 名 稱 |  |  |  |  | 本日取樣項目 |  | 代表 數量 | 設計 強度 | 位置 |  | 備註
(一)□混凝土試體 |  |  | (六)□
(二)□瀝青混凝土材料 |  |  | (七)□
(三)□級配料篩分析 |  |  | (八)□
(四)□鋼筋 |  |  | (九)□
(五)□其他 |  |  | (十)□
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數 標準表」規定應設置技術士之業工程：□有█無(此項如勾選"有"，則應填寫後附「公 共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
六、通知分包廠商辦理事項：
七、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問 題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等)： 1.深基四樓太陽能採光天窗缺失改善。 2.淺基礎#3人行道版查驗。
八、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工：□是■否
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午雨下午雨 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-11 |  |  | 40858
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 571
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 149
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 71.71%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 68.99% |  | 2.715%
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題：□是■否
填表人(簽名，註5)： | [6 empty] | 專任工程人員(簽名或蓋章，註6)：
註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日 誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。
2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算 累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。
3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。
4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。
5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業 法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
6.第七項、第八項及第九項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。
7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午陰下午陰 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-12 |  |  | 40859
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 572
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 148
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 71.87%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 69% |  | 2.87%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 屬營造業專業工程 特定施工項目 |  | 備註
1 | 圍籬綠化保養 |  | 式 | 1 |  |  | 0.79444 |  | □是 █否
2 | 鋼管鷹架及護網、安全斜籬(淺基卸貨區) |  | M2 | 6838 |  |  | 5780 |  | □是 █否
3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 |  | M3 | 25679.76 |  |  | 27050.5 |  | □是 █否
4 | 3t立面鋁板氟碳烤漆(空縫) |  | M2 | 696.15 |  |  | 208 |  | □是 █否 |  | 深淺基礎三樓民善街骨架及內側鋁板施作
5 | 外牆清水混凝土全面著色修補飾面 |  | M2 | 8512 |  |  | 7000 |  | □是 █否 |  | 民善街人行步道下方
6 | 牆面1:3水泥砂漿粉光刷水泥漆(一底二塗)(一般模板) |  | M2 | 7726 |  |  | 6726 |  | □是 █否 |  | #2電梯
7 | 地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼30*60㎝岩面透心止滑石英磚 |  | M2 | 2865 |  |  | 500 |  | □是 █否 |  | 拍賣室三樓
8 | 室內地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼50*50㎝白水泥磨石子地磚 |  | M2 | 2013 |  |  | 100 |  | □是 █否 |  | 深基礎室內三樓
9 | A、B、C、D、E樓梯扶手 |  | M | 113 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | E梯扶手施作
10 | 電梯15人份-速度60m/min4停止樓(B1-3F) |  | 座 | 1 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | #1電梯施作
二、工地人員及機具管理(含約定之出工人數機具使用情形及數量)：
出工工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 出工工別 | 本日人數 | 累計人數 | 出動機具 |  | 時數(本日／累計) |  | 機數(本日／累計)
工地人員 |  | 4 | 3991 | 模板 | 3 | 8532 | PC120 |  | 0 | 32 | 0 | 5
圍籬 |  | 0 | 65 | 整地 | 0 | 12 | PC400 |  | 0 | 143 | 0 | 11
點工 |  | 1 | 1564 | 水電 | 0 | 55 | PC200 |  | 0 | 16 | 0 | 3
鋼筋 |  | 0 | 4053 | 鋼板樁 | 0 | 96 | 卡車8.8T |  | 0 | 16 | 0 | 2
地改 |  | 0 | 518 | 預壘樁 | 0 | 107 | PC300 |  | 0 | 0 | 0 | 111
背拉角鐵 |  | 0 | 87 | 中間樁 | 0 | 14 | 卡車35T |  | 0 | 0 | 0 | 3824
泵浦車 |  | 0 | 441 | 安全欄杆 | 0 | 41 | 泵浦車 |  | 0 | 0 | 0 | 54
安全觀測 |  | 0 | 10 | 木工 | 0 | 3 | 吊車45T |  | 0 | 0 | 0 | 10
土方 |  | 0 | 323 | 整體粉光 | 0 | 10 | 卡車起重機3.6T |  | 0 | 0 | 0 | 2
鷹架 |  | 0 | 374 | 油漆 | 0 | 328 | 輪型起重機4.9T |  | 0 | 0 | 0 | 4
鋁門窗 |  | 0 | 39 | 泥作 | 8 | 1297 | 輪型起重機25T |  | 0 | 0 | 0 | 9
防火門 |  | 0 | 10 | 鋼構 | 1 | 505 | 卡車起重機50T |  | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午陰下午陰 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-12 |  |  | 40859
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 572
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 148
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 71.87%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 69% |  | 2.87%
捲門 |  | 0 | 20 | 鋁帷幕 | 0 | 139 | 卡車起重機8T |  | 0 | 0 | 0 | 10
太陽能 |  | 0 | 11 | 防水 | 0 | 15
電梯 |  | 0 | 8 | 防火漆 | 0 | 4
三、工地材料管理概況及取樣試驗記錄(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  | 契約數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量 |  | 材料 名稱 | 契約 數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量
|  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計 |  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計
1 | 混凝土預拌175kgf/cm2 | m3 | 0 | 70.5 | 0 | 70.5 | 地改樁 散裝水泥 | 5876 | 0 | 0 | 0 | 6653.6
2 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | m3 | 0 | 1286.5 | 0 | 1286.5 | 預壘樁 散裝水泥 | 280 | 0 | 0 | 0 | 150
3 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | 1510 | 0 | 1617 | 0 | 1617 | 預壘樁 散裝水泥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.5
4 | 混凝土預拌210kgf/cm2 | m3 | 0 | 11 | 0 | 11 | 鋼筋續接器及安裝#8(含試驗費) | 2605 | 0 | 0 | 0 | 2605
5 | 混凝土預拌280kgf/cm2 | 25580.94 | 0 | 26635.5 | 0 | 26635.5 | 鋼筋續接器及安裝#10(含試驗費) | 7442 | 0 | 0 | 0 | 7442
6 | 壓樑混凝土預拌280kgf/cm2 | 50 | 0 | 72.5 | 0 | 72.5 | 鋼筋續接器及安裝#11(含試驗費) | 1319 | 0 | 0 | 0 | 1319
7 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD280 | 33.6 | 0 | 24.16 | 0 | 24.16
8 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD420W | 88.8 | 0 | 70.42 | 0 | 70.42
9 | 鋼筋，SD280 | 1343 | 0 | 1474.91 | 0 | 1474.91
10 | 鋼筋，SD420W | 4007 | 0 | 3972.43 | 0 | 3972.43
11
取 樣 材 料 名 稱 |  |  |  |  | 本日取樣項目 |  | 代表 數量 | 設計 強度 | 位置 |  | 備註
(一)□混凝土試體 |  |  | (六)□
(二)□瀝青混凝土材料 |  |  | (七)□
(三)□級配料篩分析 |  |  | (八)□
(四)□鋼筋 |  |  | (九)□
(五)□其他 |  |  | (十)□
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數 標準表」規定應設置技術士之業工程：□有█無(此項如勾選"有"，則應填寫後附「公 共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
六、通知分包廠商辦理事項：
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午陰下午陰 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-12 |  |  | 40859
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 572
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 148
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 71.87%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 69% |  | 2.87%
七、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問 題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等)： 1.烤漆鋁板外牆飾板材料進場查驗。 2.卸貨區雨庇3t鋁板氟碳烤漆材料查驗。 3.拍賣室山型屋頂鋁擠型氟碳烤漆材料查驗。 4.氟碳烤漆鋼構玻璃帷幕材料查驗。
八、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工：□是■否
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題：□是■否
填表人(簽名，註5)： | [6 empty] | 專任工程人員(簽名或蓋章，註6)：
註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日 誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。
2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算 累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。
3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。
4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。
5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業 法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
6.第七項、第八項及第九項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。
7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午陰下午陰 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-13 |  |  | 40860
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 573
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 147
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 72.03%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 69.11% |  | 2.92%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 屬營造業專業工程 特定施工項目 |  | 備註
1 | 圍籬綠化保養 |  | 式 | 1 |  |  | 0.79583 |  | □是 █否
2 | 鋼管鷹架及護網、安全斜籬(淺基卸貨區) |  | M2 | 6838 |  |  | 5780 |  | □是 █否
3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 |  | M3 | 25679.76 |  |  | 27050.5 |  | □是 █否
4 | 3t立面鋁板氟碳烤漆(空縫) |  | M2 | 696.15 |  |  | 208 |  | □是 █否 |  | 深淺基礎三樓民善街骨架及內側鋁板施作
5 | 外牆清水混凝土全面著色修補飾面 |  | M2 | 8512 |  |  | 7000 |  | □是 █否 |  | 民善街人行步道下方
6 | 牆面1:3水泥砂漿粉光刷水泥漆(一底二塗)(一般模板) |  | M2 | 7726 |  |  | 6726 |  | □是 █否 |  | #2電梯
7 | 地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼30*60㎝岩面透心止滑石英磚 |  | M2 | 2865 |  |  | 26742 |  | □是 █否 |  | 拍賣室三樓
8 | 室內地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼50*50㎝白水泥磨石子地磚 |  | M2 | 2013 |  |  | 100 |  | □是 █否 |  | 深基礎室內三樓
9 | A、B、C、D、E樓梯扶手 |  | M | 113 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | E梯扶手施作
10 | 電梯15人份-速度60m/min4停止樓(B1-3F) |  | 座 | 1 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | #1電梯施作
二、工地人員及機具管理(含約定之出工人數機具使用情形及數量)：
出工工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 出工工別 | 本日人數 | 累計人數 | 出動機具 |  | 時數(本日／累計) |  | 機數(本日／累計)
工地人員 |  | 3 | 3994 | 模板 | 5 | 8537 | PC120 |  | 0 | 32 | 0 | 5
圍籬 |  | 0 | 65 | 整地 | 0 | 12 | PC400 |  | 0 | 143 | 0 | 11
點工 |  | 1 | 1565 | 水電 | 0 | 55 | PC200 |  | 0 | 16 | 0 | 3
鋼筋 |  | 0 | 4053 | 鋼板樁 | 0 | 96 | 卡車8.8T |  | 0 | 16 | 0 | 2
地改 |  | 0 | 518 | 預壘樁 | 0 | 107 | PC300 |  | 0 | 0 | 0 | 111
背拉角鐵 |  | 0 | 87 | 中間樁 | 0 | 14 | 卡車35T |  | 0 | 0 | 0 | 3824
泵浦車 |  | 0 | 441 | 安全欄杆 | 0 | 41 | 泵浦車 |  | 0 | 0 | 0 | 54
安全觀測 |  | 0 | 10 | 木工 | 0 | 3 | 吊車45T |  | 0 | 0 | 0 | 10
土方 |  | 0 | 323 | 整體粉光 | 0 | 10 | 卡車起重機3.6T |  | 0 | 0 | 0 | 2
鷹架 |  | 0 | 374 | 油漆 | 0 | 328 | 輪型起重機4.9T |  | 0 | 0 | 0 | 4
鋁門窗 |  | 0 | 39 | 泥作 | 2 | 1299 | 輪型起重機25T |  | 0 | 0 | 0 | 9
防火門 |  | 0 | 10 | 鋼構 | 1 | 506 | 卡車起重機50T |  | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午陰下午陰 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-13 |  |  | 40860
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 573
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 147
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 72.03%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 69.11% |  | 2.92%
捲門 |  | 0 | 20 | 鋁帷幕 | 7 | 146 | 卡車起重機8T |  | 0 | 0 | 0 | 10
太陽能 |  | 0 | 11 | 防水 | 0 | 15
電梯 |  | 0 | 8 | 防火漆 | 0 | 4
三、工地材料管理概況及取樣試驗記錄(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  | 契約數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量 |  | 材料 名稱 | 契約 數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量
|  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計 |  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計
1 | 混凝土預拌175kgf/cm2 | m3 | 0 | 70.5 | 0 | 70.5 | 地改樁 散裝水泥 | 5876 | 0 | 0 | 0 | 6653.6
2 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | m3 | 0 | 1286.5 | 0 | 1286.5 | 預壘樁 散裝水泥 | 280 | 0 | 0 | 0 | 150
3 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | 1510 | 0 | 1617 | 0 | 1617 | 預壘樁 散裝水泥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.5
4 | 混凝土預拌210kgf/cm2 | m3 | 0 | 11 | 0 | 11 | 鋼筋續接器及安裝#8(含試驗費) | 2605 | 0 | 0 | 0 | 2605
5 | 混凝土預拌280kgf/cm2 | 25580.94 | 0 | 26635.5 | 0 | 26635.5 | 鋼筋續接器及安裝#10(含試驗費) | 7442 | 0 | 0 | 0 | 7442
6 | 壓樑混凝土預拌280kgf/cm2 | 50 | 0 | 72.5 | 0 | 72.5 | 鋼筋續接器及安裝#11(含試驗費) | 1319 | 0 | 0 | 0 | 1319
7 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD280 | 33.6 | 0 | 24.16 | 0 | 24.16
8 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD420W | 88.8 | 0 | 70.42 | 0 | 70.42
9 | 鋼筋，SD280 | 1343 | 0 | 1474.91 | 0 | 1474.91
10 | 鋼筋，SD420W | 4007 | 0 | 3972.43 | 0 | 3972.43
11
取 樣 材 料 名 稱 |  |  |  |  | 本日取樣項目 |  | 代表 數量 | 設計 強度 | 位置 |  | 備註
(一)□混凝土試體 |  |  | (六)□
(二)□瀝青混凝土材料 |  |  | (七)□
(三)□級配料篩分析 |  |  | (八)□
(四)□鋼筋 |  |  | (九)□
(五)□其他 |  |  | (十)□
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數 標準表」規定應設置技術士之業工程：□有█無(此項如勾選"有"，則應填寫後附「公 共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
六、通知分包廠商辦理事項：
七、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問 題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等)：
八、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工：□是■否
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午陰下午陰 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-13 |  |  | 40860
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 573
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 147
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 72.03%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 69.11% |  | 2.92%
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題：□是■否
填表人(簽名，註5)： | [6 empty] | 專任工程人員(簽名或蓋章，註6)：
註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日 誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。
2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算 累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。
3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。
4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。
5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業 法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
6.第七項、第八項及第九項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。
7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午陰下午陰 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-14 |  |  | 40861
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 574
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 146
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 72.03%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 69.12% |  | 2.91%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 屬營造業專業工程 特定施工項目 |  | 備註
1 | 圍籬綠化保養 |  | 式 | 1 |  |  | 0.79722 |  | □是 █否
2 | 鋼管鷹架及護網、安全斜籬(淺基卸貨區) |  | M2 | 6838 |  |  | 5780 |  | □是 █否
3 | 場鑄結構混凝土用模板，普通，(建築，建築物) |  | M3 | 33186 |  |  | 33180 |  | □是 █否
4 | 鋼構A36加工製作及組立(含防銹處理及噴漆) |  | T | 49.6 |  |  | 36 |  | □是 █否
5 | 3t立面鋁板氟碳烤漆(空縫) |  | M2 | 696.15 |  |  | 208 |  | □是 █否 |  | 深淺基礎三樓民善街骨架及內側鋁板施作
6 | 外牆清水混凝土全面著色修補飾面 |  | M2 | 8512 |  |  | 7000 |  | □是 █否 |  | 民善街人行步道下方
7 | 3t立面鋁板氟碳烤漆(空縫) |  | M2 | 696.15 |  |  | 208 |  | □是 █否 |  | 深淺基礎三樓民善街骨架及內側鋁板施作
8 | 牆面1:3水泥砂漿粉光刷水泥漆(一底二塗)(一般模板) |  | M2 | 7726 |  |  | 6726 |  | □是 █否 |  | 拍賣室屋頂周邊外牆粉刷
9 | 地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼30*60㎝岩面透心止滑石英磚 |  | M2 | 2865 |  |  | 26742 |  | □是 █否 |  | 拍賣室三樓及四樓
10 | 室內地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼50*50㎝白水泥磨石子地磚 |  | M2 | 2013 |  |  | 100 |  | □是 █否 |  | 深基礎室內三樓
11 | A、B、C、D、E樓梯扶手 |  | M | 113 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | A樓梯扶手施作
二、工地人員及機具管理(含約定之出工人數機具使用情形及數量)：
出工工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 出工工別 | 本日人數 | 累計人數 | 出動機具 |  | 時數(本日／累計) |  | 機數(本日／累計)
工地人員 |  | 7 | 4001 | 模板 | 5 | 8542 | PC120 |  | 0 | 32 | 0 | 5
圍籬 |  | 0 | 65 | 整地 | 0 | 12 | PC400 |  | 0 | 143 | 0 | 11
點工 |  | 4 | 1569 | 水電 | 0 | 55 | PC200 |  | 0 | 16 | 0 | 3
鋼筋 |  | 0 | 4053 | 鋼板樁 | 0 | 96 | 卡車8.8T |  | 0 | 16 | 0 | 2
地改 |  | 0 | 518 | 預壘樁 | 0 | 107 | PC300 |  | 0 | 0 | 0 | 111
背拉角鐵 |  | 0 | 87 | 中間樁 | 0 | 14 | 卡車35T |  | 0 | 0 | 0 | 3824
泵浦車 |  | 0 | 441 | 安全欄杆 | 0 | 41 | 泵浦車 |  | 0 | 0 | 0 | 54
安全觀測 |  | 0 | 10 | 木工 | 0 | 3 | 吊車45T |  | 0 | 0 | 0 | 10
土方 |  | 0 | 323 | 整體粉光 | 0 | 10 | 卡車起重機3.6T |  | 0 | 0 | 0 | 2
鷹架 |  | 0 | 374 | 油漆 | 0 | 328 | 輪型起重機4.9T |  | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午陰下午陰 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-14 |  |  | 40861
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 574
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 146
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 72.03%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 69.12% |  | 2.91%
鋁門窗 |  | 0 | 39 | 泥作 | 10 | 1309 | 輪型起重機25T |  | 0 | 0 | 0 | 9
防火門 |  | 0 | 10 | 鋼構 | 4 | 510 | 卡車起重機50T |  | 0 | 0 | 0 | 3
捲門 |  | 0 | 20 | 鋁帷幕 | 7 | 153 | 卡車起重機8T |  | 0 | 0 | 0 | 10
太陽能 |  | 0 | 11 | 防水 | 0 | 15
電梯 |  | 0 | 8 | 防火漆 | 4 | 8
三、工地材料管理概況及取樣試驗記錄(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  | 契約數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量 |  | 材料 名稱 | 契約 數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量
|  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計 |  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計
1 | 混凝土預拌175kgf/cm2 | m3 | 0 | 70.5 | 0 | 70.5 | 地改樁 散裝水泥 | 5876 | 0 | 0 | 0 | 6653.6
2 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | m3 | 0 | 1286.5 | 0 | 1286.5 | 預壘樁 散裝水泥 | 280 | 0 | 0 | 0 | 150
3 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | 1510 | 0 | 1617 | 0 | 1617 | 預壘樁 散裝水泥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.5
4 | 混凝土預拌210kgf/cm2 | m3 | 0 | 11 | 0 | 11 | 鋼筋續接器及安裝#8(含試驗費) | 2605 | 0 | 0 | 0 | 2605
5 | 混凝土預拌280kgf/cm2 | 25580.94 | 0 | 26635.5 | 0 | 26635.5 | 鋼筋續接器及安裝#10(含試驗費) | 7442 | 0 | 0 | 0 | 7442
6 | 壓樑混凝土預拌280kgf/cm2 | 50 | 0 | 72.5 | 0 | 72.5 | 鋼筋續接器及安裝#11(含試驗費) | 1319 | 0 | 0 | 0 | 1319
7 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD280 | 33.6 | 0 | 24.16 | 0 | 24.16
8 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD420W | 88.8 | 0 | 70.42 | 0 | 70.42
9 | 鋼筋，SD280 | 1343 | 0 | 1474.91 | 0 | 1474.91
10 | 鋼筋，SD420W | 4007 | 0 | 3972.43 | 0 | 3972.43
11
取 樣 材 料 名 稱 |  |  |  |  | 本日取樣項目 |  | 代表 數量 | 設計 強度 | 位置 |  | 備註
(一)□混凝土試體 |  |  | (六)□
(二)□瀝青混凝土材料 |  |  | (七)□
(三)□級配料篩分析 |  |  | (八)□
(四)□鋼筋 |  |  | (九)□
(五)□其他 |  |  | (十)□
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數 標準表」規定應設置技術士之業工程：□有█無(此項如勾選"有"，則應填寫後附「公 共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
六、通知分包廠商辦理事項：
七、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問 題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等)： 1.淺基礎#3人行坡道版查驗。
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午陰下午陰 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-14 |  |  | 40861
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 574
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 146
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 72.03%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 69.12% |  | 2.91%
八、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工：□是■否
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題：□是■否
填表人(簽名，註5)： | [6 empty] | 專任工程人員(簽名或蓋章，註6)：
註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日 誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。
2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算 累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。
3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。
4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。
5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業 法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
6.第七項、第八項及第九項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。
7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午雨下午雨 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-15 |  |  | 40862
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 575
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 145
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 72.36%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 69.13% |  | 3.23%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 屬營造業專業工程 特定施工項目 |  | 備註
1 | 圍籬綠化保養 |  | 式 | 1 |  |  | 0.79861 |  | □是 █否
2 | 鋼管鷹架及護網、安全斜籬(淺基卸貨區) |  | M2 | 6838 |  |  | 5780 |  | □是 █否 |  | #4電梯昇降道拆架
3 | 場鑄結構混凝土用模板，普通，(建築，建築物) |  | M3 | 33186 |  |  | 33180 |  | □是 █否 |  | 民善街外部結構墻模及#3人行坡道施作
4 | 鋼構A36加工製作及組立(含防銹處理及噴漆) |  | T | 49.6 |  |  | 36 |  | □是 █否 |  | 鋼構防火漆及面漆施作:深淺基三樓風雨走廊及南方松/深基一樓空心磚廁所上方鋼梁吊裝電焊
5 | 外牆清水混凝土全面著色修補飾面 |  | M2 | 8512 |  |  | 7000 |  | □是 █否 |  | 民善街人行步道下方
6 | 3t立面鋁板氟碳烤漆(空縫) |  | M2 | 696.15 |  |  | 208 |  | □是 █否 |  | 深淺基礎三樓民善街骨架及內側鋁板施作
7 | 牆面1:3水泥砂漿粉光刷水泥漆(一底二塗)(一般模板) |  | M2 | 7726 |  |  | 6726 |  | □是 █否 |  | 拍賣室屋頂周邊外牆及#2電梯昇降道內牆粉刷
8 | 地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼30*60㎝岩面透心止滑石英磚 |  | M2 | 2865 |  |  | 26742 |  | □是 █否 |  | 拍賣室三樓及四樓
9 | 室內地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼50*50㎝白水泥磨石子地磚 |  | M2 | 2013 |  |  | 100 |  | □是 █否 |  | 深基礎室內三樓放樣分料
10 | 鋁擠型氟碳烤漆玻璃採光罩 |  | M2 | 214.54 |  |  |  |  | □是 █否 |  | 3F花台-/C1採光罩
11 | 卸理貨區雨批3t鋁板氟碳烤漆 |  | M2 | 585 |  |  |  |  | □是 █否 |  | 骨架加工
12 | A、B、C、D、E樓梯扶手 |  | M | 113 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | A樓梯扶手施作
13 | 1、2F男女廁所門檻分隔條2mmTH SUS304金屬 |  | M | 67.2 |  |  |  |  | □是 █否
二、工地人員及機具管理(含約定之出工人數機具使用情形及數量)：
出工工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 出工工別 | 本日人數 | 累計人數 | 出動機具 |  | 時數(本日／累計) |  | 機數(本日／累計)
工地人員 |  | 7 | 4008 | 模板 | 5 | 8547 | PC120 |  | 0 | 32 | 0 | 5
圍籬 |  | 0 | 65 | 整地 | 0 | 12 | PC400 |  | 0 | 143 | 0 | 11
點工 |  | 4 | 1573 | 水電 | 0 | 55 | PC200 |  | 0 | 16 | 0 | 3
鋼筋 |  | 0 | 4053 | 鋼板樁 | 0 | 96 | 卡車8.8T |  | 0 | 16 | 0 | 2
地改 |  | 0 | 518 | 預壘樁 | 0 | 107 | PC300 |  | 0 | 0 | 0 | 111
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午陰下午陰 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-15 |  |  | 40862
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 575
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 145
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 72.36%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 69.13% |  | 3.23%
背拉角鐵 |  | 0 | 87 | 中間樁 | 0 | 14 | 卡車35T |  | 0 | 0 | 0 | 3824
泵浦車 |  | 0 | 441 | 安全欄杆 | 0 | 41 | 泵浦車 |  | 0 | 0 | 0 | 54
安全觀測 |  | 0 | 10 | 木工 | 0 | 3 | 吊車45T |  | 0 | 0 | 0 | 10
土方 |  | 0 | 323 | 整體粉光 | 0 | 10 | 卡車起重機3.6T |  | 0 | 0 | 0 | 2
鷹架 |  | 0 | 374 | 油漆 | 0 | 328 | 輪型起重機4.9T |  | 0 | 0 | 0 | 4
鋁門窗 |  | 0 | 39 | 泥作 | 10 | 1319 | 輪型起重機25T |  | 0 | 0 | 0 | 9
防火門 |  | 0 | 10 | 鋼構 | 6 | 516 | 卡車起重機50T |  | 0 | 0 | 0 | 3
捲門 |  | 0 | 20 | 鋁帷幕 | 7 | 160 | 卡車起重機8T |  | 0 | 0 | 0 | 10
太陽能 |  | 0 | 11 | 防水 | 0 | 15
電梯 |  | 0 | 8 | 防火漆 | 0 | 8
三、工地材料管理概況及取樣試驗記錄(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  | 契約數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量 |  | 材料 名稱 | 契約 數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量
|  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計 |  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計
1 | 混凝土預拌175kgf/cm2 | m3 | 0 | 70.5 | 0 | 70.5 | 地改樁 散裝水泥 | 5876 | 0 | 0 | 0 | 6653.6
2 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | m3 | 0 | 1286.5 | 0 | 1286.5 | 預壘樁 散裝水泥 | 280 | 0 | 0 | 0 | 150
3 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | 1510 | 0 | 1617 | 0 | 1617 | 預壘樁 散裝水泥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.5
4 | 混凝土預拌210kgf/cm2 | m3 | 0 | 11 | 0 | 11 | 鋼筋續接器及安裝#8(含試驗費) | 2605 | 0 | 0 | 0 | 2605
5 | 混凝土預拌280kgf/cm2 | 25580.94 | 0 | 26635.5 | 0 | 26635.5 | 鋼筋續接器及安裝#10(含試驗費) | 7442 | 0 | 0 | 0 | 7442
6 | 壓樑混凝土預拌280kgf/cm2 | 50 | 0 | 72.5 | 0 | 72.5 | 鋼筋續接器及安裝#11(含試驗費) | 1319 | 0 | 0 | 0 | 1319
7 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD280 | 33.6 | 0 | 24.16 | 0 | 24.16
8 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD420W | 88.8 | 0 | 70.42 | 0 | 70.42
9 | 鋼筋，SD280 | 1343 | 0 | 1474.91 | 0 | 1474.91
10 | 鋼筋，SD420W | 4007 | 0 | 3972.43 | 0 | 3972.43
11
取 樣 材 料 名 稱 |  |  |  |  | 本日取樣項目 |  | 代表 數量 | 設計 強度 | 位置 |  | 備註
(一)□混凝土試體 |  |  | (六)□
(二)□瀝青混凝土材料 |  |  | (七)□
(三)□級配料篩分析 |  |  | (八)□
(四)□鋼筋 |  |  | (九)□
(五)□其他 |  |  | (十)□
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數 標準表」規定應設置技術士之業工程：□有█無(此項如勾選"有"，則應填寫後附「公 共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午陰下午陰 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-15 |  |  | 40862
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 575
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 145
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 72.36%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 69.13% |  | 3.23%
六、通知分包廠商辦理事項：
七、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問 題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等)： 1.拍賣室1F、2F-30*60㎝地磚查驗。
八、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工：□是■否
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題：□是■否
填表人(簽名，註5)： | [6 empty] | 專任工程人員(簽名或蓋章，註6)：
註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日 誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。
2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算 累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。
3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。
4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。
5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業 法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
6.第七項、第八項及第九項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。
7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午雨下午陰 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-16 |  |  | 40863
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 576
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 144
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 72.52%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 69.63% |  | 2.89%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 屬營造業專業工程 特定施工項目 |  | 備註
1 | 圍籬綠化保養 |  | 式 | 1 |  |  | 0.8 |  | □是 █否
2 | 外牆清水混凝土全面著色修補飾面 |  | M2 | 8512 |  |  | 7000 |  | □是 █否 |  | 民善街人行步道下方及深基礎三樓H梯、I梯柱牆版施作
3 | 3t立面鋁板氟碳烤漆(空縫) |  | M2 | 696.15 |  |  | 208 |  | □是 █否 |  | 深淺基礎三樓民善街骨架及內側鋁板施作
4 | 鋁擠型梭形百葉氟碳烤漆(直立可調式) |  | M2 | 557 |  |  |  |  | □是 █否 |  | 深基礎三樓民善街側施作
5 | 牆面1:3水泥砂漿粉光刷水泥漆(一底二塗)(一般模板) |  | M2 | 7726 |  |  | 6726 |  | □是 █否 |  | 一樓空心磚廁所內牆及#2電梯昇降道內牆粉刷
6 | 地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼30*60㎝岩面透心止滑石英磚 |  | M2 | 2865 |  |  | 26742 |  | □是 █否 |  | 拍賣室三樓及四樓
7 | 室內地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼50*50㎝白水泥磨石子地磚 |  | M2 | 2013 |  |  | 100 |  | □是 █否 |  | 深基礎室內三樓鋪貼
8 | 鋁擠型氟碳烤漆玻璃採光罩 |  | M2 | 214.54 |  |  |  |  | □是 █否 |  | 3F花台-/C1採光罩
9 | 卸理貨區雨批3t鋁板氟碳烤漆 |  | M2 | 585 |  |  |  |  | □是 █否 |  | 骨架加工
10 | A、B、C、D、E樓梯扶手 |  | M | 113 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | A樓梯扶手施作
11 | 1、2F男女廁所門檻分隔條2mmTH SUS304金屬 |  | M | 67.2 |  |  |  |  | □是 █否
二、工地人員及機具管理(含約定之出工人數機具使用情形及數量)：
出工工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 出工工別 | 本日人數 | 累計人數 | 出動機具 |  | 時數(本日／累計) |  | 機數(本日／累計)
工地人員 |  | 7 | 4015 | 模板 | 5 | 8552 | PC120 |  | 0 | 32 | 0 | 5
圍籬 |  | 0 | 65 | 整地 | 0 | 12 | PC400 |  | 0 | 143 | 0 | 11
點工 |  | 4 | 1577 | 水電 | 0 | 55 | PC200 |  | 0 | 16 | 0 | 3
鋼筋 |  | 0 | 4053 | 鋼板樁 | 0 | 96 | 卡車8.8T |  | 0 | 16 | 0 | 2
地改 |  | 0 | 518 | 預壘樁 | 0 | 107 | PC300 |  | 0 | 0 | 0 | 111
背拉角鐵 |  | 0 | 87 | 中間樁 | 0 | 14 | 卡車35T |  | 0 | 0 | 0 | 3824
泵浦車 |  | 0 | 441 | 安全欄杆 | 0 | 41 | 泵浦車 |  | 0 | 0 | 0 | 54
安全觀測 |  | 0 | 10 | 木工 | 0 | 3 | 吊車45T |  | 0 | 0 | 0 | 10
土方 |  | 0 | 323 | 整體粉光 | 0 | 10 | 卡車起重機3.6T |  | 0 | 16 | 0 | 2
鷹架 |  | 0 | 374 | 油漆 | 0 | 328 | 輪型起重機4.9T |  | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午雨下午陰 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-16 |  |  | 40863
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 576
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 144
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 72.52%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 69.63% |  | 2.89%
鋁門窗 |  | 0 | 39 | 泥作 | 10 | 1329 | 輪型起重機25T |  | 0 | 0 | 0 | 9
防火門 |  | 0 | 10 | 鋼構 | 6 | 522 | 卡車起重機50T |  | 0 | 0 | 0 | 3
捲門 |  | 0 | 20 | 鋁帷幕 | 7 | 167 | 卡車起重機8T |  | 0 | 0 | 0 | 10
太陽能 |  | 0 | 11 | 防水 | 0 | 15
電梯 |  | 0 | 8 | 防火漆 | 0 | 8
三、工地材料管理概況及取樣試驗記錄(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  | 契約數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量 |  | 材料 名稱 | 契約 數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量
|  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計 |  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計
1 | 混凝土預拌175kgf/cm2 | m3 | 0 | 70.5 | 0 | 70.5 | 地改樁 散裝水泥 | 5876 | 0 | 0 | 0 | 6653.6
2 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | m3 | 0 | 1286.5 | 0 | 1286.5 | 預壘樁 散裝水泥 | 280 | 0 | 0 | 0 | 150
3 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | 1510 | 0 | 1617 | 0 | 1617 | 預壘樁 散裝水泥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.5
4 | 混凝土預拌210kgf/cm2 | m3 | 0 | 11 | 0 | 11 | 鋼筋續接器及安裝#8(含試驗費) | 2605 | 0 | 0 | 0 | 2605
5 | 混凝土預拌280kgf/cm2 | 25580.94 | 0 | 26635.5 | 0 | 26635.5 | 鋼筋續接器及安裝#10(含試驗費) | 7442 | 0 | 0 | 0 | 7442
6 | 壓樑混凝土預拌280kgf/cm2 | 50 | 0 | 72.5 | 0 | 72.5 | 鋼筋續接器及安裝#11(含試驗費) | 1319 | 0 | 0 | 0 | 1319
7 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD280 | 33.6 | 0 | 24.16 | 0 | 24.16
8 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD420W | 88.8 | 0 | 70.42 | 0 | 70.42
9 | 鋼筋，SD280 | 1343 | 0 | 1474.91 | 0 | 1474.91
10 | 鋼筋，SD420W | 4007 | 0 | 3972.43 | 0 | 3972.43
11
取 樣 材 料 名 稱 |  |  |  |  | 本日取樣項目 |  | 代表 數量 | 設計 強度 | 位置 |  | 備註
(一)□混凝土試體 |  |  | (六)□
(二)□瀝青混凝土材料 |  |  | (七)□
(三)□級配料篩分析 |  |  | (八)□
(四)□鋼筋 |  |  | (九)□
(五)□其他 |  |  | (十)□
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數 標準表」規定應設置技術士之業工程：□有█無(此項如勾選"有"，則應填寫後附「公 共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
六、通知分包廠商辦理事項：
七、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問 題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等)： 1.3F採光罩骨架查驗。 2.1號電梯飾板骨架查驗。
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午雨下午陰 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-16 |  |  | 40863
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 576
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 144
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 72.52%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 69.63% |  | 2.89%
八、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工：□是■否
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題：□是■否
填表人(簽名，註5)： | [6 empty] | 專任工程人員(簽名或蓋章，註6)：
註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日 誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。
2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算 累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。
3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。
4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。
5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業 法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
6.第七項、第八項及第九項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。
7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午雨下午雨 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-17 |  |  | 40864
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 577
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 143
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 72.52%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 69.64% |  | 2.88%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 屬營造業專業工程 特定施工項目 |  | 備註
1 | 圍籬綠化保養 |  | 式 | 1 |  |  | 0.80139 |  | □是 █否
2 | 鋼構A36加工製作及組立(含防銹處理及噴漆) |  | T | 49.6 |  |  | 36 |  | □是 █否 |  | 卸理貨區雨批鋼構C型鋼缺失修繕
3 | 地下室內牆筏基水箱1:2樹脂水泥砂漿防水粉光 |  | M2 | 2173.25 |  |  | 2000 |  | □是 █否 |  | #4電梯機坑
4 | 外牆1:2 防水水泥砂漿粉刷貼馬賽克 |  | M2 | 2845 |  |  | 2560 |  | □是 █否 |  | 淺基3F拍賣室後側牆面抹縫
5 | 外牆清水混凝土全面著色修補飾面 |  | M2 | 8512 |  |  | 7000 |  | □是 █否 |  | 民善街人行步道下方
6 | 3t立面鋁板氟碳烤漆(空縫) |  | M2 | 696.15 |  |  | 208 |  | □是 █否 |  | 深淺基礎三樓民善街骨架及內側鋁板施作
7 | 鋁擠型梭形百葉氟碳烤漆(直立可調式) |  | M2 | 557 |  |  |  |  | □是 █否 |  | 深基礎三樓民善街側施作
8 | 牆面1:3水泥砂漿粉光刷水泥漆(一底二塗)(一般模板) |  | M2 | 7726 |  |  | 6726 |  | □是 █否 |  | 一樓B、C梯牆收尾及#2電梯昇降道內牆粉刷
9 | 地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼30*60㎝岩面透心止滑石英磚 |  | M2 | 2865 |  |  | 26742 |  | □是 █否 |  | 拍賣室三樓及四樓
10 | 室內地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼50*50㎝白水泥磨石子地磚 |  | M2 | 2013 |  |  | 100 |  | □是 █否 |  | 深基礎室內三樓鋪貼
11 | 卸理貨區雨批3t鋁板氟碳烤漆 |  | M2 | 585 |  |  |  |  | □是 █否 |  | 骨架加工放樣組立
12 | A、B、C、D、E樓梯扶手 |  | M | 113 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | A樓梯扶手施作
13 | 1、2F男女廁所門檻分隔條2mmTH SUS304金屬 |  | M | [5 empty] | □是 █否
二、工地人員及機具管理(含約定之出工人數機具使用情形及數量)：
出工工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 出工工別 | 本日人數 | 累計人數 | 出動機具 |  | 時數(本日／累計) |  | 機數(本日／累計)
工地人員 |  | 7 | 4022 | 模板 | 2 | 8554 | PC120 |  | 0 | 32 | 0 | 5
圍籬 |  | 0 | 65 | 整地 | 0 | 12 | PC400 |  | 0 | 143 | 0 | 11
點工 |  | 5 | 1582 | 水電 | 0 | 55 | PC200 |  | 0 | 16 | 0 | 3
鋼筋 |  | 0 | 4053 | 鋼板樁 | 0 | 96 | 卡車8.8T |  | 0 | 16 | 0 | 2
地改 |  | 0 | 518 | 預壘樁 | 0 | 107 | PC300 |  | 0 | 0 | 0 | 111
背拉角鐵 |  | 0 | 87 | 中間樁 | 0 | 14 | 卡車35T |  | 0 | 0 | 0 | 3824
泵浦車 |  | 0 | 441 | 安全欄杆 | 0 | 41 | 泵浦車 |  | 0 | 0 | 0 | 54
安全觀測 |  | 0 | 10 | 木工 | 0 | 3 | 吊車45T |  | 0 | 0 | 0 | 10
土方 |  | 0 | 323 | 整體粉光 | 0 | 10 | 卡車起重機3.6T |  | 0 | 16 | 0 | 2
鷹架 |  | 0 | 374 | 油漆 | 0 | 328 | 輪型起重機4.9T |  | 0 | 0 | 0 | 4
鋁門窗 |  | 0 | 39 | 泥作 | 10 | 1339 | 輪型起重機25T |  | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午雨下午雨 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-17 |  |  | 40864
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 577
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 143
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 72.52%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 69.64% |  | 2.88%
防火門 |  | 0 | 10 | 鋼構 | 6 | 528 | 卡車起重機50T |  | 0 | 0 | 0 | 3
捲門 |  | 0 | 20 | 鋁帷幕 | 8 | 175 | 卡車起重機8T |  | 0 | 0 | 0 | 10
太陽能 |  | 0 | 11 | 防水 | 0 | 15
電梯 |  | 0 | 8 | 防火漆 | 0 | 8
磨石子 |  | 5 | 5 | 鐵作 | 5 | 5
三、工地材料管理概況及取樣試驗記錄(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  | 契約數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量 |  | 材料 名稱 | 契約 數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量
|  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計 |  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計
1 | 混凝土預拌175kgf/cm2 | m3 | 0 | 70.5 | 0 | 70.5 | 地改樁 散裝水泥 | 5876 | 0 | 0 | 0 | 6653.6
2 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | m3 | 0 | 1286.5 | 0 | 1286.5 | 預壘樁 散裝水泥 | 280 | 0 | 0 | 0 | 150
3 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | 1510 | 0 | 1617 | 0 | 1617 | 預壘樁 散裝水泥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.5
4 | 混凝土預拌210kgf/cm2 | m3 | 0 | 11 | 0 | 11 | 鋼筋續接器及安裝#8(含試驗費) | 2605 | 0 | 0 | 0 | 2605
5 | 混凝土預拌280kgf/cm2 | 25580.94 | 0 | 26635.5 | 0 | 26635.5 | 鋼筋續接器及安裝#10(含試驗費) | 7442 | 0 | 0 | 0 | 7442
6 | 壓樑混凝土預拌280kgf/cm2 | 50 | 0 | 72.5 | 0 | 72.5 | 鋼筋續接器及安裝#11(含試驗費) | 1319 | 0 | 0 | 0 | 1319
7 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD280 | 33.6 | 0 | 24.16 | 0 | 24.16
8 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD420W | 88.8 | 0 | 70.42 | 0 | 70.42
9 | 鋼筋，SD280 | 1343 | 0 | 1474.91 | 0 | 1474.91
10 | 鋼筋，SD420W | 4007 | 0 | 3972.43 | 0 | 3972.43
11
取 樣 材 料 名 稱 |  |  |  |  | 本日取樣項目 |  | 代表 數量 | 設計 強度 | 位置 |  | 備註
(一)□混凝土試體 |  |  | (六)□
(二)□瀝青混凝土材料 |  |  | (七)□
(三)□級配料篩分析 |  |  | (八)□
(四)□鋼筋 |  |  | (九)□
(五)□其他 |  |  | (十)□
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數 標準表」規定應設置技術士之業工程：□有█無(此項如勾選"有"，則應填寫後附「公 共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
六、通知分包廠商辦理事項：
七、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問 題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等)： 1.深基3F鍍鋅方管材料查驗。 2.1.第九十次工務會議。
八、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工：□是■否
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午雨下午雨 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-17 |  |  | 40864
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 576
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 144
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 72.52%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 69.64% |  | 2.88%
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題：□是■否
填表人(簽名，註5)： | [6 empty] | 專任工程人員(簽名或蓋章，註6)：
註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日 誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。
2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算 累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。
3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。
4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。
5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業 法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
6.第七項、第八項及第九項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。
7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午陰下午陰 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-18 |  |  | 40865
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 578
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 142
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 72.85%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 69.65% |  | 3.2%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 屬營造業專業工程 特定施工項目 |  | 備註
1 | 圍籬綠化保養 |  | 式 | 1 |  |  | 0.80278 |  | □是 █否
2 | 鋼構A36加工製作及組立(含防銹處理及噴漆) |  | T | 49.6 |  |  | 36 |  | □是 █否 |  | 卸理貨區雨批鋼構C型鋼缺失修繕
3 | 地下室內牆筏基水箱1:2樹脂水泥砂漿防水粉光 |  | M2 | 2173.25 |  |  | 2000 |  | □是 █否 |  | #4電梯機坑
4 | 外牆1:2 防水水泥砂漿粉刷貼馬賽克 |  | M2 | 2845 |  |  | 2560 |  | □是 █否 |  | 淺基3F拍賣室後側牆面抹縫
5 | 外牆清水混凝土全面著色修補飾面 |  | M2 | 8512 |  |  | 7000 |  | □是 █否 |  | 民善街人行步道下方
6 | 3t立面鋁板氟碳烤漆(空縫) |  | M2 | 696.15 |  |  | 208 |  | □是 █否 |  | 深淺基礎三樓民善街骨架及內側鋁板施作
7 | 鋁擠型梭形百葉氟碳烤漆(直立可調式) |  | M2 | 557 |  |  |  |  | □是 █否 |  | 深基礎三樓民善街側施作
8 | 牆面1:3水泥砂漿粉光刷水泥漆(一底二塗)(一般模板) |  | M2 | 7726 |  |  | 6726 |  | □是 █否 |  | 一樓B、C梯牆收尾及#2電梯昇降道內牆粉刷
9 | 地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼30*60㎝岩面透心止滑石英磚 |  | M2 | 2865 |  |  | 26742 |  | □是 █否 |  | 拍賣室三樓及四樓
10 | 室內地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼50*50㎝白水泥磨石子地磚 |  | M2 | 2013 |  |  | 100 |  | □是 █否 |  | 深基礎室內三樓鋪貼
11 | 卸理貨區雨批3t鋁板氟碳烤漆 |  | M2 | 585 |  |  |  |  | □是 █否 |  | 骨架加工放樣組立
12 | A、B、C、D、E樓梯扶手 |  | M | 113 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | A樓梯扶手施作
13 | 1、2F男女廁所門檻分隔條2mmTH SUS304金屬 |  | M | [5 empty] | □是 █否
二、工地人員及機具管理(含約定之出工人數機具使用情形及數量)：
出工工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 出工工別 | 本日人數 | 累計人數 | 出動機具 |  | 時數(本日／累計) |  | 機數(本日／累計)
工地人員 |  | 7 | 4029 | 模板 | 16 | 8570 | PC120 |  | 0 | 32 | 0 | 5
圍籬 |  | 0 | 65 | 整地 | 0 | 12 | PC400 |  | 0 | 143 | 0 | 11
點工 |  | 5 | 1587 | 水電 | 0 | 55 | PC200 |  | 0 | 16 | 0 | 3
鋼筋 |  | 0 | 4053 | 鋼板樁 | 0 | 96 | 卡車8.8T |  | 0 | 16 | 0 | 2
地改 |  | 0 | 518 | 預壘樁 | 0 | 107 | PC300 |  | 0 | 0 | 0 | 111
背拉角鐵 |  | 0 | 87 | 中間樁 | 0 | 14 | 卡車35T |  | 0 | 0 | 0 | 3824
泵浦車 |  | 0 | 441 | 安全欄杆 | 0 | 41 | 泵浦車 |  | 0 | 0 | 0 | 54
安全觀測 |  | 0 | 10 | 木工 | 0 | 3 | 吊車45T |  | 0 | 0 | 0 | 10
土方 |  | 0 | 323 | 整體粉光 | 0 | 10 | 卡車起重機3.6T |  | 0 | 16 | 0 | 2
鷹架 |  | 0 | 374 | 油漆 | 0 | 328 | 輪型起重機4.9T |  | 0 | 0 | 0 | 4
鋁門窗 |  | 0 | 39 | 泥作 | 10 | 1349 | 輪型起重機25T |  | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午陰下午陰 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-18 |  |  | 40865
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 578
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 142
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 72.85%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 69.65% |  | 3.2%
防火門 |  | 0 | 10 | 鋼構 | 6 | 534 | 卡車起重機50T |  | 0 | 0 | 0 | 3
捲門 |  | 0 | 20 | 鋁帷幕 | 8 | 183 | 卡車起重機8T |  | 0 | 0 | 0 | 10
太陽能 |  | 0 | 11 | 防水 | 0 | 15
電梯 |  | 2 | 10 | 防火漆 | 0 | 8
磨石子 |  | 5 | 10 | 鐵作 | 5 | 10
三、工地材料管理概況及取樣試驗記錄(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  | 契約數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量 |  | 材料 名稱 | 契約 數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量
|  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計 |  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計
1 | 混凝土預拌175kgf/cm2 | m3 | 0 | 70.5 | 0 | 70.5 | 地改樁 散裝水泥 | 5876 | 0 | 0 | 0 | 6653.6
2 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | m3 | 0 | 1286.5 | 0 | 1286.5 | 預壘樁 散裝水泥 | 280 | 0 | 0 | 0 | 150
3 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | 1510 | 0 | 1617 | 0 | 1617 | 預壘樁 散裝水泥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.5
4 | 混凝土預拌210kgf/cm2 | m3 | 0 | 11 | 0 | 11 | 鋼筋續接器及安裝#8(含試驗費) | 2605 | 0 | 0 | 0 | 2605
5 | 混凝土預拌280kgf/cm2 | 25580.94 | 0 | 26635.5 | 0 | 26635.5 | 鋼筋續接器及安裝#10(含試驗費) | 7442 | 0 | 0 | 0 | 7442
6 | 壓樑混凝土預拌280kgf/cm2 | 50 | 0 | 72.5 | 0 | 72.5 | 鋼筋續接器及安裝#11(含試驗費) | 1319 | 0 | 0 | 0 | 1319
7 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD280 | 33.6 | 0 | 24.16 | 0 | 24.16
8 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD420W | 88.8 | 0 | 70.42 | 0 | 70.42
9 | 鋼筋，SD280 | 1343 | 0 | 1474.91 | 0 | 1474.91
10 | 鋼筋，SD420W | 4007 | 0 | 3972.43 | 0 | 3972.43
11
取 樣 材 料 名 稱 |  |  |  |  | 本日取樣項目 |  | 代表 數量 | 設計 強度 | 位置 |  | 備註
(一)□混凝土試體 |  |  | (六)□
(二)□瀝青混凝土材料 |  |  | (七)□
(三)□級配料篩分析 |  |  | (八)□
(四)□鋼筋 |  |  | (九)□
(五)□其他 |  |  | (十)□
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數 標準表」規定應設置技術士之業工程：□有█無(此項如勾選"有"，則應填寫後附「公 共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
六、通知分包廠商辦理事項：
七、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問 題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等)： 1.深基1F鋁格柵材料查驗。
八、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工：□是■否
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午陰下午陰 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-18 |  |  | 40865
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 578
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 142
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 72.85%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 69.65% |  | 3.2%
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題：□是■否
填表人(簽名，註5)： | [6 empty] | 專任工程人員(簽名或蓋章，註6)：
註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日 誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。
2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算 累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。
3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。
4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。
5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業 法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
6.第七項、第八項及第九項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。
7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午雨下午大雨 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-19 |  |  | 40866
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 579
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 141
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 73.01%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 69.66% |  | 3.35%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 屬營造業專業工程 特定施工項目 |  | 備註
1 | 圍籬綠化保養 |  | 式 | 1 |  |  | 0.80417 |  | □是 █否
2 | 鋼筋,SD280 | 鋼筋,SD280 | T | 1348.9 |  |  | 1348.9 |  | □是 █否 |  | 民善街外部結構墻筋施作
3 | 鋼筋,SD420W |  | T | 4022.18 |  |  | 3952.22 |  | □是 █否 |  | 民善街外部結構墻筋施作
4 | 場鑄結構混凝土用模板，普通，(建築，建築物) |  | M2 | 33186 |  |  | 33180 |  | □是 █否 |  | 民善街外部結構墻模及#3人行坡道施作
5 | 鋼構A36加工製作及組立(含防銹處理及噴漆) |  | T | 49.6 |  |  | 36 |  | □是 █否 |  | 拍賣室屋頂鋼構安裝調整
6 | 鋼構A572 GR50鋼構A36加工製作及組立(含防銹處理及噴漆) |  | T | 316 |  |  | 260 |  | □是 █否 |  | 卸理貨區雨批鋼構C型鋼缺失修繕
7 | 外牆清水混凝土全面著色修補飾面 |  | M2 | 8512 |  |  | 7000 |  | □是 █否 |  | 民善街人行步道下方
8 | 3t立面鋁板氟碳烤漆(空縫) |  | M2 | 696.15 |  |  | 208 |  | □是 █否 |  | 深淺基礎三樓民善街骨架及內側鋁板施作
9 | 鋁擠型梭形百葉氟碳烤漆(直立可調式) |  | M2 | 557 |  |  |  |  | □是 █否 |  | 深基礎三樓民善街側施作
10 | 牆面1:3水泥砂漿粉光刷水泥漆(一底二塗)(一般模板) |  | M2 | 7726 |  |  | 6726 |  | □是 █否 |  | 一樓B、C梯牆收尾及#2電梯昇降道內牆粉刷
11 | 地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼30*60㎝岩面透心止滑石英磚 |  | M2 | 2865 |  |  | 26742 |  | □是 █否 |  | 拍賣室三樓及四樓
12 | 室內地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼50*50㎝白水泥磨石子地磚 |  | M2 | 2013 |  |  | 100 |  | □是 █否 |  | 深基礎室內三樓鋪貼
13 | 卸理貨區雨批3t鋁板氟碳烤漆 |  | M2 | 585 |  |  |  |  | □是 █否 |  | 骨架加工放樣組立
14 | A、B、C、D、E樓梯扶手 |  | M | 113 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | A樓梯扶手施作
15 | 鍍鋅烤漆欄杆typeB |  | M | 254 |  |  |  |  | □是 █否
16 | 1、2F男女廁所門檻分隔條2mmTH SUS304金屬 |  | M | 67.2 |  |  |  |  | □是 █否
二、工地人員及機具管理(含約定之出工人數機具使用情形及數量)：
出工工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 出工工別 | 本日人數 | 累計人數 | 出動機具 |  | 時數(本日／累計) |  | 機數(本日／累計)
工地人員 |  | 4 | 4033 | 模板 | 5 | 8575 | PC120 |  | 0 | 32 | 0 | 5
圍籬 |  | 0 | 65 | 整地 | 0 | 12 | PC400 |  | 0 | 143 | 0 | 11
點工 |  | 3 | 1590 | 水電 | 0 | 55 | PC200 |  | 0 | 16 | 0 | 3
鋼筋 |  | 0 | 4053 | 鋼板樁 | 0 | 96 | 卡車8.8T |  | 0 | 16 | 0 | 2
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午雨下午大雨 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-19 |  |  | 40866
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 579
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 141
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 73.01%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 69.66% |  | 3.35%
地改 |  | 0 | 518 | 預壘樁 | 0 | 107 | PC300 |  | 0 | 0 | 0 | 111
背拉角鐵 |  | 0 | 87 | 中間樁 | 0 | 14 | 卡車35T |  | 0 | 0 | 0 | 3824
泵浦車 |  | 0 | 441 | 安全欄杆 | 0 | 41 | 泵浦車 |  | 0 | 0 | 0 | 54
安全觀測 |  | 0 | 10 | 木工 | 0 | 3 | 吊車45T |  | 0 | 0 | 0 | 10
土方 |  | 0 | 323 | 整體粉光 | 0 | 10 | 卡車起重機3.6T |  | 0 | 16 | 0 | 2
鷹架 |  | 0 | 374 | 油漆 | 0 | 328 | 輪型起重機4.9T |  | 0 | 0 | 0 | 4
鋁門窗 |  | 0 | 39 | 泥作 | 6 | 1355 | 輪型起重機25T |  | 0 | 0 | 0 | 9
防火門 |  | 0 | 10 | 鋼構 | 5 | 539 | 卡車起重機50T |  | 0 | 0 | 0 | 3
捲門 |  | 0 | 11 | 鋁帷幕 | 8 | 191 | 卡車起重機8T |  | 0 | 0 | 0 | 10
太陽能 |  | 0 | 10 | 防水 | 0 | 15
電梯 |  | 2 | 12 | 防火漆 | 0 | 8
磨石子 |  | 5 | 5 | 鐵作 | 5 | 15
三、工地材料管理概況及取樣試驗記錄(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  | 契約數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量 |  | 材料 名稱 | 契約 數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量
|  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計 |  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計
1 | 混凝土預拌175kgf/cm2 | m3 | 0 | 70.5 | 0 | 70.5 | 地改樁 散裝水泥 | 5876 | 0 | 0 | 0 | 6653.6
2 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | m3 | 0 | 1286.5 | 0 | 1286.5 | 預壘樁 散裝水泥 | 280 | 0 | 0 | 0 | 150
3 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | 1510 | 0 | 1617 | 0 | 1617 | 預壘樁 散裝水泥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.5
4 | 混凝土預拌210kgf/cm2 | m3 | 0 | 11 | 0 | 11 | 鋼筋續接器及安裝#8(含試驗費) | 2605 | 0 | 0 | 0 | 2605
5 | 混凝土預拌280kgf/cm2 | 25580.94 | 0 | 26635.5 | 0 | 26635.5 | 鋼筋續接器及安裝#10(含試驗費) | 7442 | 0 | 0 | 0 | 7442
6 | 壓樑混凝土預拌280kgf/cm2 | 50 | 0 | 72.5 | 0 | 72.5 | 鋼筋續接器及安裝#11(含試驗費) | 1319 | 0 | 0 | 0 | 1319
7 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD280 | 33.6 | 0 | 24.16 | 0 | 24.16
8 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD420W | 88.8 | 0 | 70.42 | 0 | 70.42
9 | 鋼筋，SD280 | 1343 | 0 | 1474.91 | 0 | 1474.91
10 | 鋼筋，SD420W | 4007 | 0 | 3972.43 | 0 | 3972.43
11
取 樣 材 料 名 稱 |  |  |  |  | 本日取樣項目 |  | 代表 數量 | 設計 強度 | 位置 |  | 備註
(一)□混凝土試體 |  |  | (六)□
(二)□瀝青混凝土材料 |  |  | (七)□
(三)□級配料篩分析 |  |  | (八)□
(四)□鋼筋 |  |  | (九)□
(五)□其他 |  |  | (十)□
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數 標準表」規定應設置技術士之業工程：□有█無(此項如勾選"有"，則應填寫後附「公 共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
六、通知分包廠商辦理事項：
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午雨下午大雨 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-19 |  |  | 40866
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 579
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 141
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 73.01%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 69.66% |  | 3.35%
七、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問 題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等)：
八、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工：□是■否
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題：□是■否
填表人(簽名，註5)： | [6 empty] | 專任工程人員(簽名或蓋章，註6)：
註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日 誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。
2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算 累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。
3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。
4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。
5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業 法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
6.第七項、第八項及第九項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。
7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午陰下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-20 |  |  | 40867
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 580
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 140
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 73.18%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 69.7% |  | 3.48%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 屬營造業專業工程 特定施工項目 |  | 備註
1 | 圍籬綠化保養 |  | 式 | 1 |  |  | 0.80556 |  | □是 █否
2 | 鋼構A36加工製作及組立(含防銹處理及噴漆) |  | T | 49.6 |  |  | 36 |  | □是 █否 |  | 拍賣室屋頂鋼構安裝調整
3 | 鋼構A572 GR50鋼構A36加工製作及組立(含防銹處理及噴漆) |  | T | 316 |  |  | 260 |  | □是 █否 |  | 卸理貨區雨批鋼構C型鋼缺失修繕
4 | 外牆清水混凝土全面著色修補飾面 |  | M2 | 8512 |  |  | 7000 |  | □是 █否 |  | 民善街人行步道下方及深基礎三樓H梯、I梯柱牆版施
5 | 3t立面鋁板氟碳烤漆(空縫) |  | M2 | 696.15 |  |  | 208 |  | □是 █否 |  | 深淺基礎三四樓民善街及新湖三路骨架及內側鋁板施作
6 | 鋁擠型梭形百葉氟碳烤漆(直立可調式) |  | M2 | 557 |  |  |  |  | □是 █否 |  | 深淺基礎三四樓民善街及新湖三路施作
7 | 牆面1:3水泥砂漿粉光刷水泥漆(一底二塗)(一般模板) |  | M2 | 7726 |  |  | 6726 |  | □是 █否 |  | 地下室牆粉刷收尾
8 | 地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼30*60㎝岩面透心止滑石英磚 |  | M2 | 2865 |  |  | 26742 |  | □是 █否 |  | 拍賣室四樓
9 | 室內地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼50*50㎝白水泥磨石子地磚 |  | M2 | 2013 |  |  | 100 |  | □是 █否 |  | 深基礎室內三樓鋪貼
10 | 卸理貨區雨批3t鋁板氟碳烤漆(骨架加工放樣組立) |  | M2 | 585 |  |  |  |  | □是 █否
11 | 卸理貨區雨批3t鋁板氟碳烤漆 |  | M2 | 585 |  |  |  |  | □是 █否 |  | 骨架加工放樣組立
12 | A、B、C、D、E樓梯扶手 |  | M | 113 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | D樓梯扶手施作
13 | 鍍鋅烤漆欄杆typeB |  | M | 254 |  |  |  |  | □是 █否 |  | 拍賣室三樓後側欄杆施作
14 | 1、2F男女廁所門檻分隔條2mmTH SUS304金屬 |  | M | 67.2 |  |  |  |  | □是 █否
二、工地人員及機具管理(含約定之出工人數機具使用情形及數量)：
出工工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 出工工別 | 本日人數 | 累計人數 | 出動機具 |  | 時數(本日／累計) |  | 機數(本日／累計)
工地人員 |  | 4 | 4037 | 模板 | 0 | 8575 | PC120 |  | 0 | 32 | 0 | 5
圍籬 |  | 0 | 65 | 整地 | 0 | 12 | PC400 |  | 0 | 143 | 0 | 11
點工 |  | 1 | 1591 | 水電 | 0 | 55 | PC200 |  | 0 | 16 | 0 | 3
鋼筋 |  | 0 | 4053 | 鋼板樁 | 0 | 96 | 卡車8.8T |  | 0 | 16 | 0 | 2
地改 |  | 0 | 518 | 預壘樁 | 0 | 107 | PC300 |  | 0 | 0 | 0 | 111
背拉角鐵 |  | 0 | 87 | 中間樁 | 0 | 14 | 卡車35T |  | 0 | 0 | 0 | 3824
泵浦車 |  | 0 | 441 | 安全欄杆 | 0 | 41 | 泵浦車 |  | 0 | 0 | 0 | 54
安全觀測 |  | 0 | 10 | 木工 | 0 | 3 | 吊車45T |  | 0 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午陰下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-20 |  |  | 40867
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 580
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 140
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 73.18%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 69.7% |  | 3.48%
土方 |  | 0 | 323 | 整體粉光 | 0 | 10 | 卡車起重機3.6T |  | 0 | 16 | 0 | 2
鷹架 |  | 0 | 374 | 油漆 | 0 | 328 | 輪型起重機4.9T |  | 0 | 0 | 0 | 4
鋁門窗 |  | 0 | 39 | 泥作 | 5 | 1360 | 輪型起重機25T |  | 0 | 0 | 0 | 9
防火門 |  | 0 | 10 | 鋼構 | 6 | 545 | 卡車起重機50T |  | 0 | 0 | 0 | 3
捲門 |  | 0 | 11 | 鋁帷幕 | 2 | 193 | 卡車起重機8T |  | 0 | 0 | 0 | 10
太陽能 |  | 0 | 10 | 防水 | 0 | 15
電梯 |  | 0 | 12 | 防火漆 | 0 | 8
磨石子 |  | 0 | 5 | 鐵作 | 5 | 20
三、工地材料管理概況及取樣試驗記錄(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  | 契約數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量 |  | 材料 名稱 | 契約 數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量
|  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計 |  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計
1 | 混凝土預拌175kgf/cm2 | m3 | 0 | 70.5 | 0 | 70.5 | 地改樁 散裝水泥 | 5876 | 0 | 0 | 0 | 6653.6
2 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | m3 | 0 | 1286.5 | 0 | 1286.5 | 預壘樁 散裝水泥 | 280 | 0 | 0 | 0 | 150
3 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | 1510 | 0 | 1617 | 0 | 1617 | 預壘樁 散裝水泥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.5
4 | 混凝土預拌210kgf/cm2 | m3 | 0 | 11 | 0 | 11 | 鋼筋續接器及安裝#8(含試驗費) | 2605 | 0 | 0 | 0 | 2605
5 | 混凝土預拌280kgf/cm2 | 25580.94 | 0 | 26635.5 | 0 | 26635.5 | 鋼筋續接器及安裝#10(含試驗費) | 7442 | 0 | 0 | 0 | 7442
6 | 壓樑混凝土預拌280kgf/cm2 | 50 | 0 | 72.5 | 0 | 72.5 | 鋼筋續接器及安裝#11(含試驗費) | 1319 | 0 | 0 | 0 | 1319
7 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD280 | 33.6 | 0 | 24.16 | 0 | 24.16
8 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD420W | 88.8 | 0 | 70.42 | 0 | 70.42
9 | 鋼筋，SD280 | 1343 | 0 | 1474.91 | 0 | 1474.91
10 | 鋼筋，SD420W | 4007 | 0 | 3972.43 | 0 | 3972.43
11
取 樣 材 料 名 稱 |  |  |  |  | 本日取樣項目 |  | 代表 數量 | 設計 強度 | 位置 |  | 備註
(一)□混凝土試體 |  |  | (六)□
(二)□瀝青混凝土材料 |  |  | (七)□
(三)□級配料篩分析 |  |  | (八)□
(四)□鋼筋 |  |  | (九)□
(五)□其他 |  |  | (十)□
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數 標準表」規定應設置技術士之業工程：□有█無(此項如勾選"有"，則應填寫後附「公 共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
六、通知分包廠商辦理事項：
七、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問 題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等)：
八、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工：□是■否
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題：□是■否
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午陰下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-20 |  |  | 40867
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 580
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 140
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 73.18%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 69.7% |  | 3.48%
填表人(簽名，註5)： | [6 empty] | 專任工程人員(簽名或蓋章，註6)：
註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日 誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。
2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算 累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。
3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。
4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。
5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業 法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
6.第七項、第八項及第九項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。
7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午晴下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-21 |  |  | 40868
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 581
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 139
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 73.34%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 69.71% |  | 3.63%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 屬營造業專業工程 特定施工項目 |  | 備註
1 | 圍籬綠化保養 |  | 式 | 1 |  |  | 0.80694 |  | □是 █否
2 | 鋼構A36加工製作及組立(含防銹處理及噴漆) |  | T | 49.6 |  |  | 36 |  | □是 █否 |  | 拍賣室屋頂鋼構安裝調整及補漆 鋼構防火漆及面漆施作:深淺基三樓風雨走廊及南方松
3 | 鋼構A572 GR50鋼構A36加工製作及組立(含防銹處理及噴漆) |  | T | 316 |  |  | 260 |  | □是 █否 |  | 卸理貨區雨批鋼構C型鋼缺失修繕
4 | 外牆清水混凝土全面著色修補飾面 |  | M2 | 8512 |  |  | 7000 |  | □是 █否 |  | 民善街人行步道下方及深基礎三樓H梯、I梯柱牆版及#1汽車道外牆施作
5 | 3t立面鋁板氟碳烤漆(空縫) |  | M2 | 696.15 |  |  | 208 |  | □是 █否 |  | 深淺基礎三四樓民善街及新湖三路骨架及內側鋁板施作
6 | 鋁擠型梭形百葉氟碳烤漆(直立可調式) |  | M2 | 557 |  |  |  |  | □是 █否 |  | 深淺基礎三四樓民善街及新湖三路施作
7 | 牆面1:3水泥砂漿粉光刷水泥漆(一底二塗)(一般模板) |  | M2 | 7726 |  |  | 6726 |  | □是 █否 |  | 地下室牆粉刷收尾及#1汽機車道外牆粉刷
8 | 室內地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼50*50㎝白水泥磨石子地磚 |  | M2 | 2013 |  |  | 100 |  | □是 █否 |  | 深基礎室內三樓鋪貼
9 | 鋁擠型氟碳烤漆玻璃採光罩 |  | M2 | 214.54 |  |  |  |  | □是 █否 |  | 3F花台C1採光罩收尾及崁縫
10 | 卸理貨區雨批3t鋁板氟碳烤漆 |  | M2 | 585 |  |  |  |  | □是 █否 |  | 骨架加工放樣組立
11 | A、B、C、D、E樓梯扶手 |  | M | 113 |  |  | 0 |  | □是 █否 |  | D樓梯扶手施作
12 | 鍍鋅烤漆欄杆typeB |  | M | 254 |  |  |  |  | □是 █否 |  | 拍賣室三樓後側欄杆施作
13 | 電梯15人份-速度60m/min 4停止樓(1-4F)(#4電梯施作) |  | 座 | 1 |  |  |  |  | □是 █否
14 | 電梯15人份-速度60m/min 4停止樓(B1-3F)(#1電梯施作) |  | 座 | 1 |  |  |  |  | □是 █否
二、工地人員及機具管理(含約定之出工人數機具使用情形及數量)：
出工工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 出工工別 | 本日人數 | 累計人數 | 出動機具 |  | 時數(本日／累計) |  | 機數(本日／累計)
工地人員 |  | 7 | 4044 | 模板 | 0 | 8575 | PC120 |  | 0 | 32 | 0 | 5
圍籬 |  | 0 | 65 | 整地 | 0 | 12 | PC400 |  | 0 | 143 | 0 | 11
點工 |  | 4 | 1595 | 水電 | 0 | 55 | PC200 |  | 0 | 16 | 0 | 3
鋼筋 |  | 0 | 4053 | 鋼板樁 | 0 | 96 | 卡車8.8T |  | 0 | 16 | 0 | 2
地改 |  | 0 | 518 | 預壘樁 | 0 | 107 | PC300 |  | 0 | 0 | 0 | 111
背拉角鐵 |  | 0 | 87 | 中間樁 | 0 | 14 | 卡車35T |  | 0 | 0 | 0 | 3824
泵浦車 |  | 0 | 441 | 安全欄杆 | 0 | 41 | 泵浦車 |  | 0 | 0 | 0 | 54
安全觀測 |  | 0 | 10 | 木工 | 0 | 3 | 吊車45T |  | 0 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午晴下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-21 |  |  | 40868
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 581
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 139
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 73.34%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 69.71% |  | 3.63%
土方 |  | 0 | 323 | 整體粉光 | 0 | 10 | 卡車起重機3.6T |  | 0 | 16 | 0 | 2
鷹架 |  | 0 | 374 | 油漆 | 0 | 328 | 輪型起重機4.9T |  | 0 | 0 | 0 | 4
鋁門窗 |  | 0 | 39 | 泥作 | 10 | 1370 | 輪型起重機25T |  | 0 | 0 | 0 | 9
防火門 |  | 0 | 10 | 鋼構 | 6 | 551 | 卡車起重機50T |  | 0 | 0 | 0 | 3
捲門 |  | 0 | 11 | 鋁帷幕 | 7 | 200 | 卡車起重機8T |  | 0 | 0 | 0 | 10
太陽能 |  | 0 | 10 | 防水 | 0 | 15
電梯 |  | 4 | 16 | 防火漆 | 3 | 11
磨石子 |  | 5 | 10 | 鐵作 | 5 | 25
三、工地材料管理概況及取樣試驗記錄(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  | 契約數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量 |  | 材料 名稱 | 契約 數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量
|  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計 |  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計
1 | 混凝土預拌175kgf/cm2 | m3 | 0 | 70.5 | 0 | 70.5 | 地改樁 散裝水泥 | 5876 | 0 | 0 | 0 | 6653.6
2 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | m3 | 0 | 1286.5 | 0 | 1286.5 | 預壘樁 散裝水泥 | 280 | 0 | 0 | 0 | 150
3 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | 1510 | 0 | 1617 | 0 | 1617 | 預壘樁 散裝水泥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.5
4 | 混凝土預拌210kgf/cm2 | m3 | 0 | 11 | 0 | 11 | 鋼筋續接器及安裝#8(含試驗費) | 2605 | 0 | 0 | 0 | 2605
5 | 混凝土預拌280kgf/cm2 | 25580.94 | 0 | 26635.5 | 0 | 26635.5 | 鋼筋續接器及安裝#10(含試驗費) | 7442 | 0 | 0 | 0 | 7442
6 | 壓樑混凝土預拌280kgf/cm2 | 50 | 0 | 72.5 | 0 | 72.5 | 鋼筋續接器及安裝#11(含試驗費) | 1319 | 0 | 0 | 0 | 1319
7 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD280 | 33.6 | 0 | 24.16 | 0 | 24.16
8 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD420W | 88.8 | 0 | 70.42 | 0 | 70.42
9 | 鋼筋，SD280 | 1343 | 0 | 1474.91 | 0 | 1474.91
10 | 鋼筋，SD420W | 4007 | 0 | 3972.43 | 0 | 3972.43
11
取 樣 材 料 名 稱 |  |  |  |  | 本日取樣項目 |  | 代表 數量 | 設計 強度 | 位置 |  | 備註
(一)□混凝土試體 |  |  | (六)□
(二)□瀝青混凝土材料 |  |  | (七)□
(三)□級配料篩分析 |  |  | (八)□
(四)□鋼筋 |  |  | (九)□
(五)□其他 |  |  | (十)□
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數 標準表」規定應設置技術士之業工程：□有█無(此項如勾選"有"，則應填寫後附「公 共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
六、通知分包廠商辦理事項：
七、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問 題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等)： 1.淺基礎#3人行坡道牆查驗 2.本日下午建築師蒞臨工地視察指導
八、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工：□是■否
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題：□是■否
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午晴下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-21 |  |  | 40868
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 581
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 139
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 73.34%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 69.71% |  | 3.63%
填表人(簽名，註5)： | [6 empty] | 專任工程人員(簽名或蓋章，註6)：
註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日 誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。
2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算 累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。
3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。
4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。
5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業 法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
6.第七項、第八項及第九項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。
7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午晴下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-22 |  |  | 40869
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 582
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 138
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 73.5%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 70.51% |  | 2.99%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 屬營造業專業工程 特定施工項目 |  | 備註
1 | 圍籬綠化保養 |  | 式 | 1 |  |  | 0.80833 |  | □是 █否
2 | 場鑄結構混凝土用模板，普通，(建築，建築物) |  | M2 | 33186 |  |  | 33180 |  | □是 █否 |  | 民善街外部結構墻模及#3人行坡道施作
3 | 鋼構A36加工製作及組立(含防銹處理及噴漆) |  | T | 49.6 |  |  | 36 |  | □是 █否 |  | 拍賣室屋頂鋼構安裝調整 鋼構防火漆及面漆施作:深淺基三樓風雨走廊及南方松
4 | 橡化瀝青防水膜 |  | M2 | 7945.8 |  |  | 2650 |  | □是 █否 |  | 卸理貨區雨批鋼構C型鋼缺失修繕
5 | 外牆1:2 防水水泥砂漿粉刷貼馬賽克 |  | M2 | 2845 |  |  | 2560 |  | □是 █否 |  | 拍賣室屋頂北側樑r鋪貼及拍賣室二樓內牆磁磚修改
6 | 外牆清水混凝土全面著色修補飾面 |  | M2 | 8512 |  |  | 7000 |  | □是 █否 |  | 民善街人行步道下方及深基礎#1汽車道外牆施作
7 | 3t立面鋁板氟碳烤漆(空縫) |  | M2 | 696.15 |  |  | 208 |  | □是 █否 |  | 深淺基礎三四樓民善街及新湖三路骨架及內側鋁板施作
8 | 鋁擠型梭形百葉氟碳烤漆(直立可調式) |  | M2 | 557 |  |  | 185 |  | □是 █否 |  | 深淺基礎三四樓民善街及新湖三路施作
9 | 牆面1:3水泥砂漿粉光刷水泥漆(一底二塗)(一般模板) |  | M2 | 7726 |  |  | 6726 |  | □是 █否 |  | 地下室牆粉刷收尾、#1汽機車道外牆粉刷、三樓花台內側牆灰誌施作及一樓內牆收尾粉刷
10 | 室內地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼50*50㎝白水泥磨石子地磚 |  | M2 | 2013 |  |  | 1000 |  | □是 █否 |  | 深基礎室內三樓鋪貼
11 | 卸理貨區雨批3t鋁板氟碳烤漆 |  | M2 | 585 |  |  | 195 |  | □是 █否 |  | 骨架加工放樣組立
12 | A、B、C、D、E樓梯扶手 |  | M | 113 |  |  | 67 |  | □是 █否 |  | D樓梯扶手施作
13 | 鍍鋅烤漆欄杆typeB |  | M | 254 |  |  | 84 |  | □是 █否 |  | 拍賣室三樓後側欄杆施作
14 | 電梯15人份-速度60m/min 4停止樓(1-4F) |  | 座 | 1 |  |  |  |  | □是 █否 |  | #4電梯施作
15 | 電梯15人份-速度60m/min 4停止樓(B1-3F)(#1電梯施作) |  | 座 | 1 |  |  | 0.6 |  | □是 █否 |  | #1電梯施作
二、工地人員及機具管理(含約定之出工人數機具使用情形及數量)：
出工工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 出工工別 | 本日人數 | 累計人數 | 出動機具 |  | 時數(本日／累計) |  | 機數(本日／累計)
工地人員 |  | 7 | 4051 | 模板 | 5 | 8580 | PC120 |  | 0 | 32 | 0 | 5
圍籬 |  | 0 | 65 | 整地 | 0 | 12 | PC400 |  | 0 | 143 | 0 | 11
點工 |  | 4 | 1599 | 水電 | 0 | 55 | PC200 |  | 0 | 16 | 0 | 3
鋼筋 |  | 0 | 4053 | 鋼板樁 | 0 | 96 | 卡車8.8T |  | 0 | 16 | 0 | 2
地改 |  | 0 | 518 | 預壘樁 | 0 | 107 | PC300 |  | 0 | 0 | 0 | 111
背拉角鐵 |  | 0 | 87 | 中間樁 | 0 | 14 | 卡車35T |  | 0 | 0 | 0 | 3824
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午晴下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-22 |  |  | 40869
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 582
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 138
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 73.5%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 70.51% |  | 2.99%
泵浦車 |  | 0 | 441 | 安全欄杆 | 0 | 41 | 泵浦車 |  | 0 | 0 | 0 | 54
安全觀測 |  | 0 | 10 | 木工 | 0 | 3 | 吊車45T |  | 0 | 0 | 0 | 10
土方 |  | 0 | 323 | 整體粉光 | 0 | 10 | 卡車起重機3.6T |  | 0 | 16 | 0 | 2
鷹架 |  | 0 | 374 | 油漆 | 0 | 328 | 輪型起重機4.9T |  | 0 | 0 | 0 | 4
鋁門窗 |  | 0 | 39 | 泥作 | 6 | 1376 | 輪型起重機25T |  | 0 | 0 | 0 | 9
防火門 |  | 0 | 10 | 鋼構 | 6 | 557 | 卡車起重機50T |  | 0 | 0 | 0 | 3
捲門 |  | 0 | 11 | 鋁帷幕 | 5 | 205 | 卡車起重機8T |  | 0 | 0 | 0 | 10
太陽能 |  | 0 | 10 | 防水 | 0 | 15
電梯 |  | 2 | 18 | 防火漆 | 4 | 15
磨石子 |  | 4 | 14 | 鐵作 | 5 | 30
三、工地材料管理概況及取樣試驗記錄(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  | 契約數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量 |  | 材料 名稱 | 契約 數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量
|  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計 |  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計
1 | 混凝土預拌175kgf/cm2 | m3 | 0 | 70.5 | 0 | 70.5 | 地改樁 散裝水泥 | 5876 | 0 | 0 | 0 | 6653.6
2 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | m3 | 0 | 1286.5 | 0 | 1286.5 | 預壘樁 散裝水泥 | 280 | 0 | 0 | 0 | 150
3 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | 1510 | 0 | 1617 | 0 | 1617 | 預壘樁 散裝水泥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.5
4 | 混凝土預拌210kgf/cm2 | m3 | 0 | 11 | 0 | 11 | 鋼筋續接器及安裝#8(含試驗費) | 2605 | 0 | 0 | 0 | 2605
5 | 混凝土預拌280kgf/cm2 | 25580.94 | 0 | 26635.5 | 0 | 26635.5 | 鋼筋續接器及安裝#10(含試驗費) | 7442 | 0 | 0 | 0 | 7442
6 | 壓樑混凝土預拌280kgf/cm2 | 50 | 0 | 72.5 | 0 | 72.5 | 鋼筋續接器及安裝#11(含試驗費) | 1319 | 0 | 0 | 0 | 1319
7 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD280 | 33.6 | 0 | 24.16 | 0 | 24.16
8 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD420W | 88.8 | 0 | 70.42 | 0 | 70.42
9 | 鋼筋，SD280 | 1343 | 0 | 1474.91 | 0 | 1474.91
10 | 鋼筋，SD420W | 4007 | 0 | 3972.43 | 0 | 3972.43
11
取 樣 材 料 名 稱 |  |  |  |  | 本日取樣項目 |  | 代表 數量 | 設計 強度 | 位置 |  | 備註
(一)□混凝土試體 |  |  | (六)□
(二)□瀝青混凝土材料 |  |  | (七)□
(三)□級配料篩分析 |  |  | (八)□
(四)□鋼筋 |  |  | (九)□
(五)□其他 |  |  | (十)□
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數 標準表」規定應設置技術士之業工程：□有█無(此項如勾選"有"，則應填寫後附「公 共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
六、通知分包廠商辦理事項：
七、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問 題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等)： 1.3/4F-3t立面鋁板骨架組立查驗
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午晴下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-22 |  |  | 40869
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 582
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 138
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 73.5%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 70.51% |  | 2.99%
八、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工：□是■否
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題：□是■否
填表人(簽名，註5)： | [6 empty] | 專任工程人員(簽名或蓋章，註6)：
註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日 誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。
2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算 累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。
3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。
4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。
5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業 法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
6.第七項、第八項及第九項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。
7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午陰雨下午陰雨 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-23 |  |  | 40870
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 583
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 137
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 73.67%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 70.62% |  | 3.05%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 屬營造業專業工程 特定施工項目 |  | 備註
1 | 圍籬綠化保養 |  | 式 | 1 |  |  | 0.80972 |  | □是 █否
2 | 場鑄結構混凝土用模板，普通，(建築，建築物) |  | M2 | 33186 |  |  | 33180 |  | □是 █否 |  | 民善街外部結構墻模及#3人行坡道及民善街側土坡擋土牆施作
3 | 鋼筋，SD280 |  | T | 1348.9 |  |  | 1510 |  | □是 █否 |  | 民善街外部#3人行坡道版筋施作
4 | 鋼構A36加工製作及組立(含防銹處理及噴漆) |  | T | 49.6 |  |  | 36 |  | □是 █否 |  | 拍賣室屋頂鋼構安裝調整及底漆修補
5 | 外牆清水混凝土全面著色修補飾面 |  | M2 | 8512 |  |  | 7000 |  | □是 █否 |  | 民善街人行步道下方、管制中心外牆、A樓梯外牆及深基礎#1汽車道外牆施作
6 | 3t立面鋁板氟碳烤漆(空縫) |  | M2 | 696.15 |  |  | 208 |  | □是 █否 |  | 深淺基礎三四樓民善街及新湖三路骨架及內側鋁板施作
7 | 鋁擠型梭形百葉氟碳烤漆(直立可調式) |  | M2 | 557 |  |  | 185 |  | □是 █否 |  | 深淺基礎三四樓民善街及新湖三路施作
8 | 牆面1:3水泥砂漿粉光刷水泥漆(一底二塗)(一般模板) |  | M2 | 7726 |  |  | 6726 |  | □是 █否 |  | 地下室牆粉刷收尾、#1汽機車道外牆粉刷、三樓花台內側牆灰誌施作、深基礎四樓外圍RC欄杆內側及#3人行道牆粉刷
9 | 室內地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼50*50㎝白水泥磨石子地磚 |  | M2 | 2013 |  |  | 1000 |  | □是 █否 |  | 深基礎室內三樓鋪貼
10 | 卸理貨區雨批3t鋁板氟碳烤漆 |  | M2 | 585 |  |  | 195 |  | □是 █否 |  | 骨架加工放樣組立
11 | 鍍鋅烤漆欄杆typeB |  | M | 254 |  |  | 84 |  | □是 █否 |  | 深基礎四樓Y6欄杆施作
12 | 電梯15人份-速度60m/min 4停止樓(1-4F) |  | 座 | 1 |  |  |  |  | □是 █否 |  | #4電梯施作
13 | 電梯15人份-速度60m/min 4停止樓(B1-3F)(#1電梯施作) |  | 座 | 1 |  |  | 0.6 |  | □是 █否 |  | #1電梯施作
二、工地人員及機具管理(含約定之出工人數機具使用情形及數量)：
出工工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 出工工別 | 本日人數 | 累計人數 | 出動機具 |  | 時數(本日／累計) |  | 機數(本日／累計)
工地人員 |  | 7 | 4058 | 模板 | 5 | 8585 | PC120 |  | 0 | 32 | 0 | 5
圍籬 |  | 0 | 65 | 整地 | 0 | 12 | PC400 |  | 0 | 143 | 0 | 11
點工 |  | 4 | 1603 | 水電 | 0 | 55 | PC200 |  | 0 | 16 | 0 | 3
鋼筋 |  | 2 | 4055 | 鋼板樁 | 0 | 96 | 卡車8.8T |  | 0 | 16 | 0 | 2
地改 |  | 0 | 518 | 預壘樁 | 0 | 107 | PC300 |  | 0 | 0 | 0 | 111
背拉角鐵 |  | 0 | 87 | 中間樁 | 0 | 14 | 卡車35T |  | 0 | 0 | 0 | 3824
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午陰雨下午陰雨 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-23 |  |  | 40870
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 583
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 137
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 73.67%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 70.62% |  | 3.05%
泵浦車 |  | 0 | 441 | 安全欄杆 | 0 | 41 | 泵浦車 |  | 0 | 0 | 0 | 54
安全觀測 |  | 0 | 10 | 木工 | 0 | 3 | 吊車45T |  | 0 | 0 | 0 | 10
土方 |  | 0 | 323 | 整體粉光 | 0 | 10 | 卡車起重機3.6T |  | 0 | 16 | 0 | 2
鷹架 |  | 0 | 374 | 油漆 | 0 | 328 | 輪型起重機4.9T |  | 0 | 0 | 0 | 4
鋁門窗 |  | 2 | 41 | 泥作 | 6 | 1382 | 輪型起重機25T |  | 0 | 0 | 0 | 9
防火門 |  | 0 | 10 | 鋼構 | 6 | 563 | 卡車起重機50T |  | 0 | 0 | 0 | 3
捲門 |  | 0 | 11 | 鋁帷幕 | 7 | 212 | 卡車起重機8T |  | 0 | 0 | 0 | 10
太陽能 |  | 0 | 10 | 防水 | 0 | 15
電梯 |  | 2 | 20 | 防火漆 | 0 | 15
磨石子 |  | 3 | 17 | 鐵作 | 5 | 35
三、工地材料管理概況及取樣試驗記錄(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  | 契約數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量 |  | 材料 名稱 | 契約 數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量
|  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計 |  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計
1 | 混凝土預拌175kgf/cm2 | m3 | 0 | 70.5 | 0 | 70.5 | 地改樁 散裝水泥 | 5876 | 0 | 0 | 0 | 6653.6
2 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | m3 | 0 | 1286.5 | 0 | 1286.5 | 預壘樁 散裝水泥 | 280 | 0 | 0 | 0 | 150
3 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | 1510 | 0 | 1617 | 0 | 1617 | 預壘樁 散裝水泥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.5
4 | 混凝土預拌210kgf/cm2 | m3 | 0 | 11 | 0 | 11 | 鋼筋續接器及安裝#8(含試驗費) | 2605 | 0 | 0 | 0 | 2605
5 | 混凝土預拌280kgf/cm2 | 25580.94 | 0 | 26635.5 | 0 | 26635.5 | 鋼筋續接器及安裝#10(含試驗費) | 7442 | 0 | 0 | 0 | 7442
6 | 壓樑混凝土預拌280kgf/cm2 | 50 | 0 | 72.5 | 0 | 72.5 | 鋼筋續接器及安裝#11(含試驗費) | 1319 | 0 | 0 | 0 | 1319
7 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD280 | 33.6 | 0 | 24.16 | 0 | 24.16
8 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD420W | 88.8 | 0 | 70.42 | 0 | 70.42
9 | 鋼筋，SD280 | 1343 | 0 | 1474.91 | 0 | 1474.91
10 | 鋼筋，SD420W | 4007 | 0 | 3972.43 | 0 | 3972.43
11
取 樣 材 料 名 稱 |  |  |  |  | 本日取樣項目 |  | 代表 數量 | 設計 強度 | 位置 |  | 備註
(一)□混凝土試體 |  |  | (六)□
(二)□瀝青混凝土材料 |  |  | (七)□
(三)□級配料篩分析 |  |  | (八)□
(四)□鋼筋 |  |  | (九)□
(五)□其他 |  |  | (十)□
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數 標準表」規定應設置技術士之業工程：□有█無(此項如勾選"有"，則應填寫後附「公 共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
六、通知分包廠商辦理事項：
七、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問 題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等)：
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午陰雨下午陰雨 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-23 |  |  | 40870
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 583
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 137
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 73.67%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 70.62% |  | 3.05%
八、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工：□是■否
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題：□是■否
填表人(簽名，註5)： | [6 empty] | 專任工程人員(簽名或蓋章，註6)：
註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日 誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。
2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算 累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。
3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。
4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。
5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業 法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
6.第七項、第八項及第九項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。
7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午晴下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-24 |  |  | 40871
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 584
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 136
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 73.83%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 70.63% |  | 3.2%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 屬營造業專業工程 特定施工項目 |  | 備註
1 | 圍籬綠化保養 |  | 式 | 1 |  |  | 0.81111 |  | □是 █否
2 | 鋼筋，SD280 |  | T | 1348.9 |  |  | 1510 |  | □是 █否 |  | 民善街外部#3人行坡道版筋施作
3 | 鋼構A36加工製作及組立(含防銹處理及噴漆) |  | T | 49.6 |  |  | 36 |  | □是 █否 |  | 拍賣室屋頂鋼構安裝調整及底漆修補(鋼構防火漆及面漆施作:深淺基三樓風雨走廊及南方松)
4 | 橡化瀝青防水膜 |  | M2 | 7945.8 |  |  | 2650 |  | □是 █否 |  | 深基礎四樓及淺基礎D樓梯、#5、6貨梯屋突地坪防水施工
5 | 外牆清水混凝土全面著色修補飾面 |  | M2 | 8512 |  |  | 7000 |  | □是 █否 |  | 民善街人行步道下方、管制中心外牆、A樓梯外牆及深基礎#1汽車道外牆施作
6 | 拍賣室山型屋頂鋁擠型氟碳烤漆玻璃帷幕 |  | M2 | 283.7 |  |  | 95 |  | □是 █否 |  | 拍賣室屋頂放樣組立
7 | 3t立面鋁板氟碳烤漆(空縫) |  | M2 | 696.15 |  |  | 208 |  | □是 █否 |  | 深淺基礎三四樓民善街及新湖三路骨架及內側鋁板施作
8 | 鋁擠型梭形百葉氟碳烤漆(直立可調式) |  | M2 | 557 |  |  | 185 |  | □是 █否 |  | 深淺基礎三四樓民善街及新湖三路施作
9 | 牆面1:3水泥砂漿粉光刷水泥漆(一底二塗)(一般模板) |  | M2 | 7726 |  |  | 6726 |  | □是 █否 |  | 地下室牆粉刷收尾、#1汽機車道外牆粉刷、三樓花台內側牆灰誌施作、深基礎四樓外圍RC欄杆內側及#3人行道牆粉刷
10 | 地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼30*60㎝岩面透心止滑石英磚 |  | M2 | 2865 |  |  | 1900 |  | □是 █否 |  | 深基礎一樓管制中心、管制中心辦公室及A樓梯梯廳鋪設
11 | 室內地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼50*50㎝白水泥磨石子地磚 |  | M2 | 2013 |  |  | 1000 |  | □是 █否 |  | 深基礎室內三樓鋪貼
12 | 卸理貨區雨批3t鋁板氟碳烤漆 |  | M2 | 585 |  |  | 195 |  | □是 █否 |  | 骨架加工放樣組立
13 | A、B、C、D、E樓梯扶手 |  | M | 113 |  |  | 67 |  | □是 █否 |  | A樓梯扶手施作
14 | 鍍鋅烤漆欄杆typeB |  | M | 254 |  |  | 84 |  | □是 █否 |  | 深基礎四樓Y6欄杆施作
15 | 電梯15人份-速度60m/min 4停止樓(1-4F) |  | 座 | 1 |  |  |  |  | □是 █否 |  | #4電梯施作
16 | 電梯15人份-速度60m/min 4停止樓(B1-3F)(#1電梯施作) |  | 座 | 1 |  |  | 0.6 |  | □是 █否 |  | #1電梯施作
二、工地人員及機具管理(含約定之出工人數機具使用情形及數量)：
出工工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 出工工別 | 本日人數 | 累計人數 | 出動機具 |  | 時數(本日／累計) |  | 機數(本日／累計)
工地人員 |  | 7 | 4065 | 模板 | 5 | 8590 | PC120 |  | 0 | 32 | 0 | 5
圍籬 |  | 0 | 65 | 整地 | 0 | 12 | PC400 |  | 0 | 143 | 0 | 11
點工 |  | 4 | 1607 | 水電 | 0 | 55 | PC200 |  | 0 | 16 | 0 | 3
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午晴下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-24 |  |  | 40871
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 584
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 136
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 73.83%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 70.63% |  | 3.2%
鋼筋 |  | 2 | 4057 | 鋼板樁 | 0 | 96 | 卡車8.8T |  | 0 | 16 | 0 | 2
地改 |  | 0 | 518 | 預壘樁 | 0 | 107 | PC300 |  | 0 | 0 | 0 | 111
背拉角鐵 |  | 0 | 87 | 中間樁 | 0 | 14 | 卡車35T |  | 0 | 0 | 0 | 3824
泵浦車 |  | 0 | 441 | 安全欄杆 | 0 | 41 | 泵浦車 |  | 0 | 0 | 0 | 54
安全觀測 |  | 0 | 10 | 木工 | 0 | 3 | 吊車45T |  | 0 | 0 | 0 | 10
土方 |  | 0 | 323 | 整體粉光 | 0 | 10 | 卡車起重機3.6T |  | 0 | 16 | 0 | 2
鷹架 |  | 0 | 374 | 油漆 | 0 | 328 | 輪型起重機4.9T |  | 0 | 0 | 0 | 4
鋁門窗 |  | 2 | 43 | 泥作 | 6 | 1388 | 輪型起重機25T |  | 0 | 0 | 0 | 9
防火門 |  | 0 | 10 | 鋼構 | 6 | 569 | 卡車起重機50T |  | 0 | 0 | 0 | 3
捲門 |  | 0 | 11 | 鋁帷幕 | 7 | 219 | 卡車起重機8T |  | 0 | 0 | 0 | 10
太陽能 |  | 0 | 10 | 防水 | 0 | 15
電梯 |  | 2 | 22 | 防火漆 | 0 | 15
磨石子 |  | 3 | 20 | 鐵作 | 5 | 40
三、工地材料管理概況及取樣試驗記錄(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  | 契約數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量 |  | 材料 名稱 | 契約 數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量
|  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計 |  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計
1 | 混凝土預拌175kgf/cm2 | m3 | 0 | 70.5 | 0 | 70.5 | 地改樁 散裝水泥 | 5876 | 0 | 0 | 0 | 6653.6
2 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | m3 | 0 | 1286.5 | 0 | 1286.5 | 預壘樁 散裝水泥 | 280 | 0 | 0 | 0 | 150
3 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | 1510 | 0 | 1617 | 0 | 1617 | 預壘樁 散裝水泥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.5
4 | 混凝土預拌210kgf/cm2 | m3 | 0 | 11 | 0 | 11 | 鋼筋續接器及安裝#8(含試驗費) | 2605 | 0 | 0 | 0 | 2605
5 | 混凝土預拌280kgf/cm2 | 25580.94 | 0 | 26635.5 | 0 | 26635.5 | 鋼筋續接器及安裝#10(含試驗費) | 7442 | 0 | 0 | 0 | 7442
6 | 壓樑混凝土預拌280kgf/cm2 | 50 | 0 | 72.5 | 0 | 72.5 | 鋼筋續接器及安裝#11(含試驗費) | 1319 | 0 | 0 | 0 | 1319
7 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD280 | 33.6 | 0 | 24.16 | 0 | 24.16
8 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD420W | 88.8 | 0 | 70.42 | 0 | 70.42
9 | 鋼筋，SD280 | 1343 | 0 | 1474.91 | 0 | 1474.91
10 | 鋼筋，SD420W | 4007 | 0 | 3972.43 | 0 | 3972.43
11
取 樣 材 料 名 稱 |  |  |  |  | 本日取樣項目 |  | 代表 數量 | 設計 強度 | 位置 |  | 備註
(一)□混凝土試體 |  |  | (六)□
(二)□瀝青混凝土材料 |  |  | (七)□
(三)□級配料篩分析 |  |  | (八)□
(四)□鋼筋 |  |  | (九)□
(五)□其他 |  |  | (十)□
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數 標準表」規定應設置技術士之業工程：□有█無(此項如勾選"有"，則應填寫後附「公 共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
六、通知分包廠商辦理事項：
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午晴下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-24 |  |  | 40871
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 584
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 136
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 73.83%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 70.63% |  | 3.2%
七、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問 題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等)： 1.B1F、RF水箱磁磚查驗。 2.#3人行道版鋼筋查驗。 3.1.第九十一次工務會議 。
八、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工：□是■否
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題：□是■否
填表人(簽名，註5)： | [6 empty] | 專任工程人員(簽名或蓋章，註6)：
註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日 誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。
2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算 累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。
3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。
4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。
5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業 法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
6.第七項、第八項及第九項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。
7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午晴下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-25 |  |  | 40872
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 585
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 135
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 73.99%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 70.65% |  | 3.34%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 屬營造業專業工程 特定施工項目 |  | 備註
1 | 圍籬綠化保養 |  | 式 | 1 |  |  | 0.8125 |  | □是 █否
2 | 鋼筋，SD280 |  | T | 1348.9 |  |  | 1510 |  | □是 █否 |  | 民善街外部#3人行坡道版筋施作
3 | 鋼構A36加工製作及組立(含防銹處理及噴漆) |  | T | 49.6 |  |  | 36 |  | □是 █否 |  | 拍賣室屋頂鋼構安裝調整及底漆修補(鋼構防火漆及面漆施作:深淺基三樓風雨走廊及南方松)
4 | 橡化瀝青防水膜 |  | M2 | 7945.8 |  |  | 2650 |  | □是 █否 |  | 深基礎四樓及淺基礎D樓梯、#5、6貨梯屋突地坪防水施工
5 | 外牆清水混凝土全面著色修補飾面 |  | M2 | 8512 |  |  | 7000 |  | □是 █否 |  | 民善街人行步道下方、管制中心外牆、A樓梯外牆及深淺基礎#2、#4汽車道外牆施作
6 | 3t立面鋁板氟碳烤漆(空縫) |  | M2 | 696.15 |  |  | 208 |  | □是 █否 |  | 深淺基礎三四樓民善街及新湖三路骨架及內側鋁板施作
7 | 鋁擠型梭形百葉氟碳烤漆(直立可調式) |  | M2 | 557 |  |  | 185 |  | □是 █否 |  | 深淺基礎三四樓民善街及新湖三路施作
8 | 牆面1:2水泥砂漿粉刷貼小口磚 |  | M2 | 1037 |  |  | 800 |  | □是 █否 |  | 淺基礎一樓男女廁所洗手台施作
9 | 牆面1:3水泥砂漿粉光刷水泥漆(一底二塗)(一般模板) |  | M2 | 7726 |  |  | 6726 |  | □是 █否 |  | 三樓花台內側牆地粉刷、#3人行道三樓牆粉刷、淺基屋頂牆粉刷收尾及深基礎東西側三樓版緣粉刷
10 | 地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼30*60㎝岩面透心止滑石英磚 |  | M2 | 2865 |  |  | 1900 |  | □是 █否 |  | 深基礎地下一樓#3電梯梯廳及停管辦公室鋪設
11 | 室內地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼50*50㎝白水泥磨石子地磚 |  | M2 | 2013 |  |  | 1000 |  | □是 █否 |  | 深基礎室內三樓鋪貼
12 | 拍賣室山型屋頂鋁擠型氟碳烤漆玻璃帷幕 |  | M2 | 283.7 |  |  | 95 |  | □是 █否 |  | 拍賣室屋頂放樣組立
13 | 卸理貨區雨批3t鋁板氟碳烤漆 |  | M2 | 585 |  |  | 195 |  | □是 █否 |  | 骨架加工放樣組立電焊
14 | A、B、C、D、E樓梯扶手 |  | M | 113 |  |  | 67 |  | □是 █否 |  | A樓梯扶手施作
15 | 鍍鋅烤漆欄杆typeB |  | M | 254 |  |  | 84 |  | □是 █否 |  | 深基礎四樓Y6欄杆施作
16 | 電梯15人份-速度60m/min 4停止樓(1-4F) |  | 座 | 1 |  |  |  |  | □是 █否 |  | #4電梯施作
17 | 電梯15人份-速度60m/min 4停止樓(B1-3F)(#1電梯施作) |  | 座 | 1 |  |  | 0.6 |  | □是 █否 |  | #1電梯施作
二、工地人員及機具管理(含約定之出工人數機具使用情形及數量)：
出工工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 出工工別 | 本日人數 | 累計人數 | 出動機具 |  | 時數(本日／累計) |  | 機數(本日／累計)
工地人員 |  | 7 | 4072 | 模板 | 5 | 8595 | PC120 |  | 0 | 32 | 0 | 5
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午晴下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-25 |  |  | 40872
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 585
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 135
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 73.99%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 70.65% |  | 3.34%
圍籬 |  | 0 | 65 | 整地 | 0 | 12 | PC400 |  | 0 | 143 | 0 | 11
點工 |  | 4 | 1611 | 水電 | 0 | 55 | PC200 |  | 0 | 16 | 0 | 3
鋼筋 |  | 0 | 4057 | 鋼板樁 | 0 | 96 | 卡車8.8T |  | 0 | 16 | 0 | 2
地改 |  | 0 | 518 | 預壘樁 | 0 | 107 | PC300 |  | 0 | 0 | 0 | 111
背拉角鐵 |  | 0 | 87 | 中間樁 | 0 | 14 | 卡車35T |  | 0 | 0 | 0 | 3824
泵浦車 |  | 0 | 441 | 安全欄杆 | 0 | 41 | 泵浦車 |  | 0 | 0 | 0 | 54
安全觀測 |  | 0 | 10 | 木工 | 0 | 3 | 吊車45T |  | 0 | 0 | 0 | 10
土方 |  | 0 | 323 | 整體粉光 | 0 | 10 | 卡車起重機3.6T |  | 0 | 16 | 0 | 2
鷹架 |  | 0 | 374 | 油漆 | 0 | 328 | 輪型起重機4.9T |  | 0 | 0 | 0 | 4
鋁門窗 |  | 2 | 45 | 泥作 | 10 | 1398 | 輪型起重機25T |  | 0 | 0 | 0 | 9
防火門 |  | 0 | 10 | 鋼構 | 3 | 572 | 卡車起重機50T |  | 0 | 0 | 0 | 3
捲門 |  | 0 | 11 | 鋁帷幕 | 7 | 226 | 卡車起重機8T |  | 0 | 0 | 0 | 10
太陽能 |  | 0 | 10 | 防水 | 0 | 15
電梯 |  | 2 | 24 | 防火漆 | 0 | 15
磨石子 |  | 2 | 22 | 鐵作 | 5 | 45
三、工地材料管理概況及取樣試驗記錄(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  | 契約數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量 |  | 材料 名稱 | 契約 數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量
|  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計 |  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計
1 | 混凝土預拌175kgf/cm2 | m3 | 0 | 70.5 | 0 | 70.5 | 地改樁 散裝水泥 | 5876 | 0 | 0 | 0 | 6653.6
2 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | m3 | 0 | 1286.5 | 0 | 1286.5 | 預壘樁 散裝水泥 | 280 | 0 | 0 | 0 | 150
3 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | 1510 | 0 | 1617 | 0 | 1617 | 預壘樁 散裝水泥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.5
4 | 混凝土預拌210kgf/cm2 | m3 | 0 | 11 | 0 | 11 | 鋼筋續接器及安裝#8(含試驗費) | 2605 | 0 | 0 | 0 | 2605
5 | 混凝土預拌280kgf/cm2 | 25580.94 | 0 | 26635.5 | 0 | 26635.5 | 鋼筋續接器及安裝#10(含試驗費) | 7442 | 0 | 0 | 0 | 7442
6 | 壓樑混凝土預拌280kgf/cm2 | 50 | 0 | 72.5 | 0 | 72.5 | 鋼筋續接器及安裝#11(含試驗費) | 1319 | 0 | 0 | 0 | 1319
7 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD280 | 33.6 | 0 | 24.16 | 0 | 24.16
8 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD420W | 88.8 | 0 | 70.42 | 0 | 70.42
9 | 鋼筋，SD280 | 1343 | 0 | 1474.91 | 0 | 1474.91
10 | 鋼筋，SD420W | 4007 | 0 | 3972.43 | 0 | 3972.43
11
取 樣 材 料 名 稱 |  |  |  |  | 本日取樣項目 |  | 代表 數量 | 設計 強度 | 位置 |  | 備註
(一)□混凝土試體 |  |  | (六)□
(二)□瀝青混凝土材料 |  |  | (七)□
(三)□級配料篩分析 |  |  | (八)□
(四)□鋼筋 |  |  | (九)□
(五)□其他 |  |  | (十)□
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數 標準表」規定應設置技術士之業工程：□有█無(此項如勾選"有"，則應填寫後附「公 共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
六、通知分包廠商辦理事項：
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午晴下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-25 |  |  | 40872
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 585
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 135
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 73.99%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 70.65% |  | 3.34%
七、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問 題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等)： 1.屋頂D梯#5#6機房橡化瀝青查驗。 2.3F南方松防火面漆查驗。
八、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工：□是■否
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題：□是■否
填表人(簽名，註5)： | [6 empty] | 專任工程人員(簽名或蓋章，註6)：
註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日 誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。
2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算 累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。
3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。
4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。
5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業 法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
6.第七項、第八項及第九項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。
7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午晴下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-26 |  |  | 40873
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 586
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 134
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 74.16%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 70.81% |  | 3.35%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 屬營造業專業工程 特定施工項目 |  | 備註
1 | 圍籬綠化保養 |  | 式 | 1 |  |  | 0.81389 |  | □是 █否
2 | 場鑄結構混凝土用模板，普通 |  | T | 33186 |  |  | 33180 |  | □是 █否 |  | 民善街#3人行坡道及民善街側土坡擋土牆施作
3 | 鋼構A36加工製作及組立(含防銹處理及噴漆) |  | T | 49.6 |  |  | 36 |  | □是 █否 |  | 拍賣室屋頂鋼構安裝調整及底漆修補(鋼構防火漆及面漆施作:深淺基三樓風雨走廊及南方松)
4 | 橡化瀝青防水膜 |  | M2 | 7945.8 |  |  | 2650 |  | □是 █否 |  | 深基礎四樓及淺基礎D樓梯、#5、6貨梯屋突地坪防水施工
5 | 外牆清水混凝土全面著色修補飾面 |  | M2 | 8512 |  |  | 7000 |  | □是 █否 |  | 民善街人行步道下方、管制中心外牆、A樓梯外牆及深淺基礎#2、#4汽車道外牆施作
6 | 3t立面鋁板氟碳烤漆(空縫) |  | M2 | 696.15 |  |  | 208 |  | □是 █否 |  | 深淺基礎三四樓民善街及新湖三路骨架及內側鋁板施作
7 | 鋁擠型梭形百葉氟碳烤漆(直立可調式) |  | M2 | 557 |  |  | 185 |  | □是 █否 |  | 深淺基礎三四樓民善街及新湖三路施作
8 | 牆面1:2水泥砂漿粉刷貼小口磚 |  | M2 | 1037 |  |  | 800 |  | □是 █否 |  | 淺基礎一樓男女廁所洗手台施作
9 | 牆面1:3水泥砂漿粉光刷水泥漆(一底二塗)(一般模板) |  | M2 | 7726 |  |  | 6726 |  | □是 █否 |  | 三樓花台內側牆地粉刷、#3人行道三樓牆粉刷、淺基屋頂牆粉刷收尾及深基礎東西側三樓版緣粉刷
10 | 地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼30*60㎝岩面透心止滑石英磚 |  | M2 | 2865 |  |  | 1900 |  | □是 █否 |  | 深基礎地下一樓#3電梯梯廳及停管辦公室鋪設
11 | 室內地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼50*50㎝白水泥磨石子地磚 |  | M2 | 2013 |  |  | 1000 |  | □是 █否 |  | 深基礎室內三樓鋪貼
12 | EW23鋁格柵 (2970x95cm)，尺寸修正為 (2960x105cm) |  | M2 | 31.08 |  |  |  |  | □是 █否
13 | 氟碳烤漆鋼構玻璃幃幕 |  | M2 | 77.4 |  |  | 26 |  | □是 █否 |  | 景觀電梯三、四樓施作
14 | 拍賣室山型屋頂鋁擠型氟碳烤漆玻璃帷幕 |  | M2 | 283.7 |  |  | 95 |  | □是 █否 |  | 拍賣室屋頂放樣組立
15 | 卸理貨區雨批3t鋁板氟碳烤漆 |  | M2 | 585 |  |  | 195 |  | □是 █否 |  | 骨架加工放樣組立電焊
16 | 電梯15人份-速度60m/min 4停止樓(1-4F) |  | 座 | 1 |  |  |  |  | □是 █否 |  | #4電梯施作
17 | 電梯15人份-速度60m/min 4停止樓(B1-3F)(#1電梯施作) |  | 座 | 1 |  |  | 0.6 |  | □是 █否 |  | #1電梯施作
二、工地人員及機具管理(含約定之出工人數機具使用情形及數量)：
出工工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 出工工別 | 本日人數 | 累計人數 | 出動機具 |  | 時數(本日／累計) |  | 機數(本日／累計)
工地人員 |  | 3 | 4075 | 模板 | 5 | 8600 | PC120 |  | 0 | 32 | 0 | 5
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午晴下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-26 |  |  | 40873
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 586
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 134
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 74.16%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 70.81% |  | 3.35%
圍籬 |  | 0 | 65 | 整地 | 0 | 12 | PC400 |  | 0 | 143 | 0 | 11
點工 |  | 3 | 1614 | 水電 | 0 | 55 | PC200 |  | 0 | 16 | 0 | 3
鋼筋 |  | 0 | 4057 | 鋼板樁 | 0 | 96 | 卡車8.8T |  | 0 | 16 | 0 | 2
地改 |  | 0 | 518 | 預壘樁 | 0 | 107 | PC300 |  | 0 | 0 | 0 | 111
背拉角鐵 |  | 0 | 87 | 中間樁 | 0 | 14 | 卡車35T |  | 0 | 0 | 0 | 3824
泵浦車 |  | 0 | 441 | 安全欄杆 | 0 | 41 | 泵浦車 |  | 0 | 0 | 0 | 54
安全觀測 |  | 0 | 10 | 木工 | 0 | 3 | 吊車45T |  | 0 | 0 | 0 | 10
土方 |  | 0 | 323 | 整體粉光 | 0 | 10 | 卡車起重機3.6T |  | 0 | 16 | 0 | 2
鷹架 |  | 0 | 374 | 油漆 | 0 | 328 | 輪型起重機4.9T |  | 0 | 0 | 0 | 4
鋁門窗 |  | 2 | 47 | 泥作 | 10 | 1408 | 輪型起重機25T |  | 0 | 0 | 0 | 9
防火門 |  | 0 | 10 | 鋼構 | 3 | 575 | 卡車起重機50T |  | 0 | 0 | 0 | 3
捲門 |  | 0 | 11 | 鋁帷幕 | 7 | 233 | 卡車起重機8T |  | 0 | 0 | 0 | 10
太陽能 |  | 0 | 10 | 防水 | 0 | 15
電梯 |  | 2 | 26 | 防火漆 | 6 | 21
磨石子 |  | 2 | 24 | 鐵作 | 5 | 50
三、工地材料管理概況及取樣試驗記錄(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  | 契約數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量 |  | 材料 名稱 | 契約 數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量
|  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計 |  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計
1 | 混凝土預拌175kgf/cm2 | m3 | 0 | 70.5 | 0 | 70.5 | 地改樁 散裝水泥 | 5876 | 0 | 0 | 0 | 6653.6
2 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | m3 | 0 | 1286.5 | 0 | 1286.5 | 預壘樁 散裝水泥 | 280 | 0 | 0 | 0 | 150
3 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | 1510 | 0 | 1617 | 0 | 1617 | 預壘樁 散裝水泥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.5
4 | 混凝土預拌210kgf/cm2 | m3 | 0 | 11 | 0 | 11 | 鋼筋續接器及安裝#8(含試驗費) | 2605 | 0 | 0 | 0 | 2605
5 | 混凝土預拌280kgf/cm2 | 25580.94 | 0 | 26635.5 | 0 | 26635.5 | 鋼筋續接器及安裝#10(含試驗費) | 7442 | 0 | 0 | 0 | 7442
6 | 壓樑混凝土預拌280kgf/cm2 | 50 | 0 | 72.5 | 0 | 72.5 | 鋼筋續接器及安裝#11(含試驗費) | 1319 | 0 | 0 | 0 | 1319
7 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD280 | 33.6 | 0 | 24.16 | 0 | 24.16
8 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD420W | 88.8 | 0 | 70.42 | 0 | 70.42
9 | 鋼筋，SD280 | 1343 | 0 | 1474.91 | 0 | 1474.91
10 | 鋼筋，SD420W | 4007 | 0 | 3972.43 | 0 | 3972.43
11
取 樣 材 料 名 稱 |  |  |  |  | 本日取樣項目 |  | 代表 數量 | 設計 強度 | 位置 |  | 備註
(一)□混凝土試體 |  |  | (六)□
(二)□瀝青混凝土材料 |  |  | (七)□
(三)□級配料篩分析 |  |  | (八)□
(四)□鋼筋 |  |  | (九)□
(五)□其他 |  |  | (十)□
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數 標準表」規定應設置技術士之業工程：□有█無(此項如勾選"有"，則應填寫後附「公 共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
六、通知分包廠商辦理事項：
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午晴下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-26 |  |  | 40873
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 586
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 134
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 74.16%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 70.81% |  | 3.35%
七、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問 題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等)：
八、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工：□是■否
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題：□是■否
填表人(簽名，註5)： | [6 empty] | 專任工程人員(簽名或蓋章，註6)：
註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日 誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。
2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算 累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。
3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。
4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。
5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業 法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
6.第七項、第八項及第九項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。
7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午晴下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-27 |  |  | 40874
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 587
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 133
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 74.32%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 71.1% |  | 3.22%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 屬營造業專業工程 特定施工項目 |  | 備註
1 | 圍籬綠化保養 |  | 式 | 1 |  |  | 0.81528 |  | □是 █否
2 | 鋼筋，SD280 |  | T | 1348.9 |  |  | 1348.9 |  | □是 █否 |  | 民善街側土坡擋土牆鋼筋施作
3 | 場鑄結構混凝土用模板，普通 |  | T | 33186 |  |  | 33180 |  | □是 █否 |  | 民善街#3人行坡道及民善街側土坡擋土牆施作
4 | 鋼構A36加工製作及組立(含防銹處理及噴漆) |  | T | 49.6 |  |  | 36 |  | □是 █否 |  | 含防銹處理及噴漆、拍賣室屋頂鋼構底漆修補、鋼構防火漆及面漆施作:深淺基四樓風雨走廊收尾及卸貨區外圍施作
5 | 橡化瀝青防水膜 |  | M2 | 7945.8 |  |  | 2650 |  | □是 █否 |  | 深基礎四樓及淺基礎D樓梯、#5、6貨梯屋突地坪防水施工
6 | 外牆清水混凝土全面著色修補飾面 |  | M2 | 8512 |  |  | 7000 |  | □是 █否 |  | 民善街人行步道下方、管制中心外牆、A樓梯外牆及深淺基礎#2、#4汽車道外牆施作
7 | 3t立面鋁板氟碳烤漆(空縫) |  | M2 | 696.15 |  |  | 208 |  | □是 █否 |  | 深淺基礎三四樓民善街及新湖三路骨架及內側鋁板施作
8 | 鋁擠型梭形百葉氟碳烤漆(直立可調式) |  | M2 | 557 |  |  | 185 |  | □是 █否 |  | 深淺基礎三四樓民善街及新湖三路施作
9 | 牆面1:3水泥砂漿粉光刷水泥漆(一底二塗)(一般模板) |  | M2 | 7726 |  |  | 6726 |  | □是 █否 |  | 三樓花台內側牆地粉刷、#3人行道三樓牆粉刷、淺基屋頂牆粉刷收尾及深基礎東西側三樓版緣粉刷
10 | 室內地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼50*50㎝白水泥磨石子地磚 |  | M2 | 2013 |  |  | 1000 |  | □是 █否 |  | 深基礎室內三樓鋪貼
11 | EW22鋁格柵 (370x95cm)，尺寸修正為 (3700x105cm) |  | M2 | 38.85 |  |  |  |  | □是 █否
12 | 氟碳烤漆鋼構玻璃幃幕 |  | M2 | 77.4 |  |  | 26 |  | □是 █否 |  | 景觀電梯三、四樓施作
13 | 拍賣室山型屋頂鋁擠型氟碳烤漆玻璃帷幕 |  | M2 | 283.7 |  |  | 95 |  | □是 █否 |  | 拍賣室屋頂放樣組立
14 | 卸理貨區雨批3t鋁板氟碳烤漆 |  | M2 | 585 |  |  | 195 |  | □是 █否 |  | 骨架加工放樣組立電焊
15 | 電梯15人份-速度60m/min 4停止樓(1-4F) |  | 座 | 1 |  |  |  |  | □是 █否 |  | #4電梯施作
16 | 電梯15人份-速度60m/min 4停止樓(B1-3F)(#1電梯施作) |  | 座 | 1 |  |  | 0.6 |  | □是 █否 |  | #1電梯施作
二、工地人員及機具管理(含約定之出工人數機具使用情形及數量)：
出工工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 出工工別 | 本日人數 | 累計人數 | 出動機具 |  | 時數(本日／累計) |  | 機數(本日／累計)
工地人員 |  | 4 | 4079 | 模板 | 5 | 8605 | PC120 |  | 0 | 32 | 0 | 5
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午晴下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-27 |  |  | 40874
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 587
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 133
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 74.32%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 71.1% |  | 3.22%
圍籬 |  | 0 | 65 | 整地 | 0 | 12 | PC400 |  | 0 | 143 | 0 | 11
點工 |  | 3 | 1617 | 水電 | 0 | 55 | PC200 |  | 0 | 16 | 0 | 3
鋼筋 |  | 0 | 4057 | 鋼板樁 | 0 | 96 | 卡車8.8T |  | 0 | 16 | 0 | 2
地改 |  | 0 | 518 | 預壘樁 | 0 | 107 | PC300 |  | 0 | 0 | 0 | 111
背拉角鐵 |  | 0 | 87 | 中間樁 | 0 | 14 | 卡車35T |  | 0 | 0 | 0 | 3824
泵浦車 |  | 0 | 441 | 安全欄杆 | 0 | 41 | 泵浦車 |  | 0 | 0 | 0 | 54
安全觀測 |  | 0 | 10 | 木工 | 0 | 3 | 吊車45T |  | 0 | 0 | 0 | 10
土方 |  | 0 | 323 | 整體粉光 | 0 | 10 | 卡車起重機3.6T |  | 0 | 16 | 0 | 2
鷹架 |  | 0 | 374 | 油漆 | 0 | 328 | 輪型起重機4.9T |  | 0 | 0 | 0 | 4
鋁門窗 |  | 2 | 49 | 泥作 | 10 | 1418 | 輪型起重機25T |  | 0 | 0 | 0 | 9
防火門 |  | 0 | 10 | 鋼構 | 3 | 578 | 卡車起重機50T |  | 0 | 0 | 0 | 3
捲門 |  | 0 | 11 | 鋁帷幕 | 7 | 240 | 卡車起重機8T |  | 0 | 0 | 0 | 10
太陽能 |  | 0 | 10 | 防水 | 0 | 15
電梯 |  | 2 | 28 | 防火漆 | 6 | 27
磨石子 |  | 2 | 26 | 鐵作 | 5 | 55
三、工地材料管理概況及取樣試驗記錄(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  | 契約數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量 |  | 材料 名稱 | 契約 數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量
|  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計 |  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計
1 | 混凝土預拌175kgf/cm2 | m3 | 0 | 70.5 | 0 | 70.5 | 地改樁 散裝水泥 | 5876 | 0 | 0 | 0 | 6653.6
2 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | m3 | 0 | 1286.5 | 0 | 1286.5 | 預壘樁 散裝水泥 | 280 | 0 | 0 | 0 | 150
3 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | 1510 | 0 | 1617 | 0 | 1617 | 預壘樁 散裝水泥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.5
4 | 混凝土預拌210kgf/cm2 | m3 | 0 | 11 | 0 | 11 | 鋼筋續接器及安裝#8(含試驗費) | 2605 | 0 | 0 | 0 | 2605
5 | 混凝土預拌280kgf/cm2 | 25580.94 | 0 | 26635.5 | 0 | 26635.5 | 鋼筋續接器及安裝#10(含試驗費) | 7442 | 0 | 0 | 0 | 7442
6 | 壓樑混凝土預拌280kgf/cm2 | 50 | 0 | 72.5 | 0 | 72.5 | 鋼筋續接器及安裝#11(含試驗費) | 1319 | 0 | 0 | 0 | 1319
7 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD280 | 33.6 | 0 | 24.16 | 0 | 24.16
8 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD420W | 88.8 | 0 | 70.42 | 0 | 70.42
9 | 鋼筋，SD280 | 1343 | 0 | 1474.91 | 0 | 1474.91
10 | 鋼筋，SD420W | 4007 | 0 | 3972.43 | 0 | 3972.43
11
取 樣 材 料 名 稱 |  |  |  |  | 本日取樣項目 |  | 代表 數量 | 設計 強度 | 位置 |  | 備註
(一)□混凝土試體 |  |  | (六)□
(二)□瀝青混凝土材料 |  |  | (七)□
(三)□級配料篩分析 |  |  | (八)□
(四)□鋼筋 |  |  | (九)□
(五)□其他 |  |  | (十)□
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數 標準表」規定應設置技術士之業工程：□有█無(此項如勾選"有"，則應填寫後附「公 共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
六、通知分包廠商辦理事項：
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午晴下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-27 |  |  | 40874
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 587
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 133
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 74.32%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 71.1% |  | 3.22%
七、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問 題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等)：
八、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工：□是■否
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題：□是■否
填表人(簽名，註5)： | [6 empty] | 專任工程人員(簽名或蓋章，註6)：
註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日 誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。
2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算 累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。
3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。
4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。
5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業 法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
6.第七項、第八項及第九項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。
7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午晴下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-28 |  |  | 40875
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 588
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 132
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 74.65%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 71.11% |  | 3.54%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 屬營造業專業工程 特定施工項目 |  | 備註
1 | 圍籬綠化保養 |  | 式 | 1 |  |  | 0.81667 |  | □是 █否
2 | 鋼筋，SD280 |  | T | 1348.9 |  |  | 1348.9 |  | □是 █否 |  | 民善街側土坡擋土牆鋼筋施作
3 | 場鑄結構混凝土用模板，普通 |  | T | 33186 |  |  | 33180 |  | □是 █否 |  | 民善街#3人行坡道及民善街側土坡擋土牆施作
4 | 鋼構A36加工製作及組立(含防銹處理及噴漆) |  | T | 49.6 |  |  | 36 |  | □是 █否 |  | 含防銹處理及噴漆、拍賣室屋頂鋼構底漆修補、鋼構防火漆及面漆施作:深淺基四樓風雨走廊收尾及卸貨區外圍施作
5 | 橡化瀝青防水膜 |  | M2 | 7945.8 |  |  | 2650 |  | □是 █否 |  | 深基礎四樓及淺基礎D樓梯、#5、6貨梯屋突地坪防水施工
6 | 外牆清水混凝土全面著色修補飾面 |  | M2 | 8512 |  |  | 7000 |  | □是 █否 |  | 民善街人行步道下方、管制中心外牆、A樓梯外牆及深淺基礎#2、#4汽車道外牆施作
7 | 3t立面鋁板氟碳烤漆(空縫) |  | M2 | 696.15 |  |  | 208 |  | □是 █否 |  | 深淺基礎三四樓民善街及新湖三路骨架及內側鋁板施作
8 | 鋁擠型梭形百葉氟碳烤漆(直立可調式) |  | M2 | 557 |  |  | 185 |  | □是 █否 |  | 深淺基礎三四樓民善街及新湖三路施作
9 | 牆面1:3水泥砂漿粉光刷水泥漆(一底二塗)(一般模板) |  | M2 | 7726 |  |  | 6726 |  | □是 █否 |  | 三樓花台內側牆地粉刷、#3人行道三樓牆粉刷、淺基屋頂牆粉刷收尾及深基礎東西側三樓版緣粉刷
10 | 室內地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼50*50㎝白水泥磨石子地磚 |  | M2 | 2013 |  |  | 1000 |  | □是 █否 |  | 深基礎室內三樓鋪貼
11 | EW22鋁格柵 (370x95cm)，尺寸修正為 (3700x105cm) |  | M2 | 38.85 |  |  |  |  | □是 █否
12 | 氟碳烤漆鋼構玻璃幃幕 |  | M2 | 77.4 |  |  | 26 |  | □是 █否 |  | 景觀電梯三、四樓施作
13 | 拍賣室山型屋頂鋁擠型氟碳烤漆玻璃帷幕 |  | M2 | 283.7 |  |  | 95 |  | □是 █否 |  | 拍賣室屋頂放樣組立
14 | 卸理貨區雨批3t鋁板氟碳烤漆 |  | M2 | 585 |  |  | 195 |  | □是 █否 |  | 骨架加工放樣組立電焊
15 | 電梯15人份-速度60m/min 4停止樓(1-4F) |  | 座 | 1 |  |  |  |  | □是 █否 |  | #4電梯施作
16 | 電梯15人份-速度60m/min 4停止樓(B1-3F)(#1電梯施作) |  | 座 | 1 |  |  | 0.6 |  | □是 █否 |  | #1電梯施作
二、工地人員及機具管理(含約定之出工人數機具使用情形及數量)：
出工工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 出工工別 | 本日人數 | 累計人數 | 出動機具 |  | 時數(本日／累計) |  | 機數(本日／累計)
工地人員 |  | 7 | 4086 | 模板 | 5 | 8610 | PC120 |  | 0 | 32 | 0 | 5
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午晴下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-28 |  |  | 40875
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 588
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 132
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 74.65%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 71.11% |  | 3.54%
圍籬 |  | 0 | 65 | 整地 | 0 | 12 | PC400 |  | 0 | 143 | 0 | 11
點工 |  | 4 | 1621 | 水電 | 0 | 55 | PC200 |  | 0 | 16 | 0 | 3
鋼筋 |  | 0 | 4057 | 鋼板樁 | 0 | 96 | 卡車8.8T |  | 0 | 16 | 0 | 2
地改 |  | 0 | 518 | 預壘樁 | 0 | 107 | PC300 |  | 0 | 0 | 0 | 111
背拉角鐵 |  | 0 | 87 | 中間樁 | 0 | 14 | 卡車35T |  | 0 | 0 | 0 | 3824
泵浦車 |  | 0 | 441 | 安全欄杆 | 0 | 41 | 泵浦車 |  | 0 | 0 | 0 | 54
安全觀測 |  | 0 | 10 | 木工 | 0 | 3 | 吊車45T |  | 0 | 0 | 0 | 10
土方 |  | 0 | 323 | 整體粉光 | 0 | 10 | 卡車起重機3.6T |  | 0 | 16 | 0 | 2
鷹架 |  | 0 | 374 | 油漆 | 0 | 328 | 輪型起重機4.9T |  | 0 | 0 | 0 | 4
鋁門窗 |  | 2 | 51 | 泥作 | 6 | 1424 | 輪型起重機25T |  | 0 | 0 | 0 | 9
防火門 |  | 0 | 10 | 鋼構 | 3 | 581 | 卡車起重機50T |  | 0 | 0 | 0 | 3
捲門 |  | 0 | 11 | 鋁帷幕 | 7 | 247 | 卡車起重機8T |  | 0 | 0 | 0 | 10
太陽能 |  | 0 | 10 | 防水 | 0 | 15
電梯 |  | 2 | 30 | 防火漆 | 4 | 31
磨石子 |  | 4 | 30 | 鐵作 | 5 | 60
三、工地材料管理概況及取樣試驗記錄(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  | 契約數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量 |  | 材料 名稱 | 契約 數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量
|  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計 |  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計
1 | 混凝土預拌175kgf/cm2 | m3 | 0 | 70.5 | 0 | 70.5 | 地改樁 散裝水泥 | 5876 | 0 | 0 | 0 | 6653.6
2 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | m3 | 0 | 1286.5 | 0 | 1286.5 | 預壘樁 散裝水泥 | 280 | 0 | 0 | 0 | 150
3 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | 1510 | 0 | 1617 | 0 | 1617 | 預壘樁 散裝水泥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.5
4 | 混凝土預拌210kgf/cm2 | m3 | 0 | 11 | 0 | 11 | 鋼筋續接器及安裝#8(含試驗費) | 2605 | 0 | 0 | 0 | 2605
5 | 混凝土預拌280kgf/cm2 | 25580.94 | 0 | 26635.5 | 0 | 26635.5 | 鋼筋續接器及安裝#10(含試驗費) | 7442 | 0 | 0 | 0 | 7442
6 | 壓樑混凝土預拌280kgf/cm2 | 50 | 0 | 72.5 | 0 | 72.5 | 鋼筋續接器及安裝#11(含試驗費) | 1319 | 0 | 0 | 0 | 1319
7 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD280 | 33.6 | 0 | 24.16 | 0 | 24.16
8 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD420W | 88.8 | 0 | 70.42 | 0 | 70.42
9 | 鋼筋，SD280 | 1343 | 0 | 1474.91 | 0 | 1474.91
10 | 鋼筋，SD420W | 4007 | 0 | 3972.43 | 0 | 3972.43
11
取 樣 材 料 名 稱 |  |  |  |  | 本日取樣項目 |  | 代表 數量 | 設計 強度 | 位置 |  | 備註
(一)□混凝土試體 |  |  | (六)□
(二)□瀝青混凝土材料 |  |  | (七)□
(三)□級配料篩分析 |  |  | (八)□
(四)□鋼筋 |  |  | (九)□
(五)□其他 |  |  | (十)□
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數 標準表」規定應設置技術士之業工程：□有█無(此項如勾選"有"，則應填寫後附「公 共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
六、通知分包廠商辦理事項：
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午晴下午晴 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-28 |  |  | 40875
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-04-08 |  | 累 計 工 期 |  | 588
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 97 |  | 剩 餘 工 期 |  | 132
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 74.65%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 71.11% |  | 3.54%
七、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問 題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等)： 1.4F平台橡化瀝青防水膜查驗缺失。
八、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工：□是■否
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題：□是■否
填表人(簽名，註5)： | [6 empty] | 專任工程人員(簽名或蓋章，註6)：
註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日 誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。
2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算 累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。
3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。
4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。
5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業 法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
6.第七項、第八項及第九項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。
7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午陰下午陰 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-29 |  |  | 40876
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-05-16 |  | 累 計 工 期 |  | 589
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 135 |  | 剩 餘 工 期 |  | 131
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 69.08%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 71.5% |  | -2.42%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 屬營造業專業工程 特定施工項目 |  | 備註
1 | 圍籬綠化保養 |  | 式 | 1 |  |  | 0.81806 |  | □是 █否
2 | 鋼筋，SD280 |  | T | 1348.9 |  |  | 1348.9 |  | □是 █否 |  | 民善街側土坡擋土牆鋼筋施作
3 | 鋼構A36加工製作及組立(含防銹處理及噴漆) |  | T | 49.6 |  |  | 36 |  | □是 █否 |  | 鋼構防火漆及面漆施作:深淺基四樓風雨走廊收尾施作
4 | 橡化瀝青防水膜 |  | M2 | 7945.8 |  |  | 2650 |  | □是 █否 |  | 深基礎四樓及民善街#3人行坡道下方防水施工
5 | 外牆清水混凝土全面著色修補飾面 |  | M2 | 8512 |  |  | 7000 |  | □是 █否 |  | 民善街人行步道下方、管制中心外牆、A樓梯外牆及深淺基礎#2、#4汽車道外牆施作
6 | 3t立面鋁板氟碳烤漆(空縫) |  | M2 | 696.15 |  |  | 208 |  | □是 █否 |  | 深淺基礎三四樓民善街及新湖三路骨架及內外側鋁板施作
7 | 鋁擠型梭形百葉氟碳烤漆(直立可調式) |  | M2 | 557 |  |  | 185 |  | □是 █否 |  | 深淺基礎三四樓民善街及新湖三路施作
8 | 牆面1:2水泥砂漿粉刷貼小口磚 |  | M2 | 1037 |  |  | 800 |  | □是 █否 |  | 淺基礎二、三樓男女廁所洗手台施作
9 | 牆面1:3水泥砂漿粉光刷水泥漆(一底二塗)(一般模板) |  | M2 | 7726 |  |  | 6726 |  | □是 █否 |  | 三樓內側牆C1粉刷、#3人行道三樓牆粉刷、及深基礎東西側三樓版緣粉刷
10 | 室內地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼50*50㎝白水泥磨石子地磚 |  | M2 | 2013 |  |  | 1000 |  | □是 █否 |  | 深基礎室內三樓鋪貼
11 | EW22鋁格柵 (370x95cm)，尺寸修正為 (3700x105cm) |  | M2 | 38.85 |  |  |  |  | □是 █否
12 | 氟碳烤漆鋼構玻璃幃幕 |  | M2 | 77.4 |  |  | 26 |  | □是 █否 |  | 景觀電梯三、四樓施作
13 | 拍賣室山型屋頂鋁擠型氟碳烤漆玻璃帷幕 |  | M2 | 283.7 |  |  | 95 |  | □是 █否 |  | 拍賣室屋頂放樣組立
14 | 卸理貨區雨批3t鋁板氟碳烤漆 |  | M2 | 585 |  |  | 195 |  | □是 █否 |  | 骨架加工放樣組立電焊
15 | 鍍鋅烤漆欄杆typeB |  | 座 | 1 |  |  |  |  | □是 █否 |  | 深基礎四樓Y6及H梯、I梯欄杆施作
16 | 電梯15人份-速度60m/min 4停止樓(1-4F) |  | 座 | 1 |  |  | 0.6 |  | □是 █否 |  | #4電梯施作
二、工地人員及機具管理(含約定之出工人數機具使用情形及數量)：
出工工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 出工工別 | 本日人數 | 累計人數 | 出動機具 |  | 時數(本日／累計) |  | 機數(本日／累計)
工地人員 |  | 7 | 4093 | 模板 | 0 | 8610 | PC120 |  | 0 | 32 | 0 | 5
圍籬 |  | 0 | 65 | 整地 | 0 | 12 | PC400 |  | 0 | 143 | 0 | 11
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午陰下午陰 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-29 |  |  | 40876
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-05-16 |  | 累 計 工 期 |  | 589
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 135 |  | 剩 餘 工 期 |  | 131
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 69.08%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 71.5% |  | -2.42%
點工 |  | 5 | 1626 | 水電 | 0 | 55 | PC200 |  | 0 | 16 | 0 | 3
鋼筋 |  | 3 | 4060 | 鋼板樁 | 0 | 96 | 卡車8.8T |  | 0 | 16 | 0 | 2
地改 |  | 0 | 518 | 預壘樁 | 0 | 107 | PC300 |  | 0 | 0 | 0 | 111
背拉角鐵 |  | 0 | 87 | 中間樁 | 0 | 14 | 卡車35T |  | 0 | 0 | 0 | 3824
泵浦車 |  | 0 | 441 | 安全欄杆 | 0 | 41 | 泵浦車 |  | 0 | 0 | 0 | 54
安全觀測 |  | 0 | 10 | 木工 | 0 | 3 | 吊車45T |  | 0 | 0 | 0 | 10
土方 |  | 0 | 323 | 整體粉光 | 0 | 10 | 卡車起重機3.6T |  | 0 | 16 | 0 | 2
鷹架 |  | 0 | 374 | 油漆 | 0 | 328 | 輪型起重機4.9T |  | 0 | 0 | 0 | 4
鋁門窗 |  | 2 | 53 | 泥作 | 6 | 1430 | 輪型起重機25T |  | 0 | 0 | 0 | 9
防火門 |  | 0 | 10 | 鋼構 | 3 | 584 | 卡車起重機50T |  | 0 | 0 | 0 | 3
捲門 |  | 5 | 16 | 鋁帷幕 | 7 | 254 | 卡車起重機8T |  | 0 | 0 | 0 | 10
太陽能 |  | 0 | 10 | 防水 | 0 | 15
電梯 |  | 2 | 32 | 防火漆 | 4 | 35
磨石子 |  | 5 | 35 | 鐵作 | 5 | 65
三、工地材料管理概況及取樣試驗記錄(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  | 契約數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量 |  | 材料 名稱 | 契約 數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量
|  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計 |  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計
1 | 混凝土預拌175kgf/cm2 | m3 | 0 | 70.5 | 0 | 70.5 | 地改樁 散裝水泥 | 5876 | 0 | 0 | 0 | 6653.6
2 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | m3 | 0 | 1286.5 | 0 | 1286.5 | 預壘樁 散裝水泥 | 280 | 0 | 0 | 0 | 150
3 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | 1510 | 0 | 1617 | 0 | 1617 | 預壘樁 散裝水泥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.5
4 | 混凝土預拌210kgf/cm2 | m3 | 0 | 11 | 0 | 11 | 鋼筋續接器及安裝#8(含試驗費) | 2605 | 0 | 0 | 0 | 2605
5 | 混凝土預拌280kgf/cm2 | 25580.94 | 0 | 26635.5 | 0 | 26635.5 | 鋼筋續接器及安裝#10(含試驗費) | 7442 | 0 | 0 | 0 | 7442
6 | 壓樑混凝土預拌280kgf/cm2 | 50 | 0 | 72.5 | 0 | 72.5 | 鋼筋續接器及安裝#11(含試驗費) | 1319 | 0 | 0 | 0 | 1319
7 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD280 | 33.6 | 0 | 24.16 | 0 | 24.16
8 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD420W | 88.8 | 0 | 70.42 | 0 | 70.42
9 | 鋼筋，SD280 | 1343 | 0 | 1474.91 | 0 | 1474.91
10 | 鋼筋，SD420W | 4007 | 0 | 3972.43 | 0 | 3972.43
11
取 樣 材 料 名 稱 |  |  |  |  | 本日取樣項目 |  | 代表 數量 | 設計 強度 | 位置 |  | 備註
(一)□混凝土試體 |  |  | (六)□
(二)□瀝青混凝土材料 |  |  | (七)□
(三)□級配料篩分析 |  |  | (八)□
(四)□鋼筋 |  |  | (九)□
(五)□其他 |  |  | (十)□
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數 標準表」規定應設置技術士之業工程：□有█無(此項如勾選"有"，則應填寫後附「公 共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
六、通知分包廠商辦理事項：
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午陰下午陰 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-29 |  |  | 40876
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-05-16 |  | 累 計 工 期 |  | 589
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 135 |  | 剩 餘 工 期 |  | 131
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 69.08%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 71.5% |  | -2.42%
七、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問 題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等)： 1.依100年11月29日北市市工字第10032605600號函－第3次變更設計追加工期一案，展延工期38日 曆天，預訂竣工日自101年4月8日修正為101年5月16日。 2.因展延工期38日曆天，原11/28累計預定進度74.65%，今修正為69.08%。 3.本日上午闕建築師蒞臨工地視察指導。
八、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工：□是■否
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題：□是■否
填表人(簽名，註5)： | [6 empty] | 專任工程人員(簽名或蓋章，註6)：
註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日 誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。
2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算 累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。
3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。
4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。
5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業 法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
6.第七項、第八項及第九項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。
7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午雨下午陰 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-30 |  |  | 40877
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-05-16 |  | 累 計 工 期 |  | 590
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 135 |  | 剩 餘 工 期 |  | 130
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 69.25%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 71.91% |  | -2.66%
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 屬營造業專業工程 特定施工項目 |  | 備註
1 | 圍籬綠化保養 |  | 式 | 1 |  |  | 0.81944 |  | □是 █否
2 | 橡化瀝青防水膜 |  | M2 | 7945.8 |  |  | 2650 |  | □是 █否 |  | 深基礎四樓及民善街#3人行坡道下方防水施工
3 | 外牆清水混凝土全面著色修補飾面 |  | M2 | 8512 |  |  | 7000 |  | □是 █否 |  | 民善街人行步道下方、管制中心外牆、A樓梯外牆及深淺基礎#2、#4汽車道外牆施作
4 | 3t立面鋁板氟碳烤漆(空縫) |  | M2 | 696.15 |  |  | 208 |  | □是 █否 |  | 深淺基礎三四樓民善街及新湖三路骨架及內外側鋁板施作
5 | 鋁擠型梭形百葉氟碳烤漆(直立可調式) |  | M2 | 557 |  |  | 185 |  | □是 █否 |  | 深淺基礎三四樓民善街及新湖三路施作
6 | 牆面1:2水泥砂漿粉刷貼小口磚 |  | M2 | 1037 |  |  | 800 |  | □是 █否 |  | 淺基礎二、三樓男女廁所洗手台施作
7 | 牆面1:3水泥砂漿粉光刷水泥漆(一底二塗)(一般模板) |  | M2 | 7726 |  |  | 6726 |  | □是 █否 |  | 三樓內側牆C1粉刷、#3人行道三樓牆粉刷、及深基礎東西側三樓版緣粉刷
8 | 室內地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼50*50㎝白水泥磨石子地磚 |  | M2 | 2013 |  |  | 1000 |  | □是 █否 |  | 深基礎室內三樓鋪貼
9 | EW21鋁格柵 (365x95cm)，尺寸修正為 (3650x105cm)安裝 |  | M2 | 37.15 |  |  | 30 |  | □是 █否
10 | 氟碳烤漆鋼構玻璃幃幕 |  | M2 | 77.4 |  |  | 26 |  | □是 █否 |  | 景觀電梯三、四樓施作
11 | 拍賣室山型屋頂鋁擠型氟碳烤漆玻璃帷幕 |  | M2 | 283.7 |  |  | 95 |  | □是 █否 |  | 拍賣室屋頂放樣組立
12 | 卸理貨區雨批3t鋁板氟碳烤漆 |  | M2 | 585 |  |  | 195 |  | □是 █否 |  | 骨架加工放樣組立電焊
13 | A、B、C、D、E樓梯扶手 |  | M | 113 |  |  | 67 |  | □是 █否 |  | A樓梯扶手施作
14 | 鍍鋅烤漆欄杆typeB |  | M | 254 |  |  | 84 |  | □是 █否 |  | 深基礎四樓Y6及H梯、I梯欄杆施作
15 | 電梯15人份-速度60m/min 4停止樓(1-4F) |  | 座 | 1 |  |  | 0.6 |  | □是 █否 |  | #4電梯施作
二、工地人員及機具管理(含約定之出工人數機具使用情形及數量)：
出工工別 |  | 本日人數 | 累計人數 | 出工工別 | 本日人數 | 累計人數 | 出動機具 |  | 時數(本日／累計) |  | 機數(本日／累計)
工地人員 |  | 7 | 4100 | 模板 | 5 | 8615 | PC120 |  | 0 | 32 | 0 | 5
圍籬 |  | 0 | 65 | 整地 | 0 | 0 | PC400 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午雨下午陰 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-30 |  |  | 40877
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-05-16 |  | 累 計 工 期 |  | 590
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 135 |  | 剩 餘 工 期 |  | 130
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 69.25%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 71.91% |  | -2.66%
點工 |  | 3 | 1629 | 水電 | 0 | 55 | PC200 |  | 0 | 16 | 0 | 3
鋼筋 |  | 0 | 4060 | 鋼板樁 | 0 | 96 | 卡車8.8T |  | 0 | 16 | 0 | 2
地改 |  | 0 | 518 | 預壘樁 | 0 | 107 | PC300 |  | 0 | 0 | 0 | 111
背拉角鐵 |  | 0 | 87 | 中間樁 | 0 | 14 | 卡車35T |  | 0 | 0 | 0 | 3824
泵浦車 |  | 0 | 441 | 安全欄杆 | 0 | 41 | 泵浦車 |  | 0 | 0 | 0 | 54
安全觀測 |  | 0 | 10 | 木工 | 0 | 3 | 吊車45T |  | 0 | 0 | 0 | 10
土方 |  | 0 | 323 | 整體粉光 | 0 | 10 | 卡車起重機3.6T |  | 0 | 16 | 0 | 2
鷹架 |  | 0 | 374 | 油漆 | 0 | 328 | 輪型起重機4.9T |  | 0 | 0 | 0 | 4
鋁門窗 |  | 2 | 55 | 泥作 | 8 | 1438 | 輪型起重機25T |  | 0 | 0 | 0 | 9
防火門 |  | 0 | 10 | 鋼構 | 3 | 587 | 卡車起重機50T |  | 0 | 0 | 0 | 3
捲門 |  | 5 | 21 | 鋁帷幕 | 7 | 261 | 卡車起重機8T |  | 0 | 0 | 0 | 10
太陽能 |  | 0 | 10 | 防水 | 3 | 18
電梯 |  | 2 | 34 | 防火漆 | 4 | 39 | [6 empty] | 2011-11-30 | 2011-11-01 | 本月人數
磨石子 |  | 5 | 40 | 鐵作 | 5 | 70 | [6 empty] | 23459 | 22354 | 1105 | 42.5
三、工地材料管理概況及取樣試驗記錄(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：
材料名稱 |  | 契約數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量 |  | 材料 名稱 | 契約 數量 (單位) | 運入數量 |  | 使用數量
|  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計 |  |  | 本日 | 累計 | 本日 | 累計
1 | 混凝土預拌175kgf/cm2 | m3 | 0 | 70.5 | 0 | 70.5 | 地改樁 散裝水泥 | 5876 | 0 | 0 | 0 | 6653.6
2 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | m3 | 0 | 1286.5 | 0 | 1286.5 | 預壘樁 散裝水泥 | 280 | 0 | 0 | 0 | 150
3 | 混凝土預拌141kgf/cm2 | 1510 | 0 | 1617 | 0 | 1617 | 預壘樁 散裝水泥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.5
4 | 混凝土預拌210kgf/cm2 | m3 | 0 | 11 | 0 | 11 | 鋼筋續接器及安裝#8(含試驗費) | 2605 | 0 | 0 | 0 | 2605
5 | 混凝土預拌280kgf/cm2 | 25580.94 | 0 | 26635.5 | 0 | 26635.5 | 鋼筋續接器及安裝#10(含試驗費) | 7442 | 0 | 0 | 0 | 7442
6 | 壓樑混凝土預拌280kgf/cm2 | 50 | 0 | 72.5 | 0 | 72.5 | 鋼筋續接器及安裝#11(含試驗費) | 1319 | 0 | 0 | 0 | 1319
7 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD280 | 33.6 | 0 | 24.16 | 0 | 24.16
8 | 預壘樁及壓樑鋼筋，SD420W | 88.8 | 0 | 70.42 | 0 | 70.42
9 | 鋼筋，SD280 | 1343 | 0 | 1474.91 | 0 | 1474.91
10 | 鋼筋，SD420W | 4007 | 0 | 3972.43 | 0 | 3972.43
11
取 樣 材 料 名 稱 |  |  |  |  | 本日取樣項目 |  | 代表 數量 | 設計 強度 | 位置 |  | 備註
(一)□混凝土試體 |  |  | (六)□
(二)□瀝青混凝土材料 |  |  | (七)□
(三)□級配料篩分析 |  |  | (八)□
(四)□鋼筋 |  |  | (九)□
(五)□其他 |  |  | (十)□
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數 標準表」規定應設置技術士之業工程：□有█無(此項如勾選"有"，則應填寫後附「公 共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
六、通知分包廠商辦理事項：
|  |  |  | 統營營造股份有限公司 | [6 empty] | 附表３
第一聯 |  |  |  | 公共工程施工日誌
本日天氣：上午雨下午陰 | [6 empty] | 填報日期： |  | 2011-11-30 |  |  | 40877
工 程 名 稱 |  |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [5 empty] | 契 約 編 號 |  | 九十八市秘字第C59號
主 辦 機 關 |  |  | 臺北市市場處 |  | 開 工 日 期 |  | 2010-01-12 |  | 契 約 工 期 |  | 720
監造單位(工程司) |  |  | 闕河彬建築師事務所 |  | 預定完工日期 |  | 2012-05-16 |  | 累 計 工 期 |  | 590
契 約 金 額 |  |  | 483900000 |  | 工期展延天數 |  | 135 |  | 剩 餘 工 期 |  | 130
|  |  | 變更後契約：556,911,574元 |  | □本次變更無需議價 |  |  |  | 累計預定進度 |  | 69.25%
|  |  | 契約變更次數：第3次 |  | □議價前 ■議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  | 71.91% |  | -2.66%
七、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問 題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等)：
八、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工：□是■否
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題：□是■否
填表人(簽名，註5)： | [6 empty] | 專任工程人員(簽名或蓋章，註6)：
註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日 誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。
2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算 累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。
3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。
4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。
5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業 法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
6.第七項、第八項及第九項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。
7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）

## 12估驗詳細表
臺北市市場處
估驗詳細表
工程名稱： | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [7 empty] | 估驗日期 | 2011-12-15
項 次 | 項 目 及 說 明 | 單 位 | (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | ( 六 ) | (七) | 備註
|  |  | 合約數量 | 變更後核 | 單價 | 本次 | 本次止累計 | 本 次 | 本次止累積
|  |  |  | 定數量 |  | 估驗數量 | 估驗數量 | 估 驗 金 額 | 估驗金額
壹 | 施工費
壹.一 | 建築工程 | bar: 單 位
壹.一.1 | 假設工程
壹.一.1.1 | 基地現場現有圍籬拆除(拆除物需運離現場) | 單 位: M; (一): 379; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.一.1.2 | 基地整地 | 單 位: M2; (一): 21312; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.一.1.3 | 工地臨時辦公室,工寮,庫房及衛生設備等(含水電空調工程使用需求) | 單 位: 式; (一): 1; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.一.1.4 | 施工圍籬，組合式固定，高度2.4m，含警示燈 | 單 位: M; (一): 667; (二): 0; 2011-12-15 備註: 已減帳
壹.一.1.4-1 | 施工圍籬，組合式固定，高度2.4m，含警示燈(扣除防溢座) | 單 位: M; (一): 0; (二): 667; 2011-12-15 備註: 第1次變更新增 已計滿
壹.一.1.5 | 施工大門及側門(含拆除) | 單 位: 樘; (一): 2
壹.一.1.6 | 工程告示牌，巨型告示牌，鋁質，長500cm，寬320cm | 單 位: 座; (一): 1; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.一.1.7 | 工程告示牌，活動告示牌，鋁質，長120cm，寬75cm | 單 位: 座; (一): 1; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.一.1.8 | 工程告示牌，活動柔性告示牌，鋁質，長75cm，寬120cm | 單 位: 座; (一): 6; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.一.1.9 | 臨時水電及申請 | 單 位: 式; (一): 1; 2011-12-15 備註: 俟完成 請領剩餘數量
壹.一.1.10 | 臨時電話設備及通話費 | 單 位: 月; (一): 24
壹.一.1.11 | 臨時抽排水設備及維護費 | 單 位: 式; (一): 1; 2011-12-15 備註: 俟完成 請領剩餘數量
壹.一.1.12 | 公共設施修復費(環境復原) | bar: 單 位 to (一)
壹.一.1.13 | 廢棄物棄置費(含證明費) | 單 位: 式; (一): 1; 2011-12-15 備註: 俟完成 請領剩餘數量
壹.一.1.14 | 申報廢棄物清理計畫審查費用 | 單 位: 式; (一): 1; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.一.1.15 | 現場施工圖製作(含CSD,SEM套圖整合) | bar: 單 位 to (一)
壹.一.1.16 | 施工攝影及雜項設備費 | bar: 單 位 to (一)
壹.一.1.17 | 竣工圖製作費(含相關作業) | 單 位: 張; (一): 416
壹.一.1.18 | 竣工銘牌 W50xH80cm | bar: 單 位 to (一)
壹.一.1.19 | 鄰房鑑定費 | 單 位: 式; (一): 1; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.一.1.20 | 工程介面整合費 | bar: 單 位 to (一)
壹.一.1.21 | 防溢座H=60cm*W=30cm | 單 位: M; (一): 0; (二): 319.25; 2011-12-15 備註: 第1次變更新增 已計滿
壹.一.1.22 | 防溢座H=30cm*W=15cm | 單 位: M; (一): 0; (二): 317.75; 2011-12-15 備註: 第1次變更新增 已計滿
壹.一.1.23 | 安全走廊 | 單 位: M; (一): 0; (二): 319.25; 2011-12-15 備註: 第1次變更新增 已計滿
壹.一.1.24 | 施工圍籬綠化 | 單 位: 式; (一): 0; (二): 1; 2011-12-15 備註: 第1次變更新增 已計滿
壹.一.1.25 | 圍籬上下方噴線條15cm+50cm | 單 位: M; (一): 0; (二): 617; 2011-12-15 備註: 第1次變更新增 已計滿
壹.一.1.26 | 施工圍籬美化配合花博會帆布H=175cm*W=500cm | 單 位: 幅; (一): 0; (二): 41; 2011-12-15 備註: 第1次變更新增 已計滿
壹.一.1.27 | 圍籬綠化保養 | 單 位: 式; (一): 0; (二): 1; 2011-12-15 備註: 第1次變更新增
壹.一.2 | 地質改良工程
壹.一.2.1 | 地質改良噴射樁,直徑=80CM，L=9(空打0.7M) | 單 位: 支; (一): 617; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.一.2.2 | 地質改良噴射樁,直徑=80CM，L=9(空打1.3M) | 單 位: 支; (一): 362
壹.一.2.3 | 地質改良噴射樁,直徑=80CM，L=11.5(空打5.4M) | 單 位: 支; (一): 1616; (二): 1791; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.一.2.4 | 地質改良噴射樁,直徑=80CM，L=12(空打1.3M) | 單 位: 支; (一): 254
壹.一.2.5 | 地質改良噴射樁,直徑=80CM，L=14.5(空打5.4M) | 單 位: 支; (一): 332; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.一.2.6 | 預壘樁∮50cm | 單 位: 支; (一): 400; (二): 114; 2011-12-15 備註: 第2次變更減少 已計滿
壹.一.2.7 | 樁頭壓樑 | 單 位: M; (一): 200; (二): 57; 2011-12-15 備註: 第2次變更減少 已計滿
壹.一.2.8 | 預壘樁∮80cm | 單 位: 支; (一): 0; (二): 120; 2011-12-15 備註: 第2次變更新增 已計滿
壹.一.2.9 | 樁頭壓樑80*50cm | 單 位: M; (一): 0; (二): 96; 2011-12-15 備註: 第2次變更新增 已計滿
壹.一.3 | 基礎工程
壹.一.3.1 | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | 單 位: M; (一): 199; (二): 246; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.一.3.2 | 安全支撐工程(島式開挖區) | 單 位: 式; (一): 1; (二): 0; 2011-12-15 備註: 第2次變更已減帳
壹.一.3.3 | 挖方(含土石.磚.垃圾等地下掩埋物) | 單 位: M3; (一): 43350; (二): 56355; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增 已計滿
壹.一.3.3-1 | 挖方(含土石.磚.垃圾等地下掩埋物) | 單 位: M3; (二): 11057; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增 已計滿
壹.一.3.4 | 挖土方就近堆置，總重35t傾卸貨車 | 單 位: B.M3; (一): 11469; (二): 5963; 2011-12-15 備註: 第3次變更追減 已計滿
壹.一.3.5 | B5類修正為B1~B5類土方運棄(含棄土證明) | 單 位: M3; (一): 21675; (二): 28178; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.一.3.5-1 | B1~B5類土方運棄(含棄土證明) | 單 位: M3; (二): 11846; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增 已計滿
壹.一.3.6 | B8類棄土方(含廢棄物證明) | 單 位: M3; (一): 21675; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.一.3.7 | 土方回填,回填及夯實 | 單 位: M3; (一): 11469; (二): 5963; 2011-12-15 備註: 第3次變更追減
壹.一.3.8 | 安全觀測系統 | 單 位: 式; (一): 1; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.一.3.9 | 斜坡面帆布覆蓋 | 單 位: M2; (一): 2109; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.一.3.10 | 點井抽(排)水 | bar: 單 位 to (一)
壹.一.3.11 | 空氣污染防制設施(合於法令規定，工地灑水費內含於合約總價不另給價) | bar: 單 位 to (一)
壹.一.3.12 | 施工便梯 | 單 位: 座; (一): 0; (二): 2; 2011-12-15 備註: 第2次變更新增 已計滿
壹.一.3.13 | 中間柱打設及拔除 H=350*350x12x19 L=11M | 單 位: 支; (一): 0; (二): 82; 2011-12-15 備註: 第2次變更新增 已計滿
壹.一.3.14 | 圍苓350*350x12x19 | 單 位: M; (一): 0; (二): 246; 2011-12-15 備註: 第2次變更新增 已計滿
壹.一.3.15 | 背拉角鐵 L75*75*9*2 | 單 位: 式; (一): 0; (二): 1; 2011-12-15 備註: 第2次變更新增 已計滿
壹.一.4 | 結構工程
壹.一.4.1 | 建築放樣 | 單 位: M2; (一): 34000
壹.一.4.2 | 鋼管鷹架及護網、安全斜籬 | 單 位: M2; (一): 6838; 2011-12-15 備註: 依約計價85% 俟拆除後 請領剩餘數量
壹.一.4.3 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | 單 位: M3; (一): 1510.18; (二): 1514.635; 2011-12-15 備註: 第3次變更追加 已計滿
壹.一.4.4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | 單 位: M3; (一): 25580.94; (二): 25679.76; 2011-12-15 備註: 第3次變更追加
壹.一.4.5 | 鋼筋，SD280 | 單 位: T; (一): 1343; (二): 1348.9; 2011-12-15 備註: 第3次變更追加 已計滿
壹.一.4.6 | 鋼筋，SD420W | 單 位: T; (一): 4007; (二): 4022.18; 2011-12-15 備註: 第3次變更追加 已計滿
壹.一.4.7 | 場鑄結構混凝土用模板，普通，(建築，建築物) | 單 位: M2; (一): 26064; (二): 33186; 2011-12-15 備註: 第3次變更追加 已計滿
壹.一.4.8 | 場鑄結構混凝土用模板，清水，(建築，建築物) | 單 位: M2; (一): 50848; (二): 50874.5; 2011-12-15 備註: 第3次變更追加 已計滿
壹.一.4.9 | 鋼構A36加工製作及組立(含防銹處理及噴漆) | 單 位: T; (一): 40; (二): 49.6; 2011-12-15 備註: 第3次變更追加
壹.一.4.10 | 鋼構A572 GR50鋼構A36加工製作及組立(含防銹處理及噴漆) | 單 位: T; (一): 316
壹.一.4.11 | 鋼構A53B 加工製作及組立(含防銹處理及噴漆) | 單 位: T; (一): 3; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.一.4.12 | 鋼構SN490B 加工製作及組立(含防銹處理及噴漆) | 單 位: T; (一): 12; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.一.4.13 | 鋼筋續接器及安裝#8(含試驗費) | 單 位: 個; (一): 2605; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.一.4.14 | 鋼筋續接器及安裝#10(含試驗費) | 單 位: 個; (一): 7442; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.一.4.15 | 鋼筋續接器及安裝#11(含試驗費) | 單 位: 個; (一): 1319; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.一.4.16 | 模板支撐排架(H=6M) | 單 位: M2; (一): 10846; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.一.4.17 | 模板支撐排架(H=10M) | 單 位: M2; (一): 490; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.一.4.18 | 模板支撐排架(採光罩及電扶梯) | 單 位: M2; (一): 626; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.一.4.19 | 鋼承板 (2w,t=1.2mm) | 單 位: M2; (一): 1389; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.一.4.20 | 點焊鋼絲網 | 單 位: T; (一): 6; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.一.4.21 | 鋼構A572 GR50鋼構Box(新增單價) | 單 位: T; (二): 5.95; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.5 | 防水工程
壹.一.5.1 | 橡化瀝青防水膜 | 單 位: M2; (一): 2488; (二): 7945.8; 2011-12-15 備註: 第3次變更追加
壹.一.5.2 | 屋頂隔熱層 | 單 位: M2; (一): 903
壹.一.5.3 | 覆土區橡化瀝青防水膜 | 單 位: M2; (一): 1354; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.一.5.4 | 水箱內底及四周1:2防水粉刷面貼白色磁磚 | 單 位: M2; (一): 315.38; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.一.5.5 | 水箱平頂1:2防水水泥砂漿粉光 | 單 位: M2; (一): 109.9; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.一.5.6 | PE發泡板 | 單 位: M2; (一): 902; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.一.5.7 | 滲透式彈性水泥防水層(三樓磨石地坪底層) | 單 位: M2; (一): 1983
壹.一.5.8 | 地下室內牆、筏基水箱1:2樹脂水泥砂漿防水粉光 | 單 位: M2; (二): 2173.25; 2011-12-15 備註: 第3次變更追加 已計滿
壹.一.5.9 | 廁所水性複合式防水材 | 單 位: M2; (二): 1313.7; 2011-12-15 備註: 第3次變更追加
壹.一.6 | 外牆裝修工程
壹.一.6.1 | 烤漆鋁板外牆飾板(一號電梯外牆) | 單 位: M2; (一): 64.8
壹.一.6.2 | 外牆1:2 防水水泥砂漿粉刷貼馬賽克 | 單 位: M2; (一): 2845
壹.一.6.3 | 外牆清水混凝土全面著色修補飾面 | 單 位: M2; (一): 8512
壹.一.6.4 | 南方松實木格柵牆雙面H= 320cm | 單 位: M2; (一): 310
壹.一.6.5 | 南方松實木格柵牆單面H= 420 cm | 單 位: M2; (一): 233
壹.一.6.6 | 3t立面鋁板氟碳烤漆(空縫) | 單 位: M2; (一): 521; (二): 696.15; 2011-12-15 備註: 第3次變更追加
壹.一.6.7 | 鋁擠型梭型百葉氟碳烤漆(直立可調式) | 單 位: M2; (一): 557
壹.一.6.8 | 烤漆鋁鋅鋼浪板(單面)(卸理貨區上方) | 單 位: M2; (一): 476
壹.一.7 | 內牆隔間及內牆裝修工程
壹.一.7.1 | 牆面批土刷平光水泥漆一底二度(清水夾板模) | 單 位: M2; (一): 2155
壹.一.7.2 | 輕隔間批土刷水泥漆(一底二度) | 單 位: M2; (一): 540
壹.一.7.3 | 輕隔間牆雙面封矽酸鈣板TH=10mm | 單 位: M2; (一): 270
壹.一.7.4 | 牆面1:2水泥漿粉刷面45*45小口磚 | 單 位: M2; (一): 1037
壹.一.7.5 | 拍賣室牆面圓孔木紋吸音板 | 單 位: M2; (一): 312
壹.一.7.6 | 拍賣室牆面玻纖吸音板包覆吸音壁布 | 單 位: M2; (一): 166
壹.一.7.7 | 拍賣室牆面條狀木紋吸音板 | 單 位: M2; (一): 66
壹.一.7.8 | 拍賣室牆面1:3水泥漿粉刷面馬賽克 | 單 位: M2; (一): 394
壹.一.7.9 | 牆面1:3水泥砂漿粉光刷水泥漆(一底二度)(一般模版) | 單 位: M2; (一): 7726
壹.一.7.10 | 輕隔間牆雙面封水泥板TH=9mm | 單 位: M2; (二): 141.02; 2011-12-15 備註: 第3次變更追加
壹.一.8 | 平頂裝修工程
壹.一.8.1 | 平頂磨平批土刷水泥漆一底二度 | 單 位: M2; (一): 10662
壹.一.8.2 | 防颱型企口天花 | 單 位: M2; (一): 370
壹.一.8.3 | 平頂半明架礦纖天花 | 單 位: M2; (一): 354
壹.一.8.4 | 平頂清水夾板模拆模後整平 | 單 位: M2; (一): 26640
壹.一.8.5 | 入口C型鋼單面封南方松實木天花 | 單 位: M2; (一): 466
壹.一.8.6 | 入口天花鋁包板收邊 | 單 位: M2; (一): 75; (二): 202.12; 2011-12-15 備註: 第3次變更追加
壹.一.8.7 | 金屬烤漆鋁格柵天花(10CM*10CM) | 單 位: M2; (一): 535
壹.一.8.8 | 金屬烤漆鋁方格天花(30CM*30CM) | 單 位: M2; (一): 582
壹.一.9 | 地坪裝修工程
壹.一.9.1 | 清水混凝土面硬化地坪+防水工程(高平整度整體拍漿粉光)，單價分析原60mm鋼纖修正為40mm | 單 位: M2; (一): 10272; 2011-12-15 備註: 第3次變更修正 鋼纖材料費40%
壹.一.9.2 | 硬化地坪+防水工程(高平整度整體拍漿粉光)，單價分析原60mm鋼纖修正為40mm | 單 位: M2; (一): 4106; 2011-12-15 備註: 第3次變更修正 鋼纖材料費40%
壹.一.9.3 | 5mmTH環氧樹脂+金剛砂耐磨地坪(地下室) | 單 位: M2; (一): 8500
壹.一.9.4 | 5mmTH環氧樹脂+金剛砂耐磨地坪(卸理貨區上方) | 單 位: M2; (一): 975
壹.一.9.5 | 斜坡車道硬化地坪(表面止滑槽)，單價分析原60mm鋼纖修正為40mm | 單 位: M2; (一): 1253; 2011-12-15 備註: 第3次變更修正 鋼纖材料費40%
壹.一.9.6 | 室外樓梯踏面RC磨石粗面 | 單 位: M2; (一): 370.2
壹.一.9.7 | 地坪 1:3 水泥砂漿粉刷打底面貼20*20cm 岩面透心止滑石英磚 | 單 位: M2; (一): 630
壹.一.9.8 | 地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼30*60cm 岩面透心止滑石英磚 | 單 位: M2; (一): 2865
壹.一.9.9 | 室內樓梯專用20x27岩面止滑石英磚 | 單 位: M2; (一): 350
壹.一.9.10 | 地下室地坪整體拍漿粉光 | 單 位: M2; (一): 940; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.一.9.11 | 室內地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼50*50cm白水泥 磨石子地磚(局部跳色) | 單 位: M2; (一): 2013
壹.一.9.12 | 室外地坪1:3水泥砂漿粉刷打底面貼50*50cm 磨石子地磚噴砂面(局部跳色) | 單 位: M2; (一): 1983
壹.一.9.13 | 車道瀝青鋪面7cm+級配30cm | 單 位: M2; (一): 2100; (二): 0; 2011-12-15 備註: 第3次變更追減
壹.一.9.13-1 | 車道透水瀝青鋪面7cm+級配30cm | 單 位: M2; (二): 2481.29; 2011-12-15 備註: 第3次變更追加
壹.一.9.14 | 車道瀝青鋪面7cm | 單 位: M2; (一): 2428.2; (二): 1898; 2011-12-15 備註: 第3次變更追減
壹.一.9.15 | 地坪 1:3 水泥砂漿粉刷打底面貼4.5*4.5小口磚 | 單 位: M2; (二): 65.6; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.9.16 | 1/2B砌磚 | 單 位: M2; (二): 37.42; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.9.17 | 8cm pc+點焊鋼絲網 | 單 位: M2; (二): 2646.74; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.10 | 門窗、帷幕工程
壹.一.10.1 | D1/(F60A)鋼板烤漆門(130x210cm) | 單 位: 樘; (一): 14; (二): 18; 2011-12-15 備註: 第3次變更追加
壹.一.10.2 | D2/(F60A) 鋼板烤漆門 (130x210cm) | 單 位: 樘; (一): 2; (二): 3; 2011-12-15 備註: 第3次變更追加
壹.一.10.3 | D3鋼板烤漆門(130x210cm) | bar: 單 位 to (一)
壹.一.10.4 | D3A鋁玻璃門(130x210cm) | bar: 單 位 to (一)
壹.一.10.5 | D4/(F60A)鋼板烤漆門(150x210cm) | 單 位: 樘; (一): 5
壹.一.10.6 | D5/(F60A) 鋼板烤漆門(240x210cm) | 單 位: 樘; (一): 7
壹.一.10.7 | D6鋁玻璃門(240x210cm) | bar: 單 位 to (一)
壹.一.10.8 | D7鋼板烤漆門(100x210cm) | 單 位: 樘; (一): 37
壹.一.10.9 | D8鋼板烤漆門(120x210cm) | 單 位: 樘; (一): 5; (二): 7; 2011-12-15 備註: 第3次變更追加
壹.一.10.9-1 | D8A/(F60B)鋼板烤漆門(140x210cm) | 單 位: 樘; (二): 1; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.10.10 | D9鋼板烤漆門(120x210cm) | 單 位: 樘; (一): 1; (二): 0
壹.一.10.11 | D10鋁玻璃門(200x210cm) | 單 位: 樘; (一): 3; (二): 4; 2011-12-15 備註: 第3次變更追加
壹.一.10.12 | D11(F60A) 鋼板烤漆門(290x210cm)，尺寸修正為(290x215cm) | 單 位: 樘; (一): 1; 2011-12-15 備註: 第3次變更修正
壹.一.10.13 | D12 橫拉門(100x210cm) | 單 位: 樘; (一): 4
壹.一.10.14 | D13橫拉門(180x210cm) | bar: 單 位 to (一)
壹.一.10.15 | D14鋁玻璃門(120x210cm) | 單 位: 樘; (一): 2; (二): 0; 2011-12-15 備註: 第3次變更追減
壹.一.10.16 | D15鋁玻璃門(300x210cm) | bar: 單 位 to (一)
壹.一.10.17 | D16鋁玻璃門(160x210cm) | 單 位: 樘; (一): 6
壹.一.10.18 | D16A鋼板烤漆門(160x210cm) | 單 位: 樘; (一): 2
壹.一.10.19 | 防水閘門D17(350x90cm) | 單 位: 樘; (一): 2
壹.一.10.20 | 防水閘門D18(315x90cm) | bar: 單 位 to (一)
壹.一.10.21 | SD1鍍鋅烤漆電動鐵捲門/甲種防火門(350x250cm)，尺寸修正為乙種防火門(350x255cm) | 單 位: 樘; (一): 1; 2011-12-15 備註: 第3次變更修正
壹.一.10.22 | SD2鍍鋅烤漆電動鐵捲門/甲種防火門(370x250cm)，尺寸修正為乙種防火門(350x255cm) | 單 位: 樘; (一): 1; 2011-12-15 備註: 第3次變更修正
壹.一.10.23 | SD3鍍鋅烤漆電動鐵捲門/甲種防火門 (315x250cm)，尺寸修正為乙種防火門 (315x270cm) | 單 位: 樘; (一): 1; 2011-12-15 備註: 第3次變更修正
壹.一.10.24 | SD4鍍鋅烤漆電動鐵捲門/甲種防火門 (200x285cm)，尺寸修正為乙種防火門 (200x270cm) | 單 位: 樘; (一): 1; 2011-12-15 備註: 第3次變更修正
壹.一.10.25 | SD5鍍鋅烤漆電動鐵捲門(520x300cm) | 單 位: 樘; (一): 2; (二): 0; 2011-12-15 備註: 第3次變更追減
壹.一.10.26 | SD6鍍鋅烤漆電動鐵捲門(300x300cm) | 單 位: 樘; (一): 6
壹.一.10.27 | SD7鍍鋅烤漆電動鐵捲門(415x300cm) | 單 位: 樘; (一): 2
壹.一.10.28 | SD8鍍鋅烤漆電動鐵捲門(520x300cm) | 單 位: 樘; (一): 1; (二): 0; 2011-12-15 備註: 第3次變更追減
壹.一.10.28-1 | SD8鍍鋅烤漆電動鐵捲門(520x260cm) | bar: 單 位; (二); (五)
壹.一.10.29 | SD9鍍鋅烤漆電動鐵捲門(395x500cm) | 單 位: 樘; (一): 3; (二): 0; 2011-12-15 備註: 第3次變更追減
壹.一.10.30 | SD10鍍鋅烤漆電動鐵捲門 (780x400cm) | 單 位: 樘; (一): 3; (二): 1; 2011-12-15 備註: 第3次變更追減
壹.一.10.31 | SD11鍍鋅烤漆電動鐵捲門(532.5x400cm) | bar: 單 位 to (一); (五)
壹.一.10.32 | SD12鍍鋅烤漆電動鐵捲門(625x400cm) | bar: 單 位 to (一); (五)
壹.一.10.33 | SD13鍍鋅烤漆電動鐵捲門(360x400cm) | bar: 單 位 to (一); (五)
壹.一.10.34 | SD14鍍鋅烤漆電動鐵捲門(360x400cm) | 單 位: 樘; (一): 1; (二): 0; 2011-12-15 備註: 第3次變更追減
壹.一.10.35 | SD15鍍鋅烤漆電動鐵捲門(345x265cm) | 單 位: 樘; (一): 1; (二): 5; 2011-12-15 備註: 第3次變更追加
壹.一.10.36 | SD16鍍鋅烤漆電動鐵捲門/甲種防火門 (205x230cm) | 單 位: 樘; (一): 3; (二): 0; 2011-12-15 備註: 第3次變更追減
壹.一.10.37 | SD17鍍鋅烤漆電動鐵捲門/甲種防火門(210x230cm) | 單 位: 樘; (一): 1; (二): 0; 2011-12-15 備註: 第3次變更追減
壹.一.10.38 | SD18自動防火電動鐵捲門/甲種防火門(350x230cm) | 單 位: 樘; (一): 1; (二): 0; 2011-12-15 備註: 第3次變更追減
壹.一.10.38-1 | SD18自動防火電動鐵捲門/乙種防火門(255x250cm) | 單 位: 樘; (二): 1; 2011-12-15 備註: 第3次變更追加
壹.一.10.39 | SD19自動防火電動鐵捲門/甲種防火門(375x400cm) | bar: 單 位 to (一); (五)
壹.一.10.40 | EW1鋁百葉 (65x65cm)粉體塗裝 | 單 位: 樘; (一): 8; (二): 12; 2011-12-15 備註: 第3次變更追加
壹.一.10.41 | EW2鋁百葉 (535x280cm)粉體塗裝，尺寸修正為 (515x280cm) | 單 位: 樘; (一): 1; 2011-12-15 備註: 尚未拆紙故計價90% 俟拆紙後再行計價
壹.一.10.42 | EW3鋁百葉 (240x170+400X270cm)粉體塗裝 | 單 位: 樘; (一): 1; 2011-12-15 備註: 尚未拆紙故計價90% 俟拆紙後再行計價
壹.一.10.43 | EW4鋁百葉 (425x270cm)粉體塗裝 | 單 位: 樘; (一): 1; 2011-12-15 備註: 尚未拆紙故計價90% 俟拆紙後再行計價
壹.一.10.44 | EW5鋁百葉 (385x270cm)粉體塗裝，尺寸修正為 (365x270cm) | 單 位: 樘; (一): 1; 2011-12-15 備註: 第3次變更修正
壹.一.10.45 | EW6鋁百葉 (580x270cm)粉體塗裝，尺寸修正為 (574x270cm) | 單 位: 樘; (一): 1; 2011-12-15 備註: 尚未拆紙故計價90% 俟拆紙後再行計價
壹.一.10.46 | EW7鋁百葉 (305x270cm)粉體塗裝 | 單 位: 樘; (一): 2; 2011-12-15 備註: 尚未拆紙故計價90% 俟拆紙後再行計價
壹.一.10.47 | EW8鋁百葉 (205x110cm)粉體塗裝，尺寸修正為 (185x110cm) | bar: 單 位 to (一)
壹.一.10.48 | EW9鋁百葉 (185x110cm)粉體塗裝 | bar: 單 位 to (一)
壹.一.10.49 | EW10鋁百葉 (395x470cm)粉體塗裝 | 單 位: 樘; (一): 2
壹.一.10.50 | EW11鋁百葉 (315x470cm)粉體塗裝 | bar: 單 位 to (一)
壹.一.10.51 | EW12鋁百葉 (200x470cm)粉體塗裝 | bar: 單 位 to (一)
壹.一.10.52 | EW13鋁百葉 (385x400cm)粉體塗裝 | 單 位: 樘; (一): 1; (二): 0; 2011-12-15 備註: 第3次變更追減
壹.一.10.52-1 | EW13鋁百葉 (178x400cm)粉體塗裝 | bar: 單 位; (二)
壹.一.10.53 | EW14鋁百葉 (257.3+180.4+268.8)x200cm粉體塗裝 | bar: 單 位 to (一)
壹.一.10.54 | EW15鋁百葉 (560x50cm)粉體塗裝 | 單 位: 樘; (一): 3
壹.一.10.55 | EW16鋁百葉 (360x50cm)粉體塗裝 | 單 位: 樘; (一): 3
壹.一.10.56 | EW17鋁百葉 (395x50cm)粉體塗裝 | bar: 單 位 to (一)
壹.一.10.57 | EW18鋁百葉 (137.5x400cm)粉體塗裝 | 單 位: 樘; (一): 1; (二): 0; 2011-12-15 備註: 第3次變更追減
壹.一.10.58 | EW19防颱百葉 (65x65cm)粉體塗裝 | 單 位: 樘; (一): 4
壹.一.10.59 | EW20鋁百葉 (240x50cm)粉體塗裝 | bar: 單 位 to (一)
壹.一.10.60 | EW21鋁格柵 (365x95cm)，尺寸修正為 (3650x105cm) | 單 位: M2; (一): 37.15; 2011-12-15 備註: 第3次變更修正
壹.一.10.61 | EW22鋁格柵 (370x95cm)，尺寸修正為 (3700x105cm) | 單 位: M2; (一): 38.85; 2011-12-15 備註: 第3次變更修正
壹.一.10.62 | EW23鋁格柵 (2970x95cm)，尺寸修正為 (2960x105cm) | 單 位: M2; (一): 31.08; 2011-12-15 備註: 第3次變更修正
壹.一.10.63 | EW24鋁格柵 (3757x105cm) | 單 位: M2; (一): 36.7
壹.一.10.64 | EW25鋁格柵 (3780x105cm) | 單 位: M2; (一): 38.33
壹.一.10.65 | EW26鋁格柵 (2000x20cm)+(650x105cm) | 單 位: M2; (一): 9.5
壹.一.10.66 | EW27烤漆鋁百葉 (3650x105cm) | 單 位: M2; (一): 34.74
壹.一.10.67 | EW28烤漆鋁百葉 (3700x105cm) | 單 位: M2; (一): 35
壹.一.10.68 | EW29烤漆鋁百葉 (2960x105cm) | 單 位: M2; (一): 29
壹.一.10.69 | EW30烤漆鋁百葉 (3780x105cm) | 單 位: M2; (一): 36.08
壹.一.10.70 | EW31烤漆鋁百葉 (3750x105cm) | 單 位: M2; (一): 37.45
壹.一.10.71 | EW32鋁格柵 (2650x105cm) | 單 位: M2; (一): 24.25
壹.一.10.72 | EW33鋁格柵 (1385x105cm) | 單 位: M2; (一): 13.52
壹.一.10.73 | EW34鋁格柵 (247.5x105cm) | 單 位: M2; (一): 2.6
壹.一.10.74 | EW35鋁格柵 (1385x105cm) | 單 位: M2; (一): 14.54
壹.一.10.75 | EW36鋁格柵 (675x105cm) | 單 位: M2; (一): 7.04
壹.一.10.76 | EW37鋁格柵 (2255x120cm) | 單 位: M2; (一): 27.06
壹.一.10.77 | EW38鋁格柵 (2140x120cm) | 單 位: M2; (一): 25.68
壹.一.10.78 | EW39鋁格柵 (750x120cm) | 單 位: M2; (一): 9
壹.一.10.79 | W1鋁門窗(580x230cm) | bar: 單 位 to (一); (五)
壹.一.10.80 | W2鋁門窗(330x230cm) | 單 位: 樘; (一): 1; (二): 0; 2011-12-15 備註: 第3次變更追減
壹.一.10.81 | W3鋁門窗(200x230cm) | 單 位: 樘; (一): 1; (二): 0; 2011-12-15 備註: 第3次變更追減
壹.一.10.82 | W4鋁門窗(650x210cm) | bar: 單 位 to (一); (五)
壹.一.10.83 | W5鋁門窗(1040x230cm) | bar: 單 位 to (一); (五)
壹.一.10.84 | W6鋁門窗(1150x230cm) | bar: 單 位 to (一); (五)
壹.一.10.85 | W7鋁門窗(300x260cm) | bar: 單 位 to (一)
壹.一.10.86 | W8鋁門窗(575x260cm) | bar: 單 位 to (一)
壹.一.10.87 | W9鋁門窗(520x260cm) | bar: 單 位 to (一)
壹.一.10.88 | W10鋁固定窗(82x180cm) | 單 位: 樘; (一): 5; (二): 3; 2011-12-15 備註: 第3次變更追減
壹.一.10.89 | W10A鋁固定窗(82x260cm) | bar: 單 位 to (一)
壹.一.10.90 | W11鋁固定窗(452x180cm) | bar: 單 位 to (一); (五)
壹.一.10.91 | W12鋁固定窗(455x180cm) | 單 位: 樘; (一): 2
壹.一.10.92 | W13鋁橫拉窗(260+1092)x225cm | bar: 單 位 to (一)
壹.一.10.93 | W14鋁固定窗(300x130cm) | 單 位: 樘; (一): 1; (二): 2; 2011-12-15 備註: 第3次變更追加
壹.一.10.94 | W15鋁固定窗(130x250cm) | bar: 單 位 to (一)
壹.一.10.95 | W16鋁窗(2135x250cm) | bar: 單 位 to (一)
壹.一.10.96 | W17鋁固定窗(705x140cm) | 單 位: 樘; (一): 2; (二): 1; 2011-12-15 備註: 第3次變更追減
壹.一.10.97 | W18鋁固定窗(520x140cm) | bar: 單 位 to (一)
壹.一.10.98 | W19鋁固定窗(130x230cm) | bar: 單 位 to (一)
壹.一.10.99 | W20鋁固定窗(130x265cm) | bar: 單 位 to (一); (五)
壹.一.10.100 | W21鋁固定窗(355x135cm) | bar: 單 位 to (一); (五)
壹.一.10.101 | W22鋁固定窗(360x135cm) | bar: 單 位 to (一); (五)
壹.一.10.102 | W23鋁固定窗(905x135cm) | 單 位: 樘; (一): 2
壹.一.10.103 | W24鋁窗(2305x140cm) | bar: 單 位 to (一); (五)
壹.一.10.104 | W25鋁固定窗(200x180cm) | bar: 單 位 to (一)
壹.一.10.105 | W26鋁固定窗(200x245cm) | bar: 單 位 to (一)
壹.一.10.106 | W27鋁固定窗(200x260cm) | bar: 單 位 to (一)
壹.一.10.107 | W28鋁固定窗(200x265cm)，尺寸修正為(200x255cm) | 單 位: 樘; (一): 1; 2011-12-15 備註: 第3次變更修正
壹.一.10.108 | W29鋁窗(1705x145cm) | bar: 單 位 to (一)
壹.一.10.109 | W30鋁固定窗(240x160cm) | 單 位: 樘; (一): 2; (二): 1; 2011-12-15 備註: 第3次變更追減
壹.一.10.110 | W31鋁固定窗(170x520cm) | 單 位: M2; (一): 17
壹.一.10.111 | W32鋁固定窗(270x500cm)，尺寸修正為(270x520cm) | 單 位: M2; (一): 13.5; (二): 27; 2011-12-15 備註: 第3次變更追加
壹.一.10.112 | W33鋁固定窗(195x520cm) | bar: 單 位 to (一)
壹.一.10.113 | W34鋁門窗(35+190+210+190+35)x490cm | bar: 單 位 to (一)
壹.一.10.114 | W35鋁固定窗(110+445+1005)x180cm | 單 位: 樘; (一): 1; (二): 0; 2011-12-15 備註: 第3次變更追減
壹.一.10.114-1 | W35鋁固定窗(100+500+393)x210cm | 單 位: 樘; (二): 1; 2011-12-15 備註: 第3次變更追加
壹.一.10.114-2 | W35A鋁固定窗(100+355)x210cm | 單 位: 樘; (二): 1; 2011-12-15 備註: 第3次變更追加
壹.一.10.115 | W36鋁固定窗(395x520cm)，尺寸修正為(395x480cm) | 單 位: M2; (一): 19.75; (二): 39.5; 2011-12-15 備註: 第3次變更追加
壹.一.10.116 | W37鋁固定窗(165+160)x265cm | bar: 單 位 to (一)
壹.一.10.117 | W38鋁固定窗(190x25cm) | 單 位: 樘; (一): 8; (二): 0; 2011-12-15 備註: 第3次變更追減
壹.一.10.117-1 | W38鋁固定窗(355x185cm) | 單 位: 樘; (二): 8; 2011-12-15 備註: 第3次變更追加
壹.一.10.118 | W39鋁窗(直徑90cm) | 單 位: 樘; (一): 1; (二): 10; 2011-12-15 備註: 第3次變更追加
壹.一.10.119 | W40鋁窗(直徑50cm) | 單 位: 樘; (一): 1; (二): 11; 2011-12-15 備註: 第3次變更追加
壹.一.10.120 | 鋁擠型氟碳烤漆玻璃帷幕 | 單 位: M2; (一): 657
壹.一.10.121 | 鋁擠型氟碳烤漆玻璃採光罩 | 單 位: M2; (一): 180; (二): 214.54; 2011-12-15 備註: 第3次變更追加
壹.一.10.122 | 氟碳烤漆鋼構玻璃帷幕(景觀電梯) | 單 位: M2; (一): 77.4
壹.一.10.123 | 拍賣室山型屋頂企型屋面板(雙面封板+隔熱隔音處理) | 單 位: M2; (一): 650
壹.一.10.124 | 拍賣室山型屋頂鋁擠型氟碳烤漆玻璃帷幕 | 單 位: M2; (一): 283.7
壹.一.10.125 | 太陽能採光天窗(三樓挑空區上方) | 單 位: 式; (一): 1; 2011-12-15 備註: 第3次變更追加
壹.一.10.126 | 卸理貨區雨庇企型屋面板 | 單 位: M2; (一): 460
壹.一.10.127 | 卸理貨區雨庇3t鋁板氟碳烤漆 | 單 位: M2; (一): 585
壹.一.10.128 | 卸理貨區雨庇封FRP採光板 | 單 位: M2; (一): 790
壹.一.10.129 | 3樓梯間鋁擠型氟碳烤漆玻璃帷幕牆面 | 單 位: M2; (一): 152.8
壹.一.10.130 | 3樓梯間鋁擠型氟碳烤漆玻璃帷幕平頂 | 單 位: M2; (一): 94.78
壹.一.10.131 | 車道下方男女廁採光天窗 | 單 位: M2; (一): 83.3; (二): 107.19; 2011-12-15 備註: 第3次變更追加
壹.一.10.132 | 一樓展示櫃結構玻璃 | 單 位: M2; (一): 90
壹.一.10.133 | SD20自動防火電動鐵捲門/F60B防火門(1040x385) | 單 位: 樘; (二): 1; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.10.134 | SD21自動防火電動鐵捲門/F60B防火門(1160x385) | 單 位: 樘; (二): 1; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.10.135 | SD22自動防火電動鐵捲門/F60B防火門(750x385) | 單 位: 樘; (二): 1; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.10.136 | SD23自動防火電動鐵捲門/F60B防火門(787.5x385) | 單 位: 樘; (二): 1; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.10.137 | SD24自動防火電動鐵捲門/F60B防火門(1272.5x385) | 單 位: 樘; (二): 1; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.10.138 | F60A檢修門(60x85) | 單 位: 樘; (二): 3; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.10.139 | 拍賣室山型屋頂企型屋面板鋁收邊板 | 單 位: M2; (二): 206.4; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.10.140 | 拍賣室山型屋頂屋面鋁板 | 單 位: M2; (二): 36; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.10.141 | LD1不銹鋼氟碳烤漆伸縮門 H1.27*W25M 對開 | 單 位: 樘; (二): 1; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.10.142 | LD2不銹鋼氟碳烤漆伸縮門 H1.27*W12M | 單 位: 樘; (二): 1; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.10.143 | LD3 不銹鋼氟碳烤漆伸縮門 H1.27*W12M | 單 位: 樘; (二): 1; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.10.144 | LD4 不銹鋼氟碳烤漆伸縮門 H1.27*W9M | 單 位: 樘; (二): 1; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.10.145 | EW40鋁百葉 (135X215)粉體塗裝 | 單 位: M2; (二): 2.9; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.11 | 欄杆及雜項工程
壹.一.11.1 | 不銹鋼天溝 TH=1mm | 單 位: M; (一): 459
壹.一.11.2 | 地下室筏基防臭型人孔蓋 | 單 位: 個; (一): 5
壹.一.11.3 | 電梯機坑不銹鋼爬梯 | 單 位: 座; (一): 6
壹.一.11.4 | A、B、C、D、E樓梯扶壁式扶手 | 單 位: M; (一): 215
壹.一.11.5 | A、B、C、D、E樓梯扶手 | 單 位: M; (一): 113
壹.一.11.6 | 鍍鋅烤漆欄杆typeA | 單 位: M; (一): 290
壹.一.11.7 | 鍍鋅烤漆欄杆typeB | 單 位: M; (一): 254
壹.一.11.8 | 鍍鋅烤漆欄杆typeC | 單 位: M; (一): 65
壹.一.11.9 | 鍍鋅烤漆欄杆typeD | 單 位: M; (一): 305
壹.一.11.10 | 鍍鋅烤漆欄杆typeE | 單 位: M; (一): 214
壹.一.11.11 | B1F水箱內部不銹鋼爬梯 | 單 位: 座; (一): 1; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.一.11.12 | 屋頂水箱內部不銹鋼爬梯 | 單 位: 座; (一): 1; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.一.11.13 | B1F水箱外部不銹鋼爬梯 | 單 位: 座; (一): 1; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.一.11.14 | 屋頂水箱外部不銹鋼爬梯 | 單 位: 座; (一): 1; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.一.11.15 | 水箱不銹鋼人孔蓋 | 單 位: 只; (一): 4; (二): 9; 2011-12-15 備註: 第3次變更追加
壹.一.11.16 | 筏基2"∮PVC通氣管埋設 | 單 位: 支; (一): 66; (二): 0; 2011-12-15 備註: 第3次變更追減
壹.一.11.17 | 筏基4"∮PVC排水管埋設 | 單 位: 支; (一): 66; (二): 347; 2011-12-15 備註: 第3次變更追加
壹.一.11.18 | 1F室內鍍鋅格柵溝蓋板 | 單 位: M; (一): 990
壹.一.11.19 | 廁所隔間 | 單 位: 間; (一): 129
壹.一.11.20 | 廁所小便斗隔板 | 單 位: 片; (一): 48
壹.一.11.21 | 廁所鏡盒 | 單 位: 尺; (一): 20
壹.一.11.22 | 不銹鋼門檻 | 單 位: M; (一): 20
壹.一.11.23 | 烤漆鋁版燈槽 | 單 位: M; (一): 498.74
壹.一.11.24 | 水箱底鋪19*19*39空心磚 | 單 位: M2; (一): 131.88
壹.一.11.25 | 天花板SUS304金屬收邊條 | 單 位: M; (一): 535
壹.一.11.26 | 1、2F男女廁所門檻分隔條2mmTH SUS304金屬 | 單 位: M; (一): 67.2
壹.一.11.27 | 1F入口地板門檻分隔條W5cm*5mmTHSUS304 | 單 位: M; (一): 33.6
壹.一.11.28 | L-50*50*4熱浸鍍鋅刷防銹漆(地坪護角) | 單 位: M; (一): 720
壹.一.11.29 | 4樓景觀電梯連通橋雨庇C型鋼封FRP採光板 | 單 位: M2; (一): 31.4
壹.一.11.30 | 3樓停車場風雨走廊C型鋼封FRP採光板 | 單 位: M2; (一): 870
壹.一.11.31 | 車道下方男女廁砌清水空心磚牆 | 單 位: M2; (一): 171
壹.一.11.32 | 卸理貨區鋼柱防撞條 | 單 位: M2; (一): 192
壹.一.11.33 | 停車場RC分隔島 | 單 位: M2; (一): 60
壹.一.11.34 | 接駁公車區戶外座椅(鐵木椅面) | 單 位: 座; (一): 3
壹.一.11.35 | 廣場造型牆 | bar: 單 位 to (一)
壹.一.11.36 | 車道出口造型牆 | 單 位: M2; (一): 35
壹.一.11.37 | 結構伸縮縫 | 單 位: M; (一): 130.6
壹.一.11.38 | 觸摸地圖 | bar: 單 位 to (一)
壹.一.11.39 | 愛心服務鈴 | 單 位: 處; (一): 5
壹.一.11.40 | 筏基3"∮PVC通氣管埋設 | 單 位: 支; (二): 112; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增 已計滿
壹.一.11.41 | 熱浸鍍鋅格柵溝蓋板W25cm,TH4mm | 單 位: M; (二): 393; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.11.42 | 屋頂、外牆、梭形百葉下方扶手欄杆 | 單 位: M; (二): 209; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.11.43 | #1電梯爬梯 | 單 位: M; (二): 6; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.11.44 | 水電立牆TYPE-A(L210xW20*H100cm) | 單 位: 座; (二): 24; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.11.45 | 水電立牆TYPE-B(L140xW20*H100cm) | 單 位: 座; (二): 24; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.11.46 | 水電立牆TYPE-C(L70*W20*H100cm) | 單 位: 座; (二): 99; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.11.47 | 舊基礎開挖、破碎、小搬運 | 單 位: 式; (二): 1; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增 已計滿
壹.一.11.48 | 舊基礎運棄 | 單 位: 式; (二): 1; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增 已計滿
壹.一.12 | 景觀、植栽、排水工程
壹.一.12.1 | 鋪南方松木地坪(三樓戶外平台) | 單 位: M2; (一): 208; (二): 886.8; 2011-12-15 備註: 第3次變更追加
壹.一.12.2 | 南方松實木格柵牆單面H= 420 cm | 單 位: M2; (一): 510
壹.一.12.3 | RC截水溝加熱浸鍍鋅鑄鐵蓋W=20cm 厚5cm(含固定件) | 單 位: M; (一): 1153
壹.一.12.4 | 截水溝落水系統及基地景觀排水管埋設 | bar: 單 位 to (一)
壹.一.12.5 | 欖仁(米徑12-15公分，H*W=4m*2m，1.5m以下無分枝) | 單 位: 株; (一): 9; (二): 10; 2011-12-15 備註: 第3次變更追加
壹.一.12.6 | 小葉欖仁米高直徑＜15cm，300≦樹高＜400cm，樹冠400cm | 單 位: 株; (一): 27; (二): 0; 2011-12-15 備註: 第3次變更追減
壹.一.12.7 | 台灣欒樹米高直徑＜12cm，300≦樹高＜400cm，樹冠＜250cm | 單 位: 株; (一): 36; (二): 62; 2011-12-15 備註: 第3次變更追加
壹.一.12.8 | 山櫻花-米徑8公分，H*W=3m*2m，1.5m以下無分枝 | 單 位: 株; (一): 12
壹.一.12.9 | 苦楝(米徑12-15公分，H*W=4m*2m，1.5m以下無分枝) | 單 位: 株; (一): 12
壹.一.12.10 | 水黃皮(米徑12-15公分，H*W=4m*2m，1.5m以下無分枝) | 單 位: 株; (一): 2
壹.一.12.11 | 樟樹(米徑12-15公分，H*W=4m*2m，1.5m以下無分枝) | 單 位: 株; (一): 4
壹.一.12.12 | 楓香(米徑12-15公分，H*W=4m*2m，1.5m以下無分枝) | 單 位: 株; (一): 13; (二): 25; 2011-12-15 備註: 第3次變更追加
壹.一.12.13 | 春不老-H*W=1m*0.23m | 單 位: 株; (一): 328
壹.一.12.14 | 地錦-L=20cm | 單 位: 盆; (一): 649
壹.一.12.15 | 錫蘭葉下珠-H*W=0.4m*0.4m，6吋盆 | 單 位: 株; (一): 1283
壹.一.12.16 | 胡椒木-H*W=0.6m*0.4m | 單 位: 株; (一): 440
壹.一.12.17 | 球型金露華H*W=0.6m*0.4m | 單 位: 株; (一): 240
壹.一.12.18 | 朱焦-H*W=1m*0.23m | 單 位: 株; (一): 1912
壹.一.12.19 | 蔓花生-W=10cm | 單 位: 盆; (一): 17376
壹.一.12.20 | 草花、多年生草花-H*W=0.1m*0.1m (四季海棠、馬蘭、紫錦草等地被植物L=0.15m) | 單 位: 盆; (一): 4000
壹.一.12.21 | 薄層綠化 | 單 位: M2; (一): 2259.4
壹.一.12.22 | 陰井，60x60cm | 單 位: 座; (一): 70
壹.一.12.23 | 人行道破口清水混凝土面硬化地坪 | 單 位: M2; (一): 90
壹.一.12.24 | 造型座椅 | 單 位: 座; (一): 16
壹.一.12.25 | 鋪高壓混凝土透水磚(含30cm級配) | 單 位: M2; (一): 2770
壹.一.12.25-1 | 鋪高壓混凝土透水磚 | 單 位: M2; (二): 755; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.12.26 | 道路預鑄水溝蓋及公共排水溝破損復原 | bar: 單 位 to (一)
壹.一.12.27 | 基地西側與北側周邊RC緣石 | 單 位: M; (一): 322
壹.一.12.28 | 原有人行道地坪敲除及運棄 | 單 位: M2; (一): 540
壹.一.12.29 | RC排水暗溝W=20cm | 單 位: M; (一): 205
壹.一.12.30 | 三樓停車場植栽區(含不鏽鋼槽) | 單 位: 處; (一): 12
壹.一.12.31 | 汽車道截水溝1:2防水MT.鑄鐵蓋 ( 3"φ*高腳 ) | 單 位: M; (一): 19.5
壹.一.12.32 | 機車道截水溝1:2防水MT.鑄鐵蓋 ( 3"φ*高腳 ) | 單 位: M; (一): 3
壹.一.12.33 | 地下室周邊排水 | 單 位: M; (一): 358; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.一.12.34 | 基地周邊室外排水溝RC溝蓋 | 單 位: M; (一): 329
壹.一.12.35 | 基地周邊室外排水溝鍍鋅水溝蓋 | 單 位: M; (一): 207
壹.一.12.36 | 排水暗管D=30CM | 單 位: M; (一): 168
壹.一.12.37 | 植生護坡坡面整理 | 單 位: M2; (一): 1470
壹.一.12.38 | 植生護坡舖設加勁網毯 | 單 位: M2; (一): 1470
壹.一.12.39 | 客土施放 | 單 位: M3; (一): 4040
壹.一.12.40 | 植草/草皮密鋪 | 單 位: M2; (一): 1354.4
壹.一.13 | 電梯工程
壹.一.13.1 | 電梯15人份-速度60m/min 4停止樓(1-4F) | 單 位: 座; (一): 1; (二): 0; 2011-12-15 備註: 第3次變更追減
壹.一.13.1-1 | 電梯15人份-速度60m/min 4停止樓(1-4F) | 單 位: 座; (二): 1; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.13.2 | 電梯15人份-速度60m/min 4停止樓(B1-3F) | bar: 單 位 to (一)
壹.一.13.3 | 電梯15人份-速度60m/min 3停止樓(B1-2F) | 單 位: 座; (一): 1; (二): 0; 2011-12-15 備註: 第3次變更追減
壹.一.13.3-1 | 電梯15人份-速度60m/min 3停止樓(B1-2F) | 單 位: 座; (二): 1; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.13.4 | 景觀電梯15人份-速度60m/min 4停止樓(B1-3F) | 單 位: 座; (一): 1; (二): 0; 2011-12-15 備註: 第3次變更追減
壹.一.13.4-1 | 景觀電梯15人份-速度60m/min 4停止樓(B1-3F) | 單 位: 座; (二): 1; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.13.5 | 貨梯 | 單 位: 座; (二): 2; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.13.6 | 電扶梯 | 單 位: 座; (二): 2; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.14 | 停車附屬設施工程
壹.一.14.1 | 汽車停車位畫線 | 單 位: 格; (一): 457
壹.一.14.2 | 大貨車裝卸位畫線 | 單 位: 格; (一): 17
壹.一.14.3 | 機車停車位畫線 | 單 位: 格; (一): 202
壹.一.14.4 | 車擋石 60x15x15cm(塑鋼) | 單 位: 支; (一): 926
壹.一.14.5 | 地界矮牆(RC30CM 高度視現場調整) | 單 位: M; (一): 320
壹.一.14.6 | 無障礙停車位標誌 | 單 位: 式; (一): 7
壹.一.14.7 | 車道標線 | 單 位: M; (一): 800
壹.一.14.8 | 人行通道標線 | 單 位: M2; (一): 238
壹.一.14.9 | 反射鏡 | 單 位: 處; (一): 7
壹.一.14.10 | 防撞護角 | 單 位: M; (一): 387
壹.一.14.11 | 防撞護柱 | 單 位: 支; (一): 4
壹.一.14.12 | 防撞桿 | 單 位: 支; (一): 20
壹.一.14.13 | 減速墊 | 單 位: 處; (一): 23
壹.一.14.14 | RC墩 | 單 位: M; (一): 58.68; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.一.15-3 | 鋼構工程
壹.一.15-1 | 基樁工程 | 單 位: 座; (二): 8; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.15-3 | 鋼構工程
壹.一.15-3-1 | 鋼構A36加工製作及組立(造型鋼構) | 單 位: 噸; (二): 8.4; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.15-3-2 | 鋼構A572 GR50鋼構加工製作及組立(造型鋼構) | 單 位: 噸; (二): 34.65; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.15-3-3 | 鋼構A53B 加工製作及組立(造型鋼構) | 單 位: 噸; (二): 17.85; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.15-3-4 | DECK舖設工料 | 單 位: M2; (二): 144; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.15-3-5 | 基礎螺栓埋設工料 | 單 位: 支; (二): 24; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.15-3-6 | 高張力螺栓 | 單 位: 支; (二): 144; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.15-3-7 | 剪力釘植焊工料 | 單 位: 支; (二): 1340; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.15-4 | 膜構工程 | 單 位: 式; (二): 1; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.15-5 | 裝修工程
壹.一.15-5-1 | 玻璃欄杆 | 單 位: M; (二): 101.1; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.15-5-2 | 造型烤漆鋁板TH=3t | 單 位: M2; (二): 372; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.15-5-4 | 公共設施修復費(環境復原) | 單 位: 式; (二): 1; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
壹.一.15-6 | 吊架工程 | 單 位: 式; (二): 1; 2011-12-15 備註: 第3次變更新增
小計(一)
壹.二 | 勞工安全衛生費 | bar: 單 位
壹.二.1 | 開口防護措施 | bar: 單 位 to (一)
壹.二.2 | 吊運作業之防護 | 單 位: 月; (一): 24
壹.二.3 | 施工架(含工作檯) | 單 位: M; (一): 600; 2011-12-15 備註: 依約計價85% 俟拆除後 請領剩餘數量
壹.二.4 | 工作梯 | 單 位: 組; (一): 8; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.二.5 | 門禁(含守衛、交通引導人員及崗哨薪資) | 單 位: 月; (一): 24; 2011-12-15 備註: 前期累計估驗金額未計滿，本期補計
壹.二.6 | 門禁(出入口守衛亭)110cmX110cmX230cm鋁製 | 單 位: 座; (一): 1; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.二.7 | 交通維持費(警告設施、進出交通管制配合措施) | 單 位: 月; (一): 24
壹.二.8 | 飲水設備 | 單 位: 具; (一): 2; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.二.9 | 工地照明及用電設備 | 單 位: 月; (一): 24
壹.二.10 | 消防設施(滅火器材含全工期之必要與維護) | 單 位: 支; (一): 16; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.二.11 | 個人防護具(安全帽、遮光護目鏡、安全帶、安全鞋、工作手套、口罩、絕緣手套等) | 單 位: 式; (一): 1; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.二.12 | 急救箱及搶救設施 | 單 位: 組; (一): 6; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.二.13 | 護欄及警示帶 | bar: 單 位 to (一)
壹.二.14 | 安全網(符合國家標準CNS14252Z2115安全網規定) | 單 位: 式; (一): 1; 2011-12-15 備註: 依約計價85% 俟拆除後 請領剩餘數量
壹.二.15 | 臨時衛浴、盥洗設備 | 單 位: 月; (一): 24
壹.二.16 | 車輛沖洗設備(洗車台、沈澱池、淤泥清除) | 單 位: 處; (一): 2; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.二.17 | 環境保護，水污染防治，洗車沖洗費 | 單 位: 月處; (一): 24
壹.二.18 | 工地清潔用具(清掃用具、殺蟲劑、垃圾箱、垃圾桶、垃圾管道等) | 單 位: 套; (一): 3; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.二.19 | 工地清潔費 | 單 位: M2.月; (一): 34000
壹.二.20 | 臨時排水及既有水溝、排水設施清潔維護清理 | bar: 單 位 to (一)
壹.二.21 | 有害物質之放置場所(含處理費用) | 單 位: M2; (一): 50
壹.二.22 | 緊急避難設施(平台、安全扶梯) | bar: 單 位 to (一)
壹.二.23 | 安衛教育訓練費 | bar: 單 位 to (一)
壹.二.24 | 安衛及施工等警示(告)標誌(示) | bar: 單 位 to (一)
壹.二.25 | 交通錐 H=70cm | 單 位: 個; (一): 40; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.二.26 | 活動拒馬 L=120cm | 單 位: 個; (一): 20; 2011-12-15 備註: 已計滿
壹.二.27 | 旗手 | 單 位: 時; (一): 800
壹.三 | 自主品管費(壹一)*0.8% | bar: 單 位
壹.三.1 | 自主品管人員薪資(兩人) | 單 位: 月; (一): 24
壹.三.2 | 自主品管文件資料製作及器材設備使用費(壹一)*0.8%-壹.三.1 | bar: 單 位 to (一)
壹.四 | 材料試驗費(壹一)*0.3% | bar: 單 位 to (一)
壹.五 | 稅什費約(壹一)*11%-(壹二~壹四):內含營造綜合保險費0.35% | bar: 單 位 to (一)
施工費合計
總價(總計)