## 990131估驗計價單-首頁
臺北市市場處
[8 empty] | 估 驗 計 價 單 |  |  |  | 第一次付款 第一頁共二十七頁
工程名稱 |  | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 |  |  |  |  | 會計科目 |  |  | 預 算 金 額 |  |  | 本期核發金額 | 0
工程編號 |  | 980911-01 |  |  |  |  | 實際開工日期99年01月12日 |  |  | 原 契 約 總 價 |  |  | 本期應扣金額 | 0
契約編號 |  | 九十八市秘字第C59號 |  |  |  |  | 規定完工日期限101年2月2日以前720日曆天 |  |  | 因變更設計 增減估計金額 | 應增 | 0 | 本期實發金額 | 0
工程地點 |  | 內湖區舊宗段76-10、76-14地號 |  |  |  |  | 已工作日數17天 |  |  |  | 應減 | 0 | 以前核發金額 | 0
承辦工務所 | [6 empty] | 估驗日期 |  | 2010-04-19 |  | 結果淨(增、減) | 0 | 總計核發金額 | 0
估 驗 詳 細 表
原 契 約 或 追 加 減 後 總 價 |  |  |  |  | 完成百分率 |  |  | 估 驗 計 價 |  | 保 留 金 額 |  | 核 發 金 額 |  | 附註
[5 empty] | 本次 | 累計 |  | 本次 | 累計 | 本次 | 累計 | 本次 | 累計
[5 empty] | 0.2689% | 0.2689% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
合 計 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 項 目 |  |  | 金 額 |  |  |  | 本單所計價款及完成百分率數量已核對無訛謹此簽認
廠商：統營營造股份有限公司
| 合 計 | [6 empty] | 中華民國 年 月 日 |  |  |  | 專任工程人員： (簽章)
廠商 編製 |  |  | 監造單位主管 |  |  | 承辦科 |  |  | 會計室 專門委員 主任秘書 副處長 |  |  |  |  | 處長
註：1、「估驗計價」減去「核發金額」所餘之金額填入「保留金額」欄。
2、本表核章欄職稱僅供參考，可由各機關或學校依實際編制情形參酌修改之。
本次應扣金額

## 1估驗總表
臺北市市場處
估驗總表
工程名稱： | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [7 empty] | 估驗日期 | 2010-04-19
項 次 | 項 目 及 說 明 | 單 位 | (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | 備註 | (七)
|  |  |  | 變更後核 |  | 本次 | 本次止累計 | 本次 | 本次止累積 |  | 本次止累積
|  |  | 合約數量 | 定數量 | 單價 | 估驗數量 | 估驗數量 | 估驗金額 | 估驗金額 |  | 估驗金額
壹 | 施工費
壹.一 | 建築工程 | 單 位: 式; (一): 1; 2010-04-19 (七): 0
壹.一.1 | 假設工程 | 式 | 1 |  |  | 6.963% | 6.963% |  | 558127 |  | 0
壹.一.2 | 地質改良工程 | 式 | 1 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 0
壹.一.3 | 基礎工程 | 式 | 1 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 0
壹.一.4 | 結構工程 | 式 | 1 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 0
壹.一.5 | 防水工程 | 式 | 1 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 0
壹.一.6 | 外牆裝修工程 | 式 | 1 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 0
壹.一.7 | 內牆隔間及內牆裝修工程 | 式 | 1 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 0
壹.一.8 | 平頂裝修工程 | 式 | 1 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 0
壹.一.9 | 地坪裝修工程 | 式 | 1 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 0
壹.一.10 | 門窗、帷幕工程 | 式 | 1 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 0
壹.一.11 | 欄杆及雜項工程 | 式 | 1 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 0
壹.一.12 | 景觀、植栽、排水工程 | 式 | 1 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 0
壹.一.13 | 電梯工程 | 式 | 1 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 0
壹.一.14 | 停車附屬設施工程 | 式 | 1 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 0
| 小計(一) | 單 位: 式; (一): 1; 2010-04-19 (七): 0
壹.二 | 勞工安全衛生費 | 單 位: 式; (一): 1; 2010-04-19 (七): 0
壹.三 | 自主品管費(壹一)*0.8% | 單 位: 式; (一): 1; 2010-04-19 (七): 0
壹.三.1 | 自主品管人員薪資(兩人) | 單 位: 式; (一): 1; 2010-04-19 (七): 0
壹.三.2 | 自主品管文件資料製作及器材設備使用費(壹一)*0.8%-壹.三.0.1 | 單 位: 式; (一): 1; 2010-04-19 (七): 0
壹.四 | 材料試驗費(壹一)*0.3% | 單 位: 式; (一): 1; 2010-04-19 (七): 0
壹.五 | 稅什費約(壹一)*11%-(壹二~壹四):內含營造綜合保險費0.35% | 單 位: 式; (一): 1; 2010-04-19 (七): 0
| 施工費合計 | 單 位: 式; (一): 1; 2010-04-19 (七): 0
| 總價(總計) | 單 位: 式; (一): 1; 2010-04-19 (七): 0

## 1估驗詳細表
臺北市市場處
估驗詳細表
工程名稱： | 臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心(大基地)-建築工程 | [9 empty] | 估驗日期 | 2010-04-19
項 次 | 項 目 及 說 明 | 單 位 | (一) | (二) | (三) | (四) | 前次數量 | (五) | 前次累計金額 | ( 六 ) | (七) | 備註
|  |  |  | 變更後核 |  | 本次 |  | 本次止累計 |  | 本 次 | 本次止累積
|  |  | 合約數量 | 定數量 | 單價 | 估驗數量 |  | 估驗數量 |  | 估 驗 金 額 | 估驗金額
壹 | 施工費
壹.一 | 建築工程 | 式
壹.一.1 | 假設工程 | [11 empty] | 558127
壹.一.1.1 | 基地現場現有圍籬拆除(拆除物需運離現場) | M | 379 |  | 163 | 294.49 |  | 294.49 |  | 48002 | 48002
壹.一.1.2 | 基地整地 | M2 | 21312 |  | 42 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.1.3 | 工地臨時辦公室,工寮,庫房及衛生設備等(含水電空調工程使用需求) | 式 | 1 |  | 587411 | 0.43861 |  | 0.43861 |  | 257646 | 257646
壹.一.1.4 | 施工圍籬，組合式固定，高度2.4m，含警示燈 | M | 667 |  | 2163 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.1.5 | 施工大門及側門(含拆除) | 樘 | 2 |  | 20332 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.1.6 | 工程告示牌，巨型告示牌，鋁質，長500cm，寬320cm | 座 | 1 |  | 97945 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.1.7 | 工程告示牌，活動告示牌，鋁質，長120cm，寬75cm | 座 | 1 |  | 2575 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.1.8 | 工程告示牌，活動柔性告示牌，鋁質，長75cm，寬120cm | 座 | 6 |  | 2575 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.1.9 | 臨時水電及申請 | 式 | 1 |  | 2427116 | 0.023605 |  | 0.023605 |  | 57292 | 57292
壹.一.1.10 | 臨時電話設備及通話費 | 月 | 24 |  | 3334 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.1.11 | 臨時抽排水設備及維護費 | 式 | 1 |  | 121992 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.1.12 | 公共設施修復費(環境復原) | 式 | 1 |  | 397551 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.1.13 | 廢棄物棄置費(含證明費) | 式 | 1 |  | 500166 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.1.14 | 申報廢棄物清理計畫審查費用 | 式 | 1 |  | 2440 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.1.15 | 現場施工圖製作(含CSD,SEM套圖整合) | 式 | 1 |  | 733576 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.1.16 | 施工攝影及雜項設備費 | 式 | 1 |  | 200066 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.1.17 | 竣工圖製作費(含相關作業) | 張 | 416 |  | 65 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.1.18 | 竣工銘牌 W50xH80cm | 座 | 1 |  | 24398 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.1.19 | 鄰房鑑定費 | 式 | 1 |  | 195187 | 1 |  | 1 |  | 195187 | 195187
壹.一.1.20 | 工程介面整合費 | 式 | 1 |  | 162655 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.2 | 地質改良工程
壹.一.2.1 | 地質改良噴射樁,直徑=80CM，L=9(空打0.7M) | 支 | 617 |  | 8019 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.2.2 | 地質改良噴射樁,直徑=80CM，L=9(空打1.3M) | 支 | 362 |  | 7620 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.2.3 | 地質改良噴射樁,直徑=80CM，L=11.5(空打5.4M) | 支 | 1616 |  | 7054 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.2.4 | 地質改良噴射樁,直徑=80CM，L=12(空打1.3M) | 支 | 254 |  | 10446 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.2.5 | 地質改良噴射樁,直徑=80CM，L=14.5(空打5.4M) | 支 | 332 |  | 9864 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.2.6 | 預壘樁∮50cm | 支 | 400 |  | 13521 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.2.7 | 樁頭壓樑 | M | 200 |  | 1793 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.3 | 基礎工程
壹.一.3.1 | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 199 |  | 3853 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.3.2 | 安全支撐工程(島式開挖區) | 式 | 1 |  | 1470406 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.3.3 | 挖方(含土石.磚.垃圾等地下掩埋物) | M3 | 43350 |  | 46 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.3.4 | 挖土方就近堆置，總重35t傾卸貨車 | B.M3 | 11469 |  | 177 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.3.5 | B5類土方運棄(含棄土證明) | M3 | 21675 |  | 411 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.3.6 | B8類棄土方(含廢棄物證明) | M3 | 21675 |  | 791 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.3.7 | 土方回填,回填及夯實 | M3 | 11469 |  | 202 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.3.8 | 安全觀測系統 | 式 | 1 |  | 168497 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.3.9 | 斜坡面帆布覆蓋 | M2 | 2109 |  | 96 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.3.10 | 點井抽(排)水 | 式 | 1 |  | 39574 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.3.11 | 空氣污染防制設施(合於法令規定，工地灑水費內含於合約總價不另給價) | 式 | 1 |  | 47489 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.4 | 結構工程
壹.一.4.1 | 建築放樣 | M2 | 34000 |  | 26 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.4.2 | 鋼管鷹架及護網、安全斜籬 | M2 | 6838 |  | 147 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.4.3 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 1510.18 |  | 1940 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.4.4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 25580.94 |  | 2098 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.4.5 | 鋼筋，SD280 | T | 1343 |  | 18677 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.4.6 | 鋼筋，SD420W | T | 4007 |  | 20184 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.4.7 | 場鑄結構混凝土用模板，普通，(建築，建築物) | M2 | 26064 |  | 333 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.4.8 | 場鑄結構混凝土用模板，清水，(建築，建築物) | M2 | 50848 |  | 515 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.4.9 | 鋼構A36加工製作及組立(含防銹處理及噴漆) | T | 40 |  | 41950 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.4.10 | 鋼構A572 GR50鋼構A36加工製作及組立(含防銹處理及噴漆) | T | 316 |  | 43533 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.4.11 | 鋼構A53B 加工製作及組立(含防銹處理及噴漆) | T | 3 |  | 43533 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.4.12 | 鋼構SN490B 加工製作及組立(含防銹處理及噴漆) | T | 12 |  | 43533 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.4.13 | 鋼筋續接器及安裝#8(含試驗費) | 個 | 2605 |  | 124 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.4.14 | 鋼筋續接器及安裝#10(含試驗費) | 個 | 7442 |  | 139 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.4.15 | 鋼筋續接器及安裝#11(含試驗費) | 個 | 1319 |  | 154 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.4.16 | 模板支撐排架(H=6M) | M2 | 10846 |  | 792 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.4.17 | 模板支撐排架(H=10M) | M2 | 490 |  | 1030 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.4.18 | 模板支撐排架(採光罩及電扶梯) | M2 | 626 |  | 792 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.4.19 | 鋼承板 (2w,t=1.2mm) | M2 | 1389 |  | 476 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.4.20 | 點焊鋼絲網 | T | 6 |  | 13455 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.5 | 防水工程
壹.一.5.1 | 橡化瀝青防水膜 | M2 | 2488 |  | 658 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.5.2 | 屋頂隔熱層 | M2 | 903 |  | 703 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.5.3 | 覆土區橡化瀝青防水膜 | M2 | 1354 |  | 658 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.5.4 | 水箱內底及四周1:2防水粉刷面貼白色磁磚 | M2 | 315.38 |  | 608 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.5.5 | 水箱平頂1:2防水水泥砂漿粉光 | M2 | 109.9 |  | 373 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.5.6 | PE發泡板 | M2 | 902 |  | 80 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.5.7 | 滲透式彈性水泥防水層(三樓磨石地坪底層) | M2 | 1983 |  | 142 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.6 | 外牆裝修工程
壹.一.6.1 | 烤漆鋁板外牆飾板(一號電梯外牆) | M2 | 64.8 |  | 5147 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.6.2 | 外牆1:2 防水水泥砂漿粉刷貼馬賽克 | M2 | 2845 |  | 1102 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.6.3 | 外牆清水混凝土全面著色修補飾面 | M2 | 8512 |  | 951 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.6.4 | 南方松實木格柵牆雙面H= 320cm | M2 | 310 |  | 2875 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.6.5 | 南方松實木格柵牆單面H= 420 cm | M2 | 233 |  | 1767 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.6.6 | 3t立面鋁板氟碳烤漆(空縫) | M2 | 521 |  | 5540 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.6.7 | 鋁擠型梭型百葉氟碳烤漆(直立可調式) | M2 | 557 |  | 7123 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.6.8 | 烤漆鋁鋅鋼浪板(單面)(卸理貨區上方) | M2 | 476 |  | 1187 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.7 | 內牆隔間及內牆裝修工程
壹.一.7.1 | 牆面批土刷平光水泥漆一底二度(清水夾板模) | M2 | 2155 |  | 135 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.7.2 | 輕隔間批土刷水泥漆(一底二度) | M2 | 540 |  | 119 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.7.3 | 輕隔間牆雙面封矽酸鈣板TH=10mm | M2 | 270 |  | 978 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.7.4 | 牆面1:2水泥漿粉刷面45*45小口磚 | M2 | 1037 |  | 935 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.7.5 | 拍賣室牆面圓孔木紋吸音板 | M2 | 312 |  | 1702 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.7.6 | 拍賣室牆面玻纖吸音板包覆吸音壁布 | M2 | 166 |  | 1266 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.7.7 | 拍賣室牆面條狀木紋吸音板 | M2 | 66 |  | 2296 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.7.8 | 拍賣室牆面1:3水泥漿粉刷面馬賽克 | M2 | 394 |  | 822 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.7.9 | 牆面1:3水泥砂漿粉光刷水泥漆(一底二度)(一般模版) | M2 | 7726 |  | 267 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.8 | 平頂裝修工程
壹.一.8.1 | 平頂磨平批土刷水泥漆一底二度 | M2 | 10662 |  | 116 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.8.2 | 防颱型企口天花 | M2 | 370 |  | 1578 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.8.3 | 平頂半明架礦纖天花 | M2 | 354 |  | 518 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.8.4 | 平頂清水夾板模拆模後整平 | M2 | 26640 |  | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.8.5 | 入口C型鋼單面封南方松實木天花 | M2 | 466 |  | 1769 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.8.6 | 入口天花鋁包板收邊 | M2 | 75 |  | 4116 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.8.7 | 金屬烤漆鋁格柵天花(10CM*10CM) | M2 | 535 |  | 2101 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.8.8 | 金屬烤漆鋁方格天花(30CM*30CM) | M2 | 582 |  | 1149 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.9 | 地坪裝修工程
壹.一.9.1 | 清水混凝土面硬化地坪+防水工程(高平整度整體拍漿粉光) | M2 | 10272 |  | 1583 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.9.2 | 硬化地坪+防水工程(高平整度整體拍漿粉光) | M2 | 4106 |  | 1268 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.9.3 | 5mmTH環氧樹脂+金剛砂耐磨地坪(地下室) | M2 | 8500 |  | 513 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.9.4 | 5mmTH環氧樹脂+金剛砂耐磨地坪(卸理貨區上方) | M2 | 975 |  | 513 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.9.5 | 斜坡車道硬化地坪(表面止滑槽) | M2 | 1253 |  | 1688 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.9.6 | 室外樓梯踏面RC磨石粗面 | M2 | 370.2 |  | 950 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.9.7 | 地坪 1:3 水泥砂漿粉刷打底面貼20*20cm 岩面透心止滑石英磚 | M2 | 630 |  | 692 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.9.8 | 地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼30*60cm 岩面透心止滑石英磚 | M2 | 2865 |  | 706 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.9.9 | 室內樓梯專用20x27岩面止滑石英磚 | M2 | 350 |  | 670 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.9.10 | 地下室地坪整體拍漿粉光 | M2 | 940 |  | 36 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.9.11 | 室內地坪1:2防水水泥砂漿粉刷打底面貼50*50cm白水泥 磨石子地磚(局部跳色) | M2 | 2013 |  | 502 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.9.12 | 室外地坪1:3水泥砂漿粉刷打底面貼50*50cm 磨石子地磚噴砂面(局部跳色) | M2 | 1983 |  | 502 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.9.13 | 車道瀝青鋪面7cm+級配30cm | M2 | 2100 |  | 633 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.9.14 | 車道瀝青鋪面7cm | M2 | 2428.2 |  | 360 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10 | 門窗、帷幕工程
壹.一.10.1 | D1/(F60A)鋼板烤漆門(130x210cm) | 樘 | 14 |  | 19066 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.2 | D2/(F60A) 鋼板烤漆門 (130x210cm) | 樘 | 2 |  | 17477 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.3 | D3鋼板烤漆門(130x210cm) | 樘 | 1 |  | 17477 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.4 | D3A鋁玻璃門(130x210cm) | 樘 | 1 |  | 17471 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.5 | D4/(F60A)鋼板烤漆門(150x210cm) | 樘 | 5 |  | 21577 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.6 | D5/(F60A) 鋼板烤漆門(240x210cm) | 樘 | 7 |  | 31285 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.7 | D6鋁玻璃門(240x210cm) | 樘 | 1 |  | 14236 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.8 | D7鋼板烤漆門(100x210cm) | 樘 | 37 |  | 16622 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.9 | D8鋼板烤漆門(120x210cm) | 樘 | 5 |  | 17413 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.10 | D9鋼板烤漆門(120x210cm) | 樘 | 1 |  | 17413 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.11 | D10鋁玻璃門(200x210cm) | 樘 | 3 |  | 13450 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.12 | D11(F60A) 鋼板烤漆門(290x210cm) | 樘 | 1 |  | 25328 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.13 | D12 橫拉門(100x210cm) | 樘 | 4 |  | 11872 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.14 | D13橫拉門(180x210cm) | 樘 | 1 |  | 30077 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.15 | D14鋁玻璃門(120x210cm) | 樘 | 2 |  | 25325 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.16 | D15鋁玻璃門(300x210cm) | 樘 | 1 |  | 37979 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.17 | D16鋁玻璃門(160x210cm) | 樘 | 6 |  | 28487 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.18 | D16A鋼板烤漆門(160x210cm) | 樘 | 2 |  | 22162 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.19 | 防水閘門D17(350x90cm) | 樘 | 2 |  | 55404 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.20 | 防水閘門D18(315x90cm) | 樘 | 1 |  | 55404 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.21 | SD1鍍鋅烤漆電動鐵捲門/甲種防火門(350x250cm) | 樘 | 1 |  | 38967 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.22 | SD2鍍鋅烤漆電動鐵捲門/甲種防火門(370x250cm) | 樘 | 1 |  | 40378 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.23 | SD3鍍鋅烤漆電動鐵捲門/甲種防火門 (315x250cm) | 樘 | 1 |  | 36494 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.24 | SD4鍍鋅烤漆電動鐵捲門/甲種防火門 (200x285cm) | 樘 | 1 |  | 30048 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.25 | SD5鍍鋅烤漆電動鐵捲門(520x300cm) | 樘 | 2 |  | 54075 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.26 | SD6鍍鋅烤漆電動鐵捲門(300x300cm) | 樘 | 6 |  | 37224 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.27 | SD7鍍鋅烤漆電動鐵捲門(415x300cm) | 樘 | 2 |  | 46034 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.28 | SD8鍍鋅烤漆電動鐵捲門(520x300cm) | 樘 | 1 |  | 54075 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.29 | SD9鍍鋅烤漆電動鐵捲門(395x500cm) | 樘 | 3 |  | 47793 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.30 | SD10鍍鋅烤漆電動鐵捲門 (780x400cm) | 樘 | 3 |  | 91306 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.31 | SD11鍍鋅烤漆電動鐵捲門(532.5x400cm) | 樘 | 1 |  | 66855 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.32 | SD12鍍鋅烤漆電動鐵捲門(625x400cm) | 樘 | 1 |  | 75993 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.33 | SD13鍍鋅烤漆電動鐵捲門(360x400cm) | 樘 | 1 |  | 49812 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.34 | SD14鍍鋅烤漆電動鐵捲門(360x400cm) | 樘 | 1 |  | 49812 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.35 | SD15鍍鋅烤漆電動鐵捲門(345x265cm) | 樘 | 1 |  | 37991 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.36 | SD16鍍鋅烤漆電動鐵捲門/甲種防火門 (205x230cm) | 樘 | 3 |  | 27743 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.37 | SD17鍍鋅烤漆電動鐵捲門/甲種防火門(210x230cm) | 樘 | 1 |  | 28073 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.38 | SD18自動防火電動鐵捲門/甲種防火門(350x230cm) | 樘 | 1 |  | 37292 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.39 | SD19自動防火電動鐵捲門/甲種防火門(375x400cm) | 樘 | 1 |  | 54200 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.40 | EW1鋁百葉 (65x65cm)粉體塗裝 | 樘 | 8 |  | 1194 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.41 | EW2鋁百葉 (535x280cm)粉體塗裝 | 樘 | 1 |  | 36519 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.42 | EW3鋁百葉 (240x170+400X270cm)粉體塗裝 | 樘 | 1 |  | 36275 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.43 | EW4鋁百葉 (425x270cm)粉體塗裝 | 樘 | 1 |  | 27971 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.44 | EW5鋁百葉 (385x270cm)粉體塗裝 | 樘 | 1 |  | 25339 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.45 | EW6鋁百葉 (580x270cm)粉體塗裝 | 樘 | 1 |  | 38175 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.46 | EW7鋁百葉 (305x270cm)粉體塗裝 | 樘 | 2 |  | 20074 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.47 | EW8鋁百葉 (205x110cm)粉體塗裝 | 樘 | 1 |  | 5498 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.48 | EW9鋁百葉 (185x110cm)粉體塗裝 | 樘 | 1 |  | 4960 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.49 | EW10鋁百葉 (395x470cm)粉體塗裝 | 樘 | 2 |  | 45258 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.50 | EW11鋁百葉 (315x470cm)粉體塗裝 | 樘 | 1 |  | 36092 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.51 | EW12鋁百葉 (200x470cm)粉體塗裝 | 樘 | 1 |  | 22921 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.52 | EW13鋁百葉 (385x400cm)粉體塗裝 | 樘 | 1 |  | 37543 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.53 | EW14鋁百葉 (257.3+180.4+268.8)x200cm粉體塗裝 | 樘 | 1 |  | 34445 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.54 | EW15鋁百葉 (560x50cm)粉體塗裝 | 樘 | 3 |  | 6827 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.55 | EW16鋁百葉 (360x50cm)粉體塗裝 | 樘 | 3 |  | 4388 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.56 | EW17鋁百葉 (395x50cm)粉體塗裝 | 樘 | 1 |  | 4815 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.57 | EW18鋁百葉 (137.5x400cm)粉體塗裝 | 樘 | 1 |  | 13408 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.58 | EW19防颱百葉 (65x65cm)粉體塗裝 | 樘 | 4 |  | 1194 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.59 | EW20鋁百葉 (240x50cm)粉體塗裝 | 樘 | 1 |  | 4275 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.60 | EW21鋁格柵 (365x95cm) | M2 | 37.15 |  | 4116 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.61 | EW22鋁格柵 (370x95cm) | M2 | 38.85 |  | 4116 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.62 | EW23鋁格柵 (2970x95cm) | M2 | 31.08 |  | 4116 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.63 | EW24鋁格柵 (3757x105cm) | M2 | 36.7 |  | 4116 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.64 | EW25鋁格柵 (3780x105cm) | M2 | 38.33 |  | 4116 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.65 | EW26鋁格柵 (2000x20cm)+(650x105cm) | M2 | 9.5 |  | 4116 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.66 | EW27烤漆鋁百葉 (3650x105cm) | M2 | 34.74 |  | 5541 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.67 | EW28烤漆鋁百葉 (3700x105cm) | M2 | 35 |  | 5541 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.68 | EW29烤漆鋁百葉 (2960x105cm) | M2 | 29 |  | 5541 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.69 | EW30烤漆鋁百葉 (3780x105cm) | M2 | 36.08 |  | 5541 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.70 | EW31烤漆鋁百葉 (3750x105cm) | M2 | 37.45 |  | 5541 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.71 | EW32鋁格柵 (2650x105cm) | M2 | 24.25 |  | 4116 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.72 | EW33鋁格柵 (1385x105cm) | M2 | 13.52 |  | 4116 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.73 | EW34鋁格柵 (247.5x105cm) | M2 | 2.6 |  | 4116 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.74 | EW35鋁格柵 (1385x105cm) | M2 | 14.54 |  | 4116 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.75 | EW36鋁格柵 (675x105cm) | M2 | 7.04 |  | 4116 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.76 | EW37鋁格柵 (2255x120cm) | M2 | 27.06 |  | 4116 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.77 | EW38鋁格柵 (2140x120cm) | M2 | 25.68 |  | 4116 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.78 | EW39鋁格柵 (750x120cm) | M2 | 9 |  | 4116 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.79 | W1鋁門窗(580x230cm) | 樘 | 1 |  | 31041 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.80 | W2鋁門窗(330x230cm) | 樘 | 1 |  | 19603 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.81 | W3鋁門窗(200x230cm) | 樘 | 1 |  | 10783 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.82 | W4鋁門窗(650x210cm) | 樘 | 1 |  | 35119 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.83 | W5鋁門窗(1040x230cm) | 樘 | 1 |  | 55902 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.84 | W6鋁門窗(1150x230cm) | 樘 | 1 |  | 63192 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.85 | W7鋁門窗(300x260cm) | 樘 | 1 |  | 20457 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.86 | W8鋁門窗(575x260cm) | 樘 | 1 |  | 37869 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.87 | W9鋁門窗(520x260cm) | 樘 | 1 |  | 43575 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.88 | W10鋁固定窗(82x180cm) | 樘 | 5 |  | 4002 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.89 | W10A鋁固定窗(82x260cm) | 樘 | 1 |  | 5484 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.90 | W11鋁固定窗(452x180cm) | 樘 | 1 |  | 18911 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.91 | W12鋁固定窗(455x180cm) | 樘 | 2 |  | 35533 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.92 | W13鋁橫拉窗(260+1092)x225cm | 樘 | 1 |  | 73690 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.93 | W14鋁固定窗(300x130cm) | 樘 | 1 |  | 10138 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.94 | W15鋁固定窗(130x250cm) | 樘 | 1 |  | 6917 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.95 | W16鋁窗(2135x250cm) | 樘 | 1 |  | 302926 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.96 | W17鋁固定窗(705x140cm) | 樘 | 2 |  | 42553 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.97 | W18鋁固定窗(520x140cm) | 樘 | 1 |  | 15562 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.98 | W19鋁固定窗(130x230cm) | 樘 | 1 |  | 7023 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.99 | W20鋁固定窗(130x265cm) | 樘 | 1 |  | 7957 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.100 | W21鋁固定窗(355x135cm) | 樘 | 1 |  | 18234 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.101 | W22鋁固定窗(360x135cm) | 樘 | 1 |  | 18680 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.102 | W23鋁固定窗(905x135cm) | 樘 | 2 |  | 53174 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.103 | W24鋁窗(2305x140cm) | 樘 | 1 |  | 100967 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.104 | W25鋁固定窗(200x180cm) | 樘 | 1 |  | 9278 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.105 | W26鋁固定窗(200x245cm) | 樘 | 1 |  | 17913 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.106 | W27鋁固定窗(200x260cm) | 樘 | 1 |  | 18831 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.107 | W28鋁固定窗(200x265cm) | 樘 | 1 |  | 19059 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.108 | W29鋁窗(1705x145cm) | 樘 | 1 |  | 62294 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.109 | W30鋁固定窗(240x160cm) | 樘 | 2 |  | 11863 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.110 | W31鋁固定窗(170x520cm) | M2 | 17 |  | 6272 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.111 | W32鋁固定窗(270x500cm) | M2 | 13.5 |  | 6272 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.112 | W33鋁固定窗(195x520cm) | 樘 | 1 |  | 19921 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.113 | W34鋁門窗(35+190+210+190+35)x490cm | 樘 | 1 |  | 88286 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.114 | W35鋁固定窗(110+445+1005)x180cm | 樘 | 1 |  | 136253 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.115 | W36鋁固定窗(395x520cm) | M2 | 19.75 |  | 6272 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.116 | W37鋁固定窗(165+160)x265cm | 樘 | 1 |  | 31609 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.117 | W38鋁固定窗(190x25cm) | 樘 | 8 |  | 3165 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.118 | W39鋁窗(直徑90cm) | 樘 | 1 |  | 3402 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.119 | W40鋁窗(直徑50cm) | 樘 | 1 |  | 2690 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.120 | 鋁擠型氟碳烤漆玻璃帷幕 | M2 | 657 |  | 6272 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.121 | 鋁擠型氟碳烤漆玻璃採光罩 | M2 | 180 |  | 7050 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.122 | 氟碳烤漆鋼構玻璃帷幕(景觀電梯) | M2 | 77.4 |  | 6058 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.123 | 拍賣室山型屋頂企型屋面板(雙面封板+隔熱隔音處理) | M2 | 650 |  | 2375 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.124 | 拍賣室山型屋頂鋁擠型氟碳烤漆玻璃帷幕 | M2 | 283.7 |  | 6272 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.125 | 太陽能採光天窗(三樓挑空區上方) | 式 | 1 |  | 3403734 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.126 | 卸理貨區雨庇企型屋面板 | M2 | 460 |  | 1187 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.127 | 卸理貨區雨庇3t鋁板氟碳烤漆 | M2 | 585 |  | 4989 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.128 | 卸理貨區雨庇封FRP採光板 | M2 | 790 |  | 1125 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.129 | 3樓梯間鋁擠型氟碳烤漆玻璃帷幕牆面 | M2 | 152.8 |  | 6732 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.130 | 3樓梯間鋁擠型氟碳烤漆玻璃帷幕平頂 | M2 | 94.78 |  | 7522 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.131 | 車道下方男女廁採光天窗 | M2 | 83.3 |  | 7522 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.10.132 | 一樓展示櫃結構玻璃 | M2 | 90 |  | 9497 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11 | 欄杆及雜項工程
壹.一.11.1 | 不銹鋼天溝 TH=1mm | M | 459 |  | 949 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11.2 | 地下室筏基防臭型人孔蓋 | 個 | 5 |  | 2850 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11.3 | 電梯機坑不銹鋼爬梯 | 座 | 6 |  | 990 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11.4 | A、B、C、D、E樓梯扶壁式扶手 | M | 215 |  | 430 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11.5 | A、B、C、D、E樓梯扶手 | M | 113 |  | 2626 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11.6 | 鍍鋅烤漆欄杆typeA | M | 290 |  | 6375 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11.7 | 鍍鋅烤漆欄杆typeB | M | 254 |  | 948 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11.8 | 鍍鋅烤漆欄杆typeC | M | 65 |  | 4912 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11.9 | 鍍鋅烤漆欄杆typeD | M | 305 |  | 3451 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11.10 | 鍍鋅烤漆欄杆typeE | M | 214 |  | 555 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11.11 | B1F水箱內部不銹鋼爬梯 | 座 | 1 |  | 3235 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11.12 | 屋頂水箱內部不銹鋼爬梯 | 座 | 1 |  | 3227 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11.13 | B1F水箱外部不銹鋼爬梯 | 座 | 1 |  | 4215 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11.14 | 屋頂水箱外部不銹鋼爬梯 | 座 | 1 |  | 4213 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11.15 | 水箱不銹鋼人孔蓋 | 只 | 4 |  | 3247 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11.16 | 筏基2"∮PVC通氣管埋設 | 支 | 66 |  | 24 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11.17 | 筏基4"∮PVC排水管埋設 | 支 | 66 |  | 37 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11.18 | 1F室內鍍鋅格柵溝蓋板 | M | 990 |  | 703 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11.19 | 廁所隔間 | 間 | 129 |  | 16281 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11.20 | 廁所小便斗隔板 | 片 | 48 |  | 2638 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11.21 | 廁所鏡盒 | 尺 | 20 |  | 2454 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11.22 | 不銹鋼門檻 | M | 20 |  | 406 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11.23 | 烤漆鋁版燈槽 | M | 498.74 |  | 793 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11.24 | 水箱底鋪19*19*39空心磚 | M2 | 131.88 |  | 636 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11.25 | 天花板SUS304金屬收邊條 | M | 535 |  | 237 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11.26 | 1、2F男女廁所門檻分隔條2mmTH SUS304金屬 | M | 67.2 |  | 237 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11.27 | 1F入口地板門檻分隔條W5cm*5mmTHSUS304 | M | 33.6 |  | 119 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11.28 | L-50*50*4熱浸鍍鋅刷防銹漆(地坪護角) | M | 720 |  | 634 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11.29 | 4樓景觀電梯連通橋雨庇C型鋼封FRP採光板 | M2 | 31.4 |  | 1164 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11.30 | 3樓停車場風雨走廊C型鋼封FRP採光板 | M2 | 870 |  | 1164 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11.31 | 車道下方男女廁砌清水空心磚牆 | M2 | 171 |  | 668 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11.32 | 卸理貨區鋼柱防撞條 | M2 | 192 |  | 396 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11.33 | 停車場RC分隔島 | M2 | 60 |  | 591 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11.34 | 接駁公車區戶外座椅(鐵木椅面) | 座 | 3 |  | 15339 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11.35 | 廣場造型牆 | 式 | 1 |  | 158296 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11.36 | 車道出口造型牆 | M2 | 35 |  | 2876 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11.37 | 結構伸縮縫 | M | 130.6 |  | 1187 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11.38 | 觸摸地圖 | 處 | 1 |  | 4749 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.11.39 | 愛心服務鈴 | 處 | 5 |  | 277 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12 | 景觀、植栽、排水工程
壹.一.12.1 | 鋪南方松木地坪(三樓戶外平台) | M2 | 208 |  | 1450 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.2 | 南方松實木格柵牆單面H= 420 cm | M2 | 510 |  | 1767 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.3 | RC截水溝加熱浸鍍鋅鑄鐵蓋W=20cm 厚5cm(含固定件) | M | 1153 |  | 2901 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.4 | 截水溝落水系統及基地景觀排水管埋設 | 式 | 1 |  | 474889 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.5 | 欖仁(米徑12-15公分，H*W=4m*2m，1.5m以下無分枝) | 株 | 9 |  | 2592 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.6 | 小葉欖仁米高直徑＜15cm，300≦樹高＜400cm，樹冠400cm | 株 | 27 |  | 2830 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.7 | 台灣欒樹米高直徑＜12cm，300≦樹高＜400cm，樹冠＜250cm | 株 | 36 |  | 2592 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.8 | 山櫻花-米徑8公分，H*W=3m*2m，1.5m以下無分枝 | 株 | 12 |  | 2714 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.9 | 苦楝(米徑12-15公分，H*W=4m*2m，1.5m以下無分枝) | 株 | 12 |  | 2592 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.10 | 水黃皮(米徑12-15公分，H*W=4m*2m，1.5m以下無分枝) | 株 | 2 |  | 2592 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.11 | 樟樹(米徑12-15公分，H*W=4m*2m，1.5m以下無分枝) | 株 | 4 |  | 2592 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.12 | 楓香(米徑12-15公分，H*W=4m*2m，1.5m以下無分枝) | 株 | 13 |  | 2592 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.13 | 春不老-H*W=1m*0.23m | 株 | 328 |  | 514 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.14 | 地錦-L=20cm | 盆 | 649 |  | 27 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.15 | 錫蘭葉下珠-H*W=0.4m*0.4m，6吋盆 | 株 | 1283 |  | 101 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.16 | 胡椒木-H*W=0.6m*0.4m | 株 | 440 |  | 514 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.17 | 球型金露華H*W=0.6m*0.4m | 株 | 240 |  | 514 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.18 | 朱焦-H*W=1m*0.23m | 株 | 1912 |  | 514 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.19 | 蔓花生-W=10cm | 盆 | 17376 |  | 21 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.20 | 草花、多年生草花-H*W=0.1m*0.1m (四季海棠、馬蘭、紫錦草等地被植物L=0.15m) | 盆 | 4000 |  | 21 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.21 | 薄層綠化 | M2 | 2259.4 |  | 1065 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.22 | 陰井，60x60cm | 座 | 70 |  | 4379 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.23 | 人行道破口清水混凝土面硬化地坪 | M2 | 90 |  | 958 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.24 | 造型座椅 | 座 | 16 |  | 15338 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.25 | 鋪高壓混凝土透水磚(含30cm級配) | M2 | 2770 |  | 1450 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.26 | 道路預鑄水溝蓋及公共排水溝破損復原 | 式 | 1 |  | 197870 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.27 | 基地西側與北側周邊RC緣石 | M | 322 |  | 591 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.28 | 原有人行道地坪敲除及運棄 | M2 | 540 |  | 122 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.29 | RC排水暗溝W=20cm | M | 205 |  | 1979 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.30 | 三樓停車場植栽區(含不鏽鋼槽) | 處 | 12 |  | 118722 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.31 | 汽車道截水溝1:2防水MT.鑄鐵蓋 ( 3"φ*高腳 ) | M | 19.5 |  | 2770 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.32 | 機車道截水溝1:2防水MT.鑄鐵蓋 ( 3"φ*高腳 ) | M | 3 |  | 2137 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.33 | 地下室周邊排水 | M | 358 |  | 554 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.34 | 基地周邊室外排水溝RC溝蓋 | M | 329 |  | 3561 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.35 | 基地周邊室外排水溝鍍鋅水溝蓋 | M | 207 |  | 3957 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.36 | 排水暗管D=30CM | M | 168 |  | 1979 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.37 | 植生護坡坡面整理 | M2 | 1470 |  | 19 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.38 | 植生護坡舖設加勁網毯 | M2 | 1470 |  | 246 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.39 | 客土施放 | M3 | 4040 |  | 412 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.12.40 | 植草/草皮密鋪 | M2 | 1354.4 |  | 206 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.13 | 電梯工程
壹.一.13.1 | 電梯15人份-速度60m/min 4停止樓(1-4F) | 座 | 1 |  | 791481 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.13.2 | 電梯15人份-速度60m/min 4停止樓(B1-3F) | 座 | 1 |  | 791481 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.13.3 | 電梯15人份-速度60m/min 3停止樓(B1-2F) | 座 | 1 |  | 769717 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.13.4 | 景觀電梯15人份-速度60m/min 4停止樓(B1-3F) | 座 | 1 |  | 831056 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.14 | 停車附屬設施工程
壹.一.14.1 | 汽車停車位畫線 | 格 | 457 |  | 291 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.14.2 | 大貨車裝卸位畫線 | 格 | 17 |  | 456 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.14.3 | 機車停車位畫線 | 格 | 202 |  | 159 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.14.4 | 車擋石 60x15x15cm(塑鋼) | 支 | 926 |  | 285 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.14.5 | 地界矮牆(RC30CM 高度視現場調整) | M | 320 |  | 591 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.14.6 | 無障礙停車位標誌 | 式 | 7 |  | 92 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.14.7 | 車道標線 | M | 800 |  | 36 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.14.8 | 人行通道標線 | M2 | 238 |  | 115 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.14.9 | 反射鏡 | 處 | 7 |  | 1345 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.14.10 | 防撞護角 | M | 387 |  | 119 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.14.11 | 防撞護柱 | 支 | 4 |  | 1266 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.14.12 | 防撞桿 | 支 | 20 |  | 791 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.14.13 | 減速墊 | 處 | 23 |  | 791 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.一.14.14 | RC墩 | M | 58.68 |  | 791 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 小計(一) | [8 empty] | 558127 | 558127
壹.二 | 勞工安全衛生費 | 式 | [10 empty] | 0
壹.二.1 | 開口防護措施 | 式 | 1 |  | 530588 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.二.2 | 吊運作業之防護 | 月 | 24 |  | 2653 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.二.3 | 施工架(含工作檯) | M | 600 |  | 1109 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.二.4 | 工作梯 | 組 | 8 |  | 5546 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.二.5 | 門禁(含守衛、交通引導人員及崗哨薪資) | 月 | 24 |  | 32353 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.二.6 | 門禁(出入口守衛亭)110cmX110cmX230cm鋁製 | 座 | 1 |  | 46218 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.二.7 | 交通維持費(警告設施、進出交通管制配合措施) | 月 | 24 |  | 18487 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.二.8 | 飲水設備 | 具 | 2 |  | 3328 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.二.9 | 工地照明及用電設備 | 月 | 24 |  | 11555 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.二.10 | 消防設施(滅火器材含全工期之必要與維護) | 支 | 16 |  | 8782 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.二.11 | 個人防護具(安全帽、遮光護目鏡、安全帶、安全鞋、工作手套、口罩、絕緣手套等) | 式 | 1 |  | 113697 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.二.12 | 急救箱及搶救設施 | 組 | 6 |  | 30504 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.二.13 | 護欄及警示帶 | 式 | 1 |  | 75798 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.二.14 | 安全網(符合國家標準CNS14252Z2115安全網規定) | 式 | 1 |  | 415966 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.二.15 | 臨時衛浴、盥洗設備 | 月 | 24 |  | 647 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.二.16 | 車輛沖洗設備(洗車台、沈澱池、淤泥清除) | 處 | 2 |  | 55462 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.二.17 | 環境保護，水污染防治，洗車沖洗費 | 月處 | 24 |  | 10901 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.二.18 | 工地清潔用具(清掃用具、殺蟲劑、垃圾箱、垃圾桶、垃圾管道等) | 套 | 3 |  | 2773 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.二.19 | 工地清潔費 | M2.月 | 34000 |  | 47 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.二.20 | 臨時排水及既有水溝、排水設施清潔維護清理 | 式 | 1 |  | 110924 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.二.21 | 有害物質之放置場所(含處理費用) | M2 | 50 |  | 2366 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.二.22 | 緊急避難設施(平台、安全扶梯) | 套 | 1 |  | 177479 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.二.23 | 安衛教育訓練費 | 式 | 1 |  | 568487 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.二.24 | 安衛及施工等警示(告)標誌(示) | 式 | 1 |  | 303193 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.二.25 | 交通錐 H=70cm | 個 | 40 |  | 180 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.二.26 | 活動拒馬 L=120cm | 個 | 20 |  | 963 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.二.27 | 旗手 | 時 | 800 |  | 189 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.三 | 自主品管費(壹一)*0.8% | 式
壹.三.1 | 自主品管人員薪資(兩人) | 月 | 24 |  | 68315 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.三.2 | 自主品管文件資料製作及器材設備使用費(壹一)*0.8%-壹.三.1 | 式 | 1 |  | 1848119 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.四 | 材料試驗費(壹一)*0.3% | 式 | 1 |  | 1307879 |  |  | 0 |  | 0 | 0
壹.五 | 稅什費約(壹一)*11%-(壹二~壹四):內含營造綜合保險費0.35% | 式 | 1 |  | 35910798 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 施工費合計 |  |  |  | 0
| 總價(總計) |  |  |  | 0