## 設備(3)
測試A股份有限公司新棟廠房新建設備工程
工 程 估 驗 計 價 表
業 主 |  | 測試A股份有限公司 |  |  | 估 驗 次 數： |  | 第 三 次
設 計 監 造 |  | XX建築師事務所 |  |  | 估 驗 日 期： |  | 2011-10-18
承 包 廠 商 |  | 測試營造股份有限公司 |  |  | 合 約 總 金 額： |  | 314923254
截 至 本 期 歷 次 估 驗 實 際 領 款 詳 細 表 |  |  |  |  | 估 驗 詳 細 表
次數 | 估驗金額 | 工程期款： | 百分比 | 請款金額 | 項 目 | 前期累計款額 |  | 本期款額 | 本期累計款額
第1次 | 31492326 | ㄧ、合約完成 | 10% | 31492326
[5 empty] | 估驗計價款額 | 47238488 |  | 18895396 | 66133884
第2次 | 15746162 | 二、土方開挖 | 5% | 15746162
第3次 | 18895396 | 三、基礎版及地樑RC完成 | 6% | 18895396 | 追加減工程款 | 0 |  | 0 | 0
第4次
第5次 |  |  |  |  | 實付款額 | 47238488 |  | 18895396 | 66133884
第6次
第7次 |  |  |  |  | 本單所計價款已核對無訛,謹此簽認。
第8次
第9次
第10次
第11次
第12次 |  |  |  |  | 承包廠商:測試營造股份有限公司 負責人:
合計 | 66133884 |  | 21% | 66133884 | 2011-10-18
本期實付款額計新台幣： |  | 18895396 |  |  | 元整（含稅）
建築師核准 |  | 業主核准 | 擔當者 |  | 檢討 | 承認 |  | 副總經理

## 工程 (3)
測試A股份有限公司新棟廠房新建工程
工 程 估 驗 計 價 表
業 主 |  | 測試A股份有限公司 |  |  | 估 驗 次 數： |  | 第 三 次
設 計 監 造 |  | XX建築師事務所 |  |  | 估 驗 日 期： |  | 2011-10-18
承 包 廠 商 |  | 測試營造股份有限公司 |  |  | 合 約 總 金 額： |  | 1535509211
截 至 本 期 歷 次 估 驗 實 際 領 款 詳 細 表 |  |  |  |  | 估 驗 詳 細 表
次數 | 金額 | 工程期款： | 百分比 | 請款金額 | 項 目 | 前期累計款額 |  | 本期款額 | 本期累計款額
第1次 | 153550921 | ㄧ、合約完成 | 10% | 153550921
[5 empty] | 估驗計價款額 | 230326380 |  | 92130553 | 322456933
第2次 | 76775459 | 二、土方開挖 | 5% | 76775459
第3次 | 92130553 | 三、基礎版及地樑RC完成 | 6% | 92130553 | 追加減工程款 | 0 |  | 0 | 0
第4次
第5次 |  |  |  |  | 實付款額 | 230326380 |  | 92130553 | 322456933
第6次
第7次 |  |  |  |  | 本單所計價款已核對無訛,謹此簽認。
第8次
第9次
第10次
第11次
第12次 |  |  |  |  | 承包廠商:測試營造股份有限公司 負責人:
合計 | 322456933 |  | 21% | 322456933 | 2011-10-18
本期實付款額計新台幣： |  | 92130553 |  |  | 元整（含稅）
建築師核准 |  | 業主核准 | 擔當者 |  | 檢討 | 承認 |  | 副總經理