## 請款計價單
德昌營造股份有限公司
報表編號：SA001 |  |  | 工程材料請款計價單 | [15 empty] | 印表日期： | 2015-12-16 17:24
10201 友嘉廠辦 | [6 empty] | 付款日期 |  | 2015-11-09 | (第 | 2 | 期估驗) | 估驗單號： |  | S01711 | 1 | 廠商核實簽認：
P032 | [6 empty] | 應開立發票 |  | 0 | 元 | 應付 | 現金票 50% |  | 23550
快速捲門工程 | [6 empty] | 加值型營業稅 |  | 0 | 元 |  | 支票 50% 30天 |  | 23550
(86981811)凱威實業有限公司 | [6 empty] | 合計 |  | 0 | 元 |  | 10
項次 | 工項編號 | 工程項目 |  |  | 至本期累計百分比 | 單位 | 合約預算數 | [5 empty] | 本期估驗數 |  |  |  |  | 累積估驗數
[7 empty] | 單價 |  | 數量 | 金額 |  |  | 數量 |  | 金額 |  |  | 數量 |  | 金額
1 | K6400100A | FD1 快速捲門 560*578 |  |  | 0% | 樘 | 140000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | K6400210A | FD2 快速捲門 845*578(405*578CM快速捲門*2樘+1支中間柱(340*65*2mm黑鐵烤漆方管)) |  |  | 0% | 樘 | 245500 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | K6400300A | FD3 快速捲門 402*345 |  |  | 0% | 樘 | 98000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | K6400410A | FD4 快速捲門 337*349 |  |  | 0% | 樘 | 85000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
6 | K64001A0A | FD1 快速捲門 590*481(含框架補強) |  |  | 100% | 樘 | 143000 |  | 2 | 286000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 286000
7 | K64003A0A | FD3 快速捲門 386*354(含框架補強) |  |  | 100% | 樘 | 99000 |  | 1 | 99000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 99000
8 | K640041AA | FD4 快速捲門 300*353(含框架補強) |  |  | 100% | 樘 | 86000 |  | 1 | 86000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 86000
5 | A90000004 | 補貼款 |  |  | 0% | 式 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
合約金額合計： |  | 471000 |  | 100% |  |  |  |  | 本期估驗金額合計： |  |  | 0 |  |  | 累計估驗金額合計： |  |  |  | 471000
|  |  |  | 補貼金額及其他加減款項補充說明 |  |  |  |  | 本期(扣還)預付款： |  |  | 0 |  |  | 累計(扣還)預付款： |  |  |  | 0
[9 empty] | 本期代僱工扣款： |  |  | 0 |  |  | 累計代僱工扣款： |  |  |  | 0
[9 empty] | 本期加(減)其他款項： |  |  | 0 |  |  | 累計加(減)其他款項： |  |  |  | 0
[9 empty] | 本期加值型營業稅： |  |  | 0 |  |  | 累計加值型營業稅： |  |  |  | 23550
[9 empty] | 本期保留款餘額： |  |  | 47100 |  |  | 累計保留款餘額： |  |  |  | 0
[9 empty] | 本期應加減金額： |  |  | 0 |  |  | 累計應加減金額： |  |  |  | 0
[9 empty] | 本期應核發金額： |  |  | 47100 |  |  | 累計應核發金額： |  |  |  | 494550
工程員 |  | 主任 |  |  | 初審 |  |  | 工程部 主管 |  | 成控 |  |  |  | 成控主管 |  |  | 核決
1. 注意儲齊應附之附件 |  | 1. 同主辦 |  |  | 1. 退保留款是否附經核准"單項工程完 工申請及驗收報告表" | [5 empty] | 1. 數量、品質是否符合要求 | [6 empty] | 備註：
2. 憑證合法性 |  | 2. 請款數量是否施完成 | [8 empty] | 2. 水電請款機電會簽
3. 扣款核對及簽認 |  |  |  |  | 2. 成本歸屬項目是否恰當 | [5 empty] | 3. 退保留款是否附經核准"單項工 程完工申請及驗收報告表"
4. 數量正確性 |  | 3. 品質是否符合需求 |  |  | 3. 工程數量統計總表核對
5. 預付(借支)是否扣回 |  | 4. 發票品名；數量、金額是否符合 |  |  | 4. 材料點驗單及簽收單核對 | [5 empty] | 4. 扣款之核對
6. 工程數量統計表 |  |  |  |  | 5. 各工項簽單核對 | [5 empty] | 5. 工程數量統計表之核對

## 付款明細表
廠商名稱 | 付款類型 | 比例及票期 | 現金票金額 | 支票金額
凱威實業有限公司 | 現金票 | 50% | 23550
| 支票 | 50% 30天 |  | 23550
合計 |  |  | 23550 | 23550