## 竣工數量填列
竣工數量填列
項次 |  |  | 工項名稱 | 單位 | 末次變更設計後 |  |  | 竣工結算 |  |  | 備註
[5 empty] | 數量 | 單價 | 複價 | 數量 | 單價 | 複價
| 1 |  | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(橋面板) | M3 | 2588 | 2588 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | a | 無收縮混凝土，抗壓強度，280kgf/cm2 | M | 990 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 |  | 無收縮混凝土，抗壓強度，280kgf/cm2 | M3 | 2068 | 2068 | 3600 | 7444800 | 30 | 3600 | 108000
| 3 |  | 鋼筋材料，SD420W | T | 584 | 584 | 1800 | 1051200 | 0 | 1800 | 0
| 10 |  | 鋼筋材料，SD420W | T | 1513 | 1513 | 1800 | 2723400 | 0 | 1800 | 0
|  | b | 鋼橋塗裝 | T | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0
| 11 |  | 鋼筋，加工及組立 | T | 1385 | 1385 | 2700 | 3739500 | 12 | 2700 | 32400
| 4 |  | 鋼筋，加工及組立 | T | 601 | 601 | 2700 | 1622700 | 0 | 2700 | 0
|  | h | 1234567890 | M | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0
|  | d | 鋼筋，加工及組立 | T | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0
|  | c | 鋼筋，加工及組立 | T | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0
|  | b | 鋼筋，加工及組立 | T | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0
|  | g | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(橋面板) | M3 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0
|  | f | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(橋面板) | M3 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0
|  | e | 場鑄結構混凝土用模板，清水，結構模板 | M2 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0
|  | i | 鋼橋材料，Gr50 | T | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0
|  | h | 鋼橋材料，Gr50 | T | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0
|  | g | 鋼橋材料，Gr50 | T | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0
|  | f | 鋼橋材料，Gr50 | T | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0
|  | e | 鋼橋材料，Gr50 | T | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0
|  | p | 鋼橋材料，Gr50 | T | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0
|  | j | 鋼橋塗裝 | T | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0
|  | c | 場鑄結構混凝土用模板，清水，結構模板 | M2 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0
|  | b | 場鑄結構混凝土用模板，清水，結構模板 | M2 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0
|  | a | 場鑄結構混凝土用模板，清水，結構模板 | M2 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0
|  | i | 鋼橋材料，Gr50 | T | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0
|  | h | 鋼橋材料，Gr50 | T | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0
|  | g | 鋼橋材料，Gr50 | T | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0
|  | o | 鋼筋，加工及組立 | T | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0
|  | j | 鋼橋材料，Gr50 | T | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0
|  | e | 鋼筋，加工及組立 | T | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0
|  | c | 鋼橋材料，Gr50 | T | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0
|  | g | 鋼筋，加工及組立 | T | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0
|  | f | 鋼筋，加工及組立 | T | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0
|  | e | 鋼筋，加工及組立 | T | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0
| 14 |  | 橋面伸縮縫，齒型(A)，10<伸縮量≦16cm | M | 40 | 40 | 2700 | 108000 | 0 | 2700 | 0
|  | i | 場鑄結構混凝土用模板，清水，結構模板 | M2 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0
|  | h | 場鑄結構混凝土用模板，清水，結構模板 | M2 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0
|  | b | 鋼橋材料，Gr50 | T | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0
|  | d | 鋼筋，加工及組立 | T | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0
|  | d | 場鑄結構混凝土用模板，清水，結構模板 | M2 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0
|  | c | 場鑄結構混凝土用模板，清水，結構模板 | M2 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0
|  | c | 鋼筋，加工及組立 | T | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0
|  | b | 鋼筋，加工及組立 | T | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0
|  | b | 鋼橋材料，Gr50 | T | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0
|  | a | 鋼橋材料，Gr50 | T | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0
|  | b | 場鑄結構混凝土用模板，清水，結構模板 | M2 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0
|  | a | 場鑄結構混凝土用模板，清水，結構模板 | M2 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0
|  | a | 鋼筋材料，SD420W | T | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0
|  | a | 鋼筋，加工及組立 | T | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0
|  | a | 鋼橋塗裝 | T | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0
| 5 |  | 鋼橋，鋼箱梁，製作(含製作設計費、加工製作、銲接及運輸、試拼裝、品管檢驗費，未含鋼料、安裝架設及油漆 | T | 600 | 600 | 5000 | 3000000 | 0 | 5000 | 0
|  | b | 鋼橋材料，Gr50 | T | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0
|  | d | 鋼橋，鋼箱梁，製作(含製作設計費、加工製作、銲接及運輸、試拼裝、品管檢驗費，未含鋼料、安裝架設及油漆 | T | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0
|  | d | 鋼橋，鋼箱梁，製作(含製作設計費、加工製作、銲接及運輸、試拼裝、品管檢驗費，未含鋼料、安裝架設及油漆 | T | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | j | 場鑄結構混凝土用模板，清水，結構模板 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 |  | 透空式護欄基座 | M | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | a | 鋼筋，加工及組立 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | b | 場鑄結構混凝土用模板，清水，結構模板 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | a | 鋼筋，加工及組立 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | d | 鋼橋材料，Gr50 | T | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | a | 鋼橋，鋼箱梁，製作(含製作設計費、加工製作、銲接及運輸、試拼裝、品管檢驗費，未含鋼料、安裝架設及油漆 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | a | 鋼橋材料，Gr50 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | f | 鋼橋塗裝 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | e | 鋼橋塗裝 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | d | 鋼橋塗裝 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | a | 無收縮混凝土，抗壓強度，280kgf/cm2 | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | f | 鋼橋材料，Gr50 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | c | 鋼橋，鋼箱梁，製作(含製作設計費、加工製作、銲接及運輸、試拼裝、品管檢驗費，未含鋼料、安裝架設及油漆 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | e | 場鑄結構混凝土用模板，清水，結構模板 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | c | 場鑄結構混凝土用模板，清水，結構模板 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | b | 場鑄結構混凝土用模板，清水，結構模板 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | h | 鋼橋材料，Gr50 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | g | 鋼橋材料，Gr50 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | f | 鋼橋材料，Gr50 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | e | 鋼橋材料，Gr50 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | a | 鋼橋，鋼箱梁，製作(含製作設計費、加工製作、銲接及運輸、試拼裝、品管檢驗費，未含鋼料、安裝架設及油漆 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | j | 鋼橋塗裝 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | i | 鋼橋塗裝 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | h | 鋼橋塗裝 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | g | 鋼橋塗裝 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | f | 鋼橋塗裝 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | e | 鋼橋塗裝 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | d | 鋼橋塗裝 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | c | 鋼橋塗裝 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | b | 鋼橋塗裝 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | a | 鋼橋塗裝 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | w | 無收縮混凝土，抗壓強度，280kgf/cm2 | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v | 無收縮混凝土，抗壓強度，280kgf/cm2 | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | u | 無收縮混凝土，抗壓強度，280kgf/cm2 | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t | 無收縮混凝土，抗壓強度，280kgf/cm2 | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | s | 無收縮混凝土，抗壓強度，280kgf/cm2 | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | r | 無收縮混凝土，抗壓強度，280kgf/cm2 | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | q | 無收縮混凝土，抗壓強度，280kgf/cm2 | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | p | 無收縮混凝土，抗壓強度，280kgf/cm2 | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | o | 無收縮混凝土，抗壓強度，280kgf/cm2 | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | n | 無收縮混凝土，抗壓強度，280kgf/cm2 | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | m | 無收縮混凝土，抗壓強度，280kgf/cm2 | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | l | 無收縮混凝土，抗壓強度，280kgf/cm2 | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | k | 無收縮混凝土，抗壓強度，280kgf/cm2 | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | i | 鋼橋塗裝 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | c | 鋼橋，鋼箱梁，製作(含製作設計費、加工製作、銲接及運輸、試拼裝、品管檢驗費，未含鋼料、安裝架設及油漆 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | d | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(橋面板) | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | c | 12345 | M | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 |  | 橋隔欄 | M | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 |  | 橋緣石 | M | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 |  | 橋面排水孔移設 | 處 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 |  | 1111111111111110 | M3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | d | 鋼橋材料，Gr50 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | c | 鋼橋，鋼箱梁，製作(含製作設計費、加工製作、銲接及運輸、試拼裝、品管檢驗費，未含鋼料、安裝架設及油漆 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | b | 鋼橋，鋼箱梁，製作(含製作設計費、加工製作、銲接及運輸、試拼裝、品管檢驗費，未含鋼料、安裝架設及油漆 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | n | 場鑄結構混凝土用模板，清水，結構模板 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | m | 鋼筋，加工及組立 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | l | 鋼筋，加工及組立 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | k | 場鑄結構混凝土用模板，清水，結構模板 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | g | 場鑄結構混凝土用模板，清水，結構模板 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | f | 鋼橋，鋼箱梁，製作(含製作設計費、加工製作、銲接及運輸、試拼裝、品管檢驗費，未含鋼料、安裝架設及油漆 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | d | 場鑄結構混凝土用模板，清水，結構模板 | M | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | a | 鋼橋塗裝 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  | 結構用混凝土，預拌，350kgf/cm2 | M3 | 3322 | 3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  | 結構用混凝土，預拌，350kgf/cm2(水中) | M3 | 3986 | 3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 |  | 鋼筋，鋼筋續接器，D36mm | 個 | 1008 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 |  | 鋼筋，鋼筋續接器，D32mm | 個 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 |  | 場鑄結構混凝土用模板，軀體模板採用鋼模， 厚6mm，製作及裝拆 | M2 | 691 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 |  | 高阻尼橡膠支承，300tf | 個 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 |  | 高阻尼橡膠支承，950tf | 個 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 |  | 16mm∮化學錨筋 | 處 | 948 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 |  | 19mm∮化學錨筋 | 處 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 |  | 22mm∮化學錨筋 | 處 | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 |  | 25mm∮化學錨筋 | 處 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 |  | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=2000mm，鑽掘(含空鑽) | M | 1699 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 32 |  | 基樁完整性試驗測管 | M | 1317 | 1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 |  | 基樁主筋鋼套環，GR50 | 處 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 |  | 錨錠鋼筋，16∮ | M | 2746 | 2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 |  | 人造橡膠墊 | 10cm3 | 160200 | 160200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  | 危三類反光標記 | 處 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  | 鋁鈑標誌基礎(TYPE B) | 座 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  | 鋁鈑標誌基礎(TYPE D) | 座 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 |  | 橋名牌(大理石，70*20*2cm) | 面 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  | 臨時欄杆及移設(含基座新設) | M | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  | 無收縮性水泥砂漿，350kg/cm2 | M3 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  | 工區附近路面整修鋪設密級配瀝青混凝土 | T | 482 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 |  | 密級配瀝青混凝土 | T | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 |  | 密級配瀝青混凝土 | T | 926 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  | 巨額工程告示牌(500cm×320cm×3.2mm厚鋁鈑及H型鋼柱含基腳固定設施) | 處 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  | 橋墩上下設備(含四周加圍防護網) | 組 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  | 基礎坑上下樓(爬)梯(含擋土牆) | 組 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  | 型鋼式上下設備(H≦24公尺) | 組 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 |  | 鋁板緊急通報告示牌(240×150cm×3.2mm)(含管柱及基腳固定設施) | 個 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  | 場鑄結構混凝土用模板，清水，結構模板 | M2 | 3968 | 3968 | 500 | 1984000 | 0 | 500 | 0
| 6 |  | 鋼橋材料，Gr50 | T | 4589 | 4589 | 800 | 3671200 | 0 | 800 | 0
| 7 |  | 鋼橋，鋼箱梁，製作(含製作設計費、加工製作、銲接及運輸、試拼裝、品管檢驗費，未含鋼料、安裝架設及油漆 | T | 4489 | 4489 | 1000 | 4489000 | 0 | 1000 | 0
| 8 |  | 鋼橋塗裝 | T | 4489 | 4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  | 鋼橋，鋼箱梁，架設 | T | 4489 | 4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  | 螺栓，ASTM A325 TYPE Ⅲ強力螺栓 | T | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  | 剪力釘，19mm∮x165mm | 支 | 9962 | 9962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  | 螺栓，JIS S35C(N) | T | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 58 |  | 螺栓，JIS S35C(N) | T | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 |  | 39∮化學錨栓，L=70cm | 支 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 |  | 橋面伸縮縫，齒型(A)，16＜伸縮量≦24cm | M | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 |  | 橋面排水管(外徑≧200mm，厚≧10.5mm) | M | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 |  | 橋面防水膜 | M2 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 |  | 環氧樹脂 | M2 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 |  | 不銹鋼踏步，19mm∮ | 支 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 |  | 瀝青黏層(鋼橋) | M2 | 7880 | 7880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 |  | 3mm合板 | M2 | 4320 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 |  | 填縫板，5cm厚 | M2 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 |  | 免拆金屬網模板 | M2 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 53 |  | 免拆金屬網模板 | M2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  | 斜坡開挖，卵礫石(機械挖，開挖機，含抽 | B.M3 | 27410 | 27410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 |  | 構造物開挖，卵礫石(機械挖，開挖機，含抽水)，未含運費 | B.M3 | 4640 | 4640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 |  | 構造物回填 | C.M3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  | 餘方處理，河川內剩餘土石方就近整平(不得外運) | M3 | 2522 | 2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  | 鋼筋樣架(H300*300*10*15) | T | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 |  | 場鑄結構混凝土用模板，清水，軀體模板採用合板， 製作及裝拆 | M2 | 405 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 |  | 支撐鷹架，帽梁 | M3 | 3063 | 3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 |  | 油毛氈(二層) | M2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 |  | 填縫劑 | L | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 |  | 填縫板 | M3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 |  | 防撞鋼板(t=10mm)，A36 | M2 | 1923 | 1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 |  | 剪力釘，16mm∮x120mm | 支 | 4416 | 4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 |  | L50x50x4鍍鋅角鋼 | kg | 3522 | 3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 |  | 樁頭處理，基樁，200cm∮ | 處 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 |  | 基樁完整性試驗 | 支 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 |  | 噴凝土，厚度8cm，(抗壓強度175kgf/cm2，含銲接鋼線網直徑5mm，網目寬度10x10cm) | M2 | 6182 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 |  | 混凝土表面打毛處理 | M2 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 |  | H型鋼樁(H350x350x12x19)(含輔助工法) | M | 2232 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 |  | 水平支撐，H型鋼(含橫擋、角撐、水平支撐) | T | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 |  | 擋土木板(含施工) | M2 | 1146 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 |  | 支撐應變計 | 組 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 43 |  | 水位觀測井 | M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 |  | 結構物傾斜計 | 組 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 |  | 結構物沉陷點 | 組 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46 |  | 橋面版沉陷點 | 組 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 47 |  | 觀測及資料處理 | 式 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 49 |  | 基準水槽 | 組 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 |  | 自動記錄警報系統分析 | 式 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51 |  | 地表沉陷點 | 組 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 |  | 洩水管，8cm∮PVC(L=20cm,含濾料包) | 支 | 2728 | 2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 54 |  | 構造物石方回填 | C.M3 | 29528 | 29528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 55 |  | 餘方挖運費(含裝車及近運) | M3 | 29528 | 29528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 56 |  | 鋼套管埋置 | T | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 57 |  | 鋼製止震塊，A36 | T | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  | 瀝青混凝土面層刨除 | M3 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  | 瀝青混凝土面層刨除 | M3 | 820 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  | 瀝青黏層 | M2 | 4100 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 |  | 瀝青黏層 | M2 | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  | 標線，熱塑性塑膠，反光，厚2mm | M2 | 418 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 |  | 油漆標線 | M2 | 1932 | 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 |  | 標誌，鋁平板標誌牌面(移設) | M2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  | 反光導標，座式 | 處 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  | 支柱，鍍鋅鋼管，10.16cm∮ | M | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  | 鋁鈑標誌基礎(TYPE C) | 座 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  | 鋁板標誌基礎(拆除) | 座 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  | 交通桿 | 座 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 |  | 標線磨除，熱處理聚酯 | M2 | 1908 | 1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  | 電源開關箱基礎螺栓及接地 | 座 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 |  | 橋上螺栓式燈柱基礎螺栓及接地 | 座 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 |  | 既設開關箱遷移(拆除及安裝) | 座 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  | 既設路燈遷移(拆除及安裝) | 支 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  | XLPE 電纜 600V 2/C 22mm2 | M | 681 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  | PVC 電纜 600V 3/C 3.5mm2 | M | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  | PVC 電線 600V 8mm2 | M | 681 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  | 非車道路面管道(1管)(不含PVC/RSC管) | M | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  | 車道路面管道(1管)不含PVC/RSC管) | M | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  | PVC 管 52mmφ,t=3.6mm(含尼龍繩) | M | 604 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  | 鍍鋅鋼管 80mm∮(3"，t=4.2mm) | M | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  | 既設管線遷移及復舊 | 式 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  | 看守、封橋作業費（8:00至18:00時段） | 人時 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 |  | 看守、封橋作業費（18:00至20:00時段） | 人時 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 |  | 看守、封橋作業費（20:00至22:00時段） | 人時 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  | 看守、封橋作業費（22:00至08:00時段） | 人時 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  | 反光背心 | 件 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  | 指揮棒及哨子 | 組 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  | 活動型拒馬(鋁質,拒1*2) | 付 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  | 支架式警告燈 | 盞 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 |  | 支架式警告燈 | 盞 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  | 禁制標誌(含基腳固定設施,標準型,禁1*2) | 座 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  | 竣工圖表、報告書編製費及施工紀錄影片費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 |  | 施工測量費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  | 施工便道及維護 | 式 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  | 標誌、號誌遷移及設置費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  | 瀝青透層 | M2 | 4100 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  | 工地拆除，舊橋上部結構(人工拆除，未含運費) | M3 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 |  | 工地拆除，舊橋上部結構(機械拆除，未含運費) | M3 | 3547 | 3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 |  | 工地拆除，舊橋下部結構(機械拆除，未含運費) | M3 | 2147 | 2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 |  | 工地拆除，鋼筋混凝土(機械拆除，未含運費) | M3 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 |  | 人工拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 |  | 餘方近運整平(含裝車及近運) | M3 | 6262 | 6262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 |  | 剩餘土石方處理(含運費、處理費、水土保持費) | B.M3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 |  | 施工使用鄰地租地、地上物補償費及復舊費(結構體施工) | 式 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 |  | 機械拆除，無筋混凝土，未含運費 | M3 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 |  | 切割瀝青混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 |  | 反光成型標線 | M | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 |  | 交通錐(高70CM,含反光導標) | 個 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  | 交通錐(高70CM,含反光導標) | 個 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 |  | 交通錐連桿(長2m，可伸縮2m~3.8m，含反光帶) | 支 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 |  | 臨時道路維修交通維護費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  | 試驗相關規範資料及委外試驗費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 |  | 品管人員工資及設備維修費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 |  | 施工標誌(含基腳固定設施,標準型,施1×4、施2×2、施3×2、施8×2、施9×2、施11×2、施1 | 座 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 |  | 警告標誌(含基腳固定設施,標準型,危3×2) | 座 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  | 禁制標誌(含基腳固定設施,標準型,限5×2、遵18×2) | 座 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  | 活動型拒馬(鋁質,拒1×1,拒2×1,拒3×1,拒6×3,拒7×1) | 付 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  | 移動性燈箱標誌(1.燈管2支，燈箱面板中空板2mm厚，燈管部分角鐵1.2"。2.底座與燈箱為分離式， | 組 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  | LED改道標誌(1>箱體尺寸:150×75×5cm.2>材質:鋁質、鋁鈑厚2mm.3>燈數:15個大 | 組 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  | 半阻隔式圍籬(180cm×240cm 平面鋼鈑及格網二截式,含基腳固定設施、防溢座、移設、每年至少油 | 組 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  | 黃色警示帶(每卷200m) | 卷 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  | 活動型紐澤西護欄(鋼筋混凝土製,單腳,含反光導標及吊運費,每年至少油漆一次) | 座 | 1245 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 |  | 鐵扇門(含基腳固定設施,每年至少油漆一次) | 組 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 |  | 附掛式警告燈(110V/220V兩用或乾電池,含L型鐵片,置於圍籬、拒馬、護欄上) | 組 | 623 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 |  | 小紅燈泡及電線組 | M | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 |  | 人工旗手(使用電動指揮棒) | 式 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 |  | 其他交通設施及管理維護費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  | 巨額工程安全衛生告示牌（150cm×90cm×18mm防水合板加貼1.5mm厚PVC白色面板） | 面 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 |  | 覆網(與安全網同時使用，並符合CNS14252 Z2115之規定) | M2 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  | 攔截落物防護網(與安全網同時使用，並符合CNS 14252 Z2115之規定) | M2 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  | 活動廁所(30人一座,含接水及排水設施) | 座 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  | 用電設備絕緣防護網（2m以上鐵絲網及鋼管） | M2 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  | 安全護欄，GIP材質(使用4次以上)，應符合營造安全衛生設施標準第20條規定 | M | 471 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  | 安全母索掛鉤 | 件 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  | 安全母索(依據營造安全衛生設施標準第23條規定辦理(含安裝、移設及安全母所錨定費用)) | KG | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 |  | 救生圈(PVC材質) | 個 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 |  | 背負式安全帶(含緩衝包，應符合CNS | 具 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 |  | 捲揚式防墜器 | 具 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 |  | 自動水位預警系統 | 組 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 |  | 簡易警報器材 | 組 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 |  | 警報器(高階分離式200W) | 具 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 |  | 連絡器材(對講機VHF 5W/UHF 4.5W 輸出功率) | 具 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 |  | 夜間照明燈具（500W含伸縮腳架） | 盞 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 |  | 其他安衛設施及管理維護費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  | 洗車台及沖洗設備費 | 座 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 |  | 洗車台用沉砂池設施 | 座 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 |  | 工地灑水費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  | 工地清潔費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  | 臨時排水清理（含工地前後50m範圍) | 式 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  | 工地覆蓋防塵布(塑膠製藍白帆布) | M2 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  | 工地舖設鋼板費用 | kg | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  | 加壓噴灑水設施(含抽水馬達、自動噴灑器、輸送管線) | 組 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  | 其他環保設施及管理維護費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | [6 empty] | 29833800