## CICIMS-時程百分比
階段/模組/功能 |  |  | 目前進度 |  |  | 預計 完成時間 | 二 O 一 五 年
[7 empty] | 一月 |  | 二月 | 三月 |  | 四月 |  | 五月 |  | 六月 |  | 七月 |  | 八月 |  | 九月 | 十月
<系統整體規劃>
| 系統分析/系統設計 |  | 8% |  |  | 2015-06-30
8%
| 資料庫規劃設計 |  | 12% |  |  | 2015-06-30
12%
| 廠商訪談/測試 |  | 33% |  |  | 2015-10-31
33%
<不分階段>
| 分包商管理模組 |  | 56% |  |  | 2015-08-15
[6 empty] | 2015-09-30 | [5 empty] | 56%
|  | 基本資料管理 | 80% | 0.1 | 0.08
80%
|  | 詢價作業 | 0% | 0.15 | 0
0%
|  | 報價資料管理 | 80% | 0.15 | 0.12
80%
|  | 遴選評估功能 | 90% | 0.2 | 0.18
90%
|  | 考核功能 | 90% | 0.2 | 0.18
90%
|  | 承攬紀錄 | 0% | 0.2 | 0
0%
| 工料資料庫管理 |  | 99% |  |  | 2015-09-30
[6 empty] | 2015-09-30 |  |  | 99%
| 常用詞庫管理 |  | 99% |  |  | 2015-09-30
[6 empty] | 2015-09-30 |  | 99%
| 工程技術 |  | 0% |  |  | 2015-10-31
0%
| 行政作業 |  | 0% |  |  | 2015-10-31
0%
| 系統管理 |  | 12.5% |  |  | 2015-08-15
[6 empty] | 2015-09-30 | [5 empty] | 12.5%
|  | 部門/使用者管理 | 0% | 0.25 | 0
0%
|  | 使用者權限管控 | 30% | 0.25 | 0.075
30%
|  | 刪除標案/專案 | 0% | 0.25 | 0
0%
|  | 公司管理/權限設定 | 20% | 0.25 | 0.05
20%
領備投標階段 |  |  | 16.45%
16.45%
| 投標管理模組 |  | 21.5% | 0.3 | 0.0645 | 2015-06-15
21.5%
|  | 標案綜合檢視 | 10% | 0.15 | 0.015
10%
|  | 新增標案/編修未成案資訊 | 80% | 0.1 | 0.08
80%
|  | 公告招標資訊 | 80% | 0.1 | 0.08
80%
|  | 合約概要 | 20% | 0.1 | 0.02
20%
|  | 工程概要 | 10% | 0.1 | 0.01
10%
|  | 投標作業資料管理 | 10% | 0.1 | 0.01
10%
|  | 投標評估 | 0% | 0.15 | 0
0%
|  | 決標紀錄 | 0% | 0.15 | 0
0%
|  | 常用資料維護 | 0% | 0.05 | 0
0%
| 圖說管理模組 |  | 40% | 0.2 | 0.08 | 2015-06-15
40%
| 投標預算模組 |  | 4% | 0.5 | 0.02 | 2015-06-15
4%
|  | 標單匯入 | 20% | 0.2 | 0.04
20%
|  | 投標預算編製 | 0% | 0.7 | 0
0%
|  | 投標預算檢視 | 0% | 0.1 | 0
0%
工程規劃階段 |  |  | 13%
13%
| 專案管理模組 |  | 0% | 0.15 | 0 | 2015-06-15
0%
|  | 標案轉入 | 0% | 0.3 | 0
0%
|  | 新增專案 | 0% | 0.2 | 0
0%
|  | 專案基本資料編修 | 0% | 0.2 | 0
0%
|  | 專案基本資料檢視 | 0% | 0.05 | 0
0%
|  | 工程合約資料編修 | 0% | 0.2 | 0
0%
|  | 工程合約資料檢視 | 0% | 0.05 | 0
0%
| 合約預算模組 |  | 0% | 0.15 | 0 | 2015-06-30
0%
|  | 合約預算編修 | 0% | 0.3 | 0
0%
| 執行預算模組 |  | 0% | 0.15 | 0 | 2015-07-15
0%
| 採購發包模組 |  | 0% | 0.15 | 0 | 2015-07-15
0%
|  | 分包預算作業 | 0% | 0.4 | 0
0%
|  | 分包商邀標 | 0% | 0.2 | 0
0%
|  | 分包訂約 | 0% | 0.2 | 0
0%
|  | 分包合約管理 | 0% | 0.2 | 0
0%
| 進度管理模組 |  | 30% | 0.1 | 0.03 | 2015-07-31
30%
|  | 排定預定進度(甘特圖) | 50% | 0.6 | 0.3
50%
| 施工圖元件庫 |  | 60% | 0.1 | 0.06 | 2015-09-30
[6 empty] | 2015-09-30 |  |  |  |  | 60%
| 圖說管理模組 |  | 40% | 0.1 | 0.04 | 2015-06-15
40%
| 品質管理模組 |  | 0% | 0.1 | 0 | 2015-07-31
0%
|  | 施工/品質計畫書管理 | 0% | 0.1 | 0
0%
|  | 自主檢查表建立 | 0% | 0.3 | 0
0%
施工管理階段 |  |  | 6.8%
6.8%
| 日報管理模組 |  | 0% | 0.12 | 0 | 2015-06-15
0%
|  | 日報填寫 | 0% | 0.3 | 0
0%
|  | 統計分析 | 0% | 0.5 | 0
0%
|  | 日報相關設定 | 0% | 0.2 | 0
0%
| 圖說管理模組 |  | 40% | 0.08 | 0.032 | 2015-06-15
40%
| 分包商計價模組 |  | 0% | 0.12 | 0 | 2015-07-15
0%
| 業主請款模組 |  | 0% | 0.12 | 0 | 2015-07-15
0%
| 進度管理模組 |  | 30% | 0.12 | 0.036 | 2015-07-31
30%
|  | 檢視目前進度 | 0% | 0.4 | 0
0%
| 品質管理模組 |  | 0% | 0.12 | 0 | 2015-07-31
0%
|  | 自主檢查表填報 | 0% | 0.2 | 0
0%
|  | 統計分析 | 0% | 0.2 | 0
0%
|  | 缺失改善追蹤 | 0% | 0.2 | 0
0%
| 變更管理模組 |  | 0% | 0.12 | 0 | 2015-08-15
0%
|  | 合約預算變更 | 0% | 0.2 | 0
0%
|  | 執行預算變更 | 0% | 0.25 | 0
0%
|  | 分包預算變更 | 0% | 0.25 | 0
0%
|  | 圖說變更匯入 | 0% | 0.1 | 0
0%
|  | 預定進度變更 | 0% | 0.2 | 0
0%
| 財務管理模組 |  | 0% | 0.12 | 0 | 2015-09-30
[6 empty] | 2015-09-30 | [15 empty] | 0%
| 竣工驗收模組 |  | 0% | 0.08 | 0 | 2015-09-30
[6 empty] | 2015-09-30 | [14 empty] | 0%
|  | 竣工數量核算 | 0% | 0.7 | 0
0%
|  | 竣工請驗 | 0% | 0.3 | 0
0%

## 會議事項追蹤表
項次 | 追蹤事項 | 說明 | 列管日期 | 辦理日期 | 辦理情形 | 會議決議 | 列管狀態
1 | 訂定10月底前進度 | 針對本計畫第一年度截止日，訂定本團隊每個人在10月底前的工作進度，其中任遠負責之SA/SD文件應包含施工日報、分包計價、估驗請款及竣工驗收四模組 | 104.09.08 | 104.09.11 | 預計於下次會議提出 | 下次會議需提出 | 持續追蹤
|  |  |  | 104.09.15 | 已排定宜宏、建豪及任遠至10月底之進度 | 規劃全部完成的進度，至多排至12月底 | 持續追蹤
|  |  |  | 104.09.18 | 已排定整體SA/SD及Coding之進度，目前排至12月中旬 | OK | 解除追蹤
2 | 首頁及橫幅外包 | 有關本系統登入畫面(首頁)及MasterPage的美工及功能擬以外包方式辦理，先向業界估價確定大致所需費用後再行決定 | 104.09.08 | 104.09.11 | 有關MasterPage已擬定3種格式，需先確定格式再行估價 | 已確定採Sample1(上：模組+左：功能頁面)方式，且左側可隱藏，請進行估價 | 持續追蹤
|  |  |  | 104.09.15 | 任遠已聯絡認識的工程師，約9/16上午說明，屆時會再請他估價 | 持續辦理 | 持續追蹤
|  |  |  | 104.09.18 | 任遠已於9/16與葉工程師會面說明外包的細節，葉工程師並於9/17會附報價單，計工作項目共3項，總金額為21,000元整 | 程式編撰部分我們自己處理，僅外包美工部分 | 持續追蹤
|  |  |  | 104.09.22 | 已於9/18與葉工程師談妥，僅美工部分外包，總價為6,000元整 | OK | 解除追蹤
3 | 合約預算及執行預算資料庫正規化 | 目前合約預算WBS及執行預算WBS共用同一格資料庫Table，基於資料庫正規化節省儲存空間，應拆分為兩個資料庫Table分別儲存 | 104.09.11 | 104.09.15 | 已將原Budget_WBS拆分為CBudget_WBS及EBudget_WBS兩Table，後續相關功能亦已修改，之前已完成相關之SA/SD文件正陸續修改中 | OK | 解除追蹤

## CICIMS-SA
階段 | 模組/功能 |  |  | 頁面檔名 |  | SystemAnalysis/Design | [8 empty] | SystemBuilding/Coding
[6 empty] | 原預計 完成日期 | 修正預定 完成日期(6/29) | 再修正預定 完成日期(7/14) | 再修正預定 完成日期(7/22) | 再修正預定 完成日期(8/21) | 再修正預定 完成日期(9/15) | 初版完成日期 | 初版討論 完成日期 | 討論後修改 完成日期 | 預計完成日期 | 程式編撰 完成日期 | 實機討論日期 | 修改完成日期
共 用 | 分包商管理模組(包商管理) |  |  |  |  | 6/24
|  | 1 | 分包商資料檢視 | FirmView | .aspx |  | 8/7 |  |  |  | 10/20 | 12/21 | 1/8 | 1/8 | 12/2
|  | 2 | 分包商基本資料管理 | FirmM | .aspx |  | 8/7 |  |  |  | 10/21 | 12/22 | 1/8 |  | 12/7
|  | 3 | 分包商遴選評估(初評) | FirmAssess | .aspx | [6 empty] | 1/4 | 1/8
|  | 4 | 分包商遴選評估(複評) | FirmSecAssess | .aspx |  | 8/12 |  |  |  |  | 1/4 | 1/8
|  | 5 | 分包商考核(初評) | FirmCheck | .aspx | [6 empty] | 1/5 | 1/8
|  | 6 | 分包商考核(複評) | FirmSecCheck | .aspx |  | 8/13 |  |  |  |  | 1/5 | 1/8
共用工料資料庫(共用工料)
|  | 1 | 共用工料資料庫管理 | PriceAnalysis | .aspx | 5/7 | - | -
施工圖元件庫(施工圖庫)
|  | 1 | 施工圖元件庫 | ConIllLibrary | .aspx | 5/7 | - | -
| 系統管理(系統管理) |  |  |  |  | 6/18
|  | 1 | 部門/使用者管理 | SysUserM | .aspx | 6/18 | 8/31
|  | 2 | 使用者權限管控 | SystemManage | .aspx | 6/22 | 8/31
|  | 3 | 刪除標案/專案 | SysProjectD | .aspx | 6/23 | 8/31
|  | 4 | 公司管理/權限設定 | SuperSystemManage | .aspx | 6/23 | 8/31
領 備 投 標 | 標案管理模組(標案管理) |  |  |  |  | 5/7 | [5 empty] | 5/7 | 5/22
|  | 1 | 標案綜合檢視 | BidView | .aspx | 5/7 | - | - |  |  |  | 6/25 |  |  | 7/9 | 7/8 | 8/11
|  |  | 標案資訊管理 | BidInfoM | .aspx
|  | 2 | 新增標案 | BidAdd | .aspx | 5/7 | - | - |  |  |  | 5/7 | 5/8 | 5/8 | - | DONE | 8/11
|  | 3 | 未成案訊息 | BidInfo1 | .aspx | 5/8 | - | - |  |  |  | 5/8 | 5/22 |  | - | DONE | 8/11
|  | 4 | 公告招標資訊 | BidInfo2 | .aspx | 5/8 | - | - |  |  |  | 5/8 | 5/22 |  | - | DONE | 8/11
|  | 5 | 合約概要 | BidInfo3 | .aspx | 5/11 | - | - |  |  |  | 5/11 | 5/22 |  | - | DONE | 8/11
|  | 6 | 工程概要 | BidInfo4 | .aspx | 5/12 | - | - |  |  |  | 5/12 | 5/22 |  | - | DONE | 8/11
|  | 7 | 投標內業資訊 | BidInfo5 | .aspx | 5/12 | - | - |  |  |  | 5/14 | 5/22 |  | - | DONE | 8/11
|  | 8 | 投標評估(初評) | BidPreAssess | .aspx | 5/14 | - | - |  |  |  | 6/17 |  |  | - | 6/26 | 8/11
|  | 9 | 投標評估(複評) | BidReAssess | .aspx |  | - | - |  |  |  | 6/17 |  |  | - | 6/30 | 8/11
|  | 10 | 決標紀錄 | BidRecord | .aspx | 5/14 | - | - |  |  |  | 6/22 |  |  | - | 7/2 | 8/11
|  | 11 | 常用資料維護 | BidSetting | .aspx | 5/15 | - |  |  |  |  | 6/22 |  |  | 7/7 | 7/3 | 8/11
| 投標預算模組(投標預算) |  |  |  |  | 5/18
|  | 1 | 投標預算檢視 | BidBudgetView | .aspx |  | 7/6 | 7/16 | 7/23 |  |  | 7/27 | 7/28 | - |  | DONE | 8/14；8/21
|  | 2 | 標案工料資料庫 | BidLibrary | .aspx |  | 6/29 | - | - |  |  | 7/1 | 7/14；7/24 | 7/26 |  | DONE | 8/14；8/21
|  |  | 投標預算建置編修 | BidBudgetEdit | .aspx
|  | 3 | 業主標單建置 | BidItemEdit | .aspx |  | 6/30 | - | - |  |  | 5/25 | 6/22；7/14；7/24 | 7/3；7/26 |  | DONE | 8/14；8/21
|  | 4 | 投標預算數量校核 | BidBudgetQEdit | .aspx |  | 7/1 | - | - |  |  | 7/8 | 7/14；7/24 | 7/20；7/26 |  | DONE | 8/21
|  | 5 | 投標預算單價填列 | BidBudgetPEdit | .aspx |  | 7/2 | 7/15 | - |  |  | 7/13 | 7/14；7/24 | 7/21；7/26 |  | DONE | 8/21
|  | 6 | 投標預算匯出 | BidBudgetOutput | .aspx |  | 7/7 | 7/16 | 7/23 |  |  | 7/27 | 7/28 | 7/29 |  | DONE | 8/21
|  | 7 | 詢價單管理 | RFQM | .aspx |  |  | 7/17 | - |  |  | 7/18 | 7/24 | 7/22 |  | 8/30
工 程 規 劃 | 專案管理模組(專案管理) |  |  |  |  | 4/30 | [5 empty] | 4/30
|  | 1 | 標案轉入 | ProjectBidIn | .aspx | 4/30 | - | - | - |  |  | 4/30 |  |  | - | DONE | 6/26；8/14
|  |  | 專案資料檢視 | ProjectInfoView | .aspx
|  |  | 專案資料管理 | ProjectInfoM | .aspx
|  | 2 | 新增專案 | ProjectAdd | .aspx | 5/4 | - | - | - |  |  | 5/4 |  |  | - | DONE | 6/26；8/14
|  | 3 | 專案基本資料增修 | ProjectInfo1Edit | .aspx | 5/4 | - | - | - |  |  | 5/4 |  |  | - | DONE | 6/26；8/14
|  | 4 | 專案基本資料檢視 | ProjectInfo1View | .aspx | 5/5 | - | - | - |  |  | 5/6 |  |  | - | DONE | 6/26；8/14
|  | 5 | 工程合約資料增修 | ProjectInfo2Edit | .aspx | 5/5 | - | - | - |  |  | 5/6 |  |  | - | DONE | 6/26；8/14
|  | 6 | 工程合約資料檢視 | ProjectInfo2View | .aspx | 5/6 | - | - | - |  |  | 5/7 |  |  | - | DONE | 6/26；8/14
| 專案工料資料庫(專案工料) | [7 empty] | 7/27
|  | 1 | 專案工料資料庫管理 | ProLibrary | .aspx |  |  |  | 7/28 |  |  | 7/31 | 8/3 | - | 9/16 | 9/16
| 合約預算模組(合約預算) |  |  |  |  | 5/19
|  | 1 | 代入合約預算 | CBudgetImport | .aspx |  |  |  | 7/27 |  |  | 8/1 | 8/3；9/11 | 8/4；9/11 | 9/18 | DONE | 11/3
|  | 2 | 合約預算建置編修 | CBudgetEdit | .aspx |  |  |  | 7/28 |  |  | 8/2 | 8/3；9/11 | 8/4；9/14 | - | DONE | 10/13
|  | 3 | 合約預算檢視(含變更) | CBudgetView | .aspx |  |  |  | 7/24 |  |  | 7/31 | 8/3；9/11 | 8/3；9/17 | 10/9 | DONE | 10/13
|  | 4 | 合約預算變更 | ChangeCBudget | .aspx | 5/20 | 7/13 |  | 7/28 |  |  | 8/6 | 8/7；9/11 | 8/5；9/21；10/20 | 10/16 | DONE | 10/13
| 執行預算模組(執行預算) |  |  |  |  | 5/21
|  | 1 | 執行預算建置編修 | ExeBudgetEdit | .aspx | 5/21 | 7/15 |  | 7/29 |  |  | 8/10 | 8/11；9/11 | 8/17；9/14；10/28；11/2 | 9/22 | DONE | 10/13
|  | 2 | 執行預算單價填列 | ExeBudgetPEdit | .aspx | [6 empty] | 8/10 | 8/11；9/11 | 8/18；9/14 | 9/25 | DONE
|  | 2 | 執行預算檢視 | ExeBudgetView | .aspx | 5/21 | 7/16 |  | 7/30 |  |  | 8/10 | 8/11；9/11 | 8/19；10/16 | 9/30 | DONE
|  | 3 | 執行預算變更 | ChangeExeBudget | .aspx | [6 empty] | 8/13 | 8/14；9/11 | 10/19 | 10/6 | DONE
規 劃 / 施 工 | 圖說管理模組(圖說管理) |  |  |  |  | 5/25
|  | 1 | 圖說管理 | IlluMode | .aspx |  | 7/21
| 採購發包模組(採購發包) |  |  |  |  | 5/25 | [8 empty] | 11/27
|  | 1 | 新增分包預算 | SubBudgetAdd | .aspx | 5/26 | 7/20 |  |  |  |  | 8/24 | 9/1 | 11/2；11/4；11/9；11/16 |  | DONE | 11/27
|  | 2 | 分包預算編修 | SubBudgetEdit | .aspx |  |  |  |  | 8/24 |  | 8/24 | 9/1 | 11/10；11/16 |  | DONE | 11/27
|  | 3 | 新增邀標單 | SubInviteAdd | .aspx | 5/26 | 7/21 |  |  | 8/25 |  | 8/26 | 9/1 | 11/16 |  | DONE | 11/27
|  | 4 | 邀標單管理 | SubInviteM | .aspx |  |  |  |  | - |  | 8/27 | 9/1 | 11/18 |  | DONE | 12/25
|  | 5 | 協力廠商議價議約 | SubBargain | .aspx |  |  |  |  | - |  | 9/2 | 9/4 | 11/26；11/28 |  | DONE | 12/25
|  | 6 | 新增分包合約 | SubContractAdd | .aspx | 5/27 | 7/22 |  |  | 8/26 |  | 8/31 | 9/1 | 11/30 |  | DONE | 12/25
|  | 7 | 分包合約管理 | SubContractM | .aspx | 5/28 | 7/23 |  |  | 8/27 |  | 9/3 | 9/4 | 11/30 |  | DONE | 12/25
|  | 8 | 採購發包綜合檢視 | PurchaseView | .aspx |  |  |  |  | 8/28 |  | 9/3 | 9/4 | 12/1；12/3 |  | DONE | 12/25
|  | 9 | 分包追加減 | ChangeSubBudget | .aspx | 5/28 | 7/24 |  |  | 8/31 |  | 9/7 | 9/8 | 12/3 |  | DONE | 12/25
| 進度管理模組(進度管理) |  |  |  |  | 5/29 | [8 empty] | 10/16
|  | 1 | 排定/檢視預定進度 | ProgressMode_new | .aspx | 5/29 | 7/29
|  | 2 | 設定/檢視預定進度日期 | ProgressMode_new2 | .aspx
|  | 3 | 設定/檢視實際進度 | ProgressMode_new3 | .aspx | 6/1 | 7/30
|  | 3 | 預定進度變更 | ProgressMode_new | .aspx | 6/2 | 7/31
| 品質管理模組(品質管理) |  |  |  |  | 6/2
|  | 1 | 施工/品質計畫書管理 | QPlanM | .aspx | 6/2 | 8/3 | [7 empty] | 10/31
|  | 2 | 自主檢查表建立 | QChecklistAdd | .aspx | 6/3 | 8/4 | [7 empty] | 10/1
|  | 3 | 自主檢查表填報 | QChecklistFill | .aspx | 6/4 | 8/5 | [7 empty] | 10/1
|  | 4 | 統計分析 | QStaAnalysis | .aspx | 6/4 | 8/6 | [7 empty] | 10/31
|  | 5 | 缺失改善追蹤 | QMissTrack | .aspx | 6/5 | 8/7 | [7 empty] | 10/31
施 工 管 理 | 日報管理模組(日報管理) |  |  |  |  | 6/5 |  |  |  |  | 9/25 |  |  |  | 10/31
|  | 1 | 日報檢視 | DailyView | .aspx | 6/8 | 7/27 |  |  |  |  | 10/1 | 10/2 | 10/12 |  | DONE | 12/1
|  | 2 | 日報填寫 | DailyFill | .aspx | [6 empty] | 10/1 | 10/2 | 10/8 |  | DONE | 12/1
|  | 3 | 晴雨表總覽 | DailyWeatherView | .aspx | 6/9 | 7/28 |  |  |  |  | 9/30 | 10/2 | 10/13 |  | DONE | 12/1
|  | 4 | 施工照片總覽 | DailyWorkPicView | .aspx | [6 empty] | 10/5 | 10/20 | 10/16 |  | DONE | 12/1
|  | 5 | 檢驗取樣記錄總覽 | DailyTestView | .aspx | [6 empty] | 10/12 | 10/20 | 10/19 |  | DONE | 12/15
|  | 6 | 週旬月報彙整 | DailyWeekReport | .aspx
|  | 6 | 日報常用設定 | DailySetting | .aspx | 6/9 | 7/29 |  |  |  |  | 10/8 | 10/20 | 10/19 |  | DONE | 12/15
| 分包商計價模組(包商計價) |  |  |  |  | 6/10 | 7/31 |  |  |  | 10/2 |  |  |  | 11/18
|  | 1 | 分包商計價檢視 | FFundView | .aspx | [6 empty] | 9/30 | 10/6 | 12/10 |  | DONE | 12/25
|  | 2 | 分包商計價增修 | FFundEdit | .aspx | [6 empty] | 9/30 | 10/6 | 12/10；12/11 |  | DONE | 12/25
|  | 3 | 分包商扣款管理 | FFundDebitM | .aspx | [6 empty] | 12/4 | 12/8 | 12/8 |  | DONE | 12/15
|  | 4 | 分包商加款管理 | FFundIncreaseM | .aspx | [6 empty] | 12/7 | 12/8 | 12/8；12/9 |  | DONE | 12/15
| 業主請款模組(業主請款) |  |  |  |  | 6/11 | 8/4 |  |  |  | 10/9 |  |  |  | 12/4
|  | 1 | 業主請款檢視 | OFundView | .aspx | [6 empty] | 9/30 | 10/6 | 12/13；12/14 |  | DONE | 12/25
|  | 2 | 業主請款增修 | OFundEdit | .aspx | [6 empty] | 9/30 | 10/6 | 12/14 |  | DONE | 12/25
|  | 3 | 業主扣款管理 | OFundDebitM | .aspx | [6 empty] | 12/11 | 12/11 | 12/12 |  | DONE | 12/15
|  | 4 | 業主加款管理 | OFundIncreaseM | .aspx | [6 empty] | 12/11 | 12/11 | 12/13 |  | DONE | 12/15
| 變更管理模組(變更管理) |  |  |  |  | 6/12
|  | 1 | 合約預算變更 | ChangeCBudget | .aspx | 6/12 | 7/13
|  | 2 | 執行預算變更 | ChangeExeBudget | .aspx | 6/15 | 7/17
|  | 3 | 分包追加減 | ChangeSubBudget | .aspx | 6/16 | 7/28
|  | 4 | 預定進度變更 | ProgressMode_new | .aspx | 6/16 | 7/31
| 財務管理模組(財務管理) | [9 empty] | 10/19 |  |  |  | 12/8
|  | 1 | 財會編碼對應 | FinanceCodeMap | .aspx | 6/17 | 8/5 |  |  |  | 10/21 | 10/21 | 10/23 | 10/26 |  | DONE | 12/15
| 竣工驗收模組(竣工驗收) |  |  |  |  | 6/17 |  |  |  |  | 10/16 |  |  |  | 12/18
|  | 1 | 竣工數量填列 | CompletionFill | .aspx | 6/17 | 8/5 |  |  |  | 10/21 | 10/21 | 10/23 | 12/14 |  | DONE | 12/25
|  | 2 | 驗收紀錄檢視 | AcceptanceView | .aspx | [5 empty] | 10/22 | 10/22 | 10/23 | 12/15 |  | DONE | 12/25
|  | 3 | 驗收紀錄管理 | AcceptanceM | .aspx | 6/18 | 8/6 |  |  |  | 10/22 | 10/22 | 10/23 | 12/15 |  | DONE | 12/25

## CICIMS-模組頁面
階段 | 模組/功能 |  |  | 頁面檔名 |  | 階段 | 模組/功能 |  |  | 頁面檔名 |  | 階段 | 模組/功能 |  |  | 頁面檔名
X | 共用功能模組(共用功能) |  |  | PublicMode | .aspx | 工 程 規 劃 | 合約預算模組(合約預算) |  |  | CBudgetMode | .aspx | 施 工 管 理 | 品質管理模組(品質管理) |  |  | QMMode | .aspx
|  | 1 | 共用工料管理 | PriceAnalysis | .aspx |  |  | 1 | 合約預算建置編修 | CBudgetEdit | .aspx |  |  | 1 | 施工/品質計畫書管理 | QPlanM | .aspx
|  | 2 | 常用詞庫管理 | WordLibrary | .aspx |  |  | 2 | 合約預算變更 | ChangeCBudget | .aspx |  |  | 2 | 自主檢查表建立 | QChecklistAdd | .aspx
|  | 3 | 施工圖元件庫 | ConIllLibrary | .aspx |  |  | 3 | 合約預算檢視 | CBudgetView | .aspx |  |  | 3 | 自主檢查表填報 | QChecklistFill | .aspx
| 分包商管理模組(包商管理) |  |  | FirmMode | .aspx |  | 執行預算模組(執行預算) |  |  | ExeBudgetMode | .aspx |  |  | 4 | 統計分析 | QStaAnalysis | .aspx
|  | 1 | 分包商資料檢視(含承攬紀錄) | FirmView | .aspx |  |  | 1 | 執行預算建置編修 | ExeBudgetEdit | .aspx |  |  | 5 | 缺失改善追蹤 | QMissTrack | .aspx
|  | 2 | 分包商基本資料管理 | FirmM | .aspx |  |  | 2 | 執行預算變更 | ChangeExeBudget | .aspx |  | 日報管理模組(日報管理) |  |  | DailyMode | .aspx
|  | 3 | 分包商遴選評估 | FirmAssess | .aspx |  |  | 3 | 執行預算檢視 | ExeBudgetView | .aspx |  |  | 1 | 日報填寫 | DailyFill | .aspx
|  | 4 | 分包商考核 | FirmCheck | .aspx |  | 採購發包模組(採購發包) |  |  | PurchaseMode | .aspx |  |  | 2 | 日報檢視 | DailyView | .aspx
領 備 投 標 | 標案管理模組(標案管理) |  |  | BidMode | .aspx |  |  | 1 | 新增分包預算 | SubBudgetAdd | .aspx |  |  | 3 | 晴雨表總覽 | DailyWeatherView | .aspx
|  | 1 | 未成案訊息管理 | BidInfo1 | .aspx |  |  | 2 | 分包預算編修 | SubBudgetEdit | .aspx |  |  | 4 | 施工照片總覽 | DailyWorkPicView | .aspx
|  | 2 | 標案資訊管理 | BidInfoM | .aspx |  |  | 3 | 新增邀標單 | SubInviteAdd | .aspx |  |  | 5 | 檢驗取樣記錄總覽 | DailyTestView | .aspx
|  | 3 | 投標評估(初評) | BidPreAssess | .aspx |  |  | 4 | 邀標單管理 | SubInviteM | .aspx |  |  | 6 | 日報常用設定 | DailySetting | .aspx
|  | 4 | 投標評估(複評) | BidReAssess | .aspx |  |  | 5 | 協力廠商議價議約 | SubBargain | .aspx |  | 分包商計價模組(包商計價) |  |  | FFundMode | .aspx
|  | 5 | 決標紀錄 | BidRecord | .aspx |  |  | 6 | 新增分包合約 | SubContractAdd | .aspx |  |  | 1 | 分包商計價檢視 | FFundView | .aspx
|  | 6 | 標案綜合檢視 | BidView | .aspx |  |  | 7 | 分包合約管理 | SubContractM | .aspx |  |  | 2 | 分包商計價增修 | FFundEdit | .aspx
|  | 7 | 常用資料維護 | BidSetting | .aspx |  |  | 8 | 採購發包綜合檢視 | PurchaseView | .aspx |  |  | 3 | 分包商扣款管理 | FFundDebitM | .aspx
| 投標預算模組(投標預算) |  |  | BidBudgetMode | .aspx |  |  | 9 | 分包追加減 | ChangeSubBudget | .aspx |  |  | 4 | 分包商加款管理 | FFundIncreaseM | .aspx
|  | 1 | 標案工料資料庫 | BidLibrary | .aspx |  | 變更管理模組(變更管理) |  |  | ChangeMode | .aspx |  | 業主請款模組(業主請款) |  |  | OFundMode | .aspx
|  | 2 | 投標預算建置編修 | BidBudgetEdit | .aspx |  |  | 1 | 合約預算變更 | ChangeCBudget | .aspx |  |  | 1 | 業主請款檢視 | OFundView | .aspx
|  | 3 | 詢價單管理 | RFQM | .aspx |  |  | 2 | 執行預算變更 | ChangeExeBudget | .aspx |  |  | 2 | 業主請款增修 | OFundEdit | .aspx
|  | 4 | 投標預算檢視 | BidBudgetView | .aspx |  |  | 3 | 分包追加減 | ChangeSubBudget | .aspx |  |  | 3 | 業主扣款管理 | OFundDebitM | .aspx
工 程 規 劃 | 專案管理模組(專案管理) |  |  | ProjectMode | .aspx |  |  | 4 | 預定進度變更 | ChangeProgress | .aspx |  |  | 4 | 業主加款管理 | OFundIncreaseM | .aspx
|  | 1 | 新增專案 | ProjectNew | .aspx |  | 圖說管理模組(圖說管理) |  |  | IllMode | .aspx |  | 竣工驗收模組(竣工驗收) |  |  | CompletionMode | .aspx
|  | 2 | 專案資料管理 | ProjectInfoM | .aspx |  | 進度管理模組(進度管理) |  |  | ProgressMode | .aspx |  |  | 1 | 竣工數量填列 | CompletionFill | .aspx
|  | 3 | 專案資料檢視 | ProjectInfoView | .aspx |  |  | 1 | 作業項目設定 | ActivitySetting | .aspx |  |  | 2 | 驗收紀錄管理 | AcceptanceM | .aspx
|  | 4 | 專案工料資料庫 | ProLibrary | .aspx |  |  | 2 | 預定進度規劃 | ProgressS | .aspx |  |  | 3 | 驗收紀錄檢視 | AcceptanceView | .aspx
[8 empty] | 3 | 實際進度計算 | ProgressA | .aspx | X | 財務管理模組(財務管理) |  |  | FinanceMode | .aspx
[8 empty] | 4 | 預定進度變更 | ChangeProgress | .aspx |  |  | 1 | 財會編碼對應 | FinanceCodeMap | .aspx
[13 empty] | 系統管理(系統管理) |  |  | SystemManage | .aspx

## 執行預算架構更新時程表
模組/功能 |  |  | 頁面檔名 |  | Design(任遠) |  |  | Coding(建豪/嘉明) |  |  | Test(任遠) | Debug(建豪/嘉明)
合約預算模組(合約預算) |  |  |  |  | 4/26
| 2 | 合約預算建置編修 | CBudgetEdit | .aspx | 0.5 | 天→ | 4/19 | 1 | 天→ | 4/20 | 4/21 | 4/22
| 3 | 合約預算檢視 | CBudgetView | .aspx | 0.5 | 天→ | 4/19 | 0.5 | 天→ | 4/21 | 4/22 | 4/23
| 4 | 合約預算變更 | ChangeCBudget | .aspx | 0.5 | 天→ | 4/20 | 1 | 天→ | 4/22 | 4/25 | 4/26
| 5 | 合約工料資料庫 | ProLibrary | .aspx | 0.5 | 天→ | 4/20 | 0.5 | 天→ | 4/22 | 4/25 | 4/26
執行預算模組(執行預算) |  |  |  |  | 5/4 |  | 4/28
| 1 | 執行預算建置編修 | ExeBudgetEdit | .aspx | 1 | 天→ | 4/21 | 3 | 天→ | 4/27 | 4/28 | 4/29
| 2 | 執行預算單價填列 | ExeBudgetPEdit | .aspx |  | 天→ |  |  | 天→
| 2 | 執行預算檢視 | ExeBudgetView | .aspx | 0.5 | 天→ | 4/22 | 0.5 | 天→ | 4/28 | 4/29 | 5/3
| 3 | 執行預算變更 | ChangeExeBudget | .aspx | 1 | 天→ | 4/25 | 1.5 | 天→ | 4/29 | 5/3 | 5/4
採購發包模組(採購發包) |  |  |  |  | 5/17 |  | 5/13
| 1 | 新增分包預算 | SubBudgetAdd | .aspx | 1.5 | 天→ | 5/3 | 3 | 天→ | 5/5 | 5/6 | 5/9
| 2 | 分包預算編修 | SubBudgetEdit | .aspx | 1 | 天→ | 5/4 | 1 | 天→ | 5/6 | 5/9 | 5/10
| 3 | 新增邀標單 | SubInviteAdd | .aspx | 0.5 | 天→ | 5/5 | 0.5 | 天→ | 5/9 | 5/10 | 5/11
| 4 | 邀標單管理 | SubInviteM | .aspx | 0.5 | 天→ | 5/5 | 0.5 | 天→ | 5/9 | 5/10 | 5/11
| 5 | 協力廠商議價議約 | SubBargain | .aspx | 0.5 | 天→ | 5/6 | 0.5 | 天→ | 5/10 | 5/11 | 5/12
| 6 | 新增分包合約 | SubContractAdd | .aspx | 0.5 | 天→ | 5/6 | 0.5 | 天→ | 5/10 | 5/11 | 5/12
| 7 | 分包合約管理 | SubContractM | .aspx | 0.5 | 天→ | 5/9 | 0.5 | 天→ | 5/11 | 5/12 | 5/13
| 8 | 採購發包綜合檢視 | PurchaseView | .aspx | 1 | 天→ | 5/10 | 1.5 | 天→ | 5/12 | 5/13 | 5/16
| 9 | 分包追加減 | ChangeSubBudget | .aspx | 1.5 | 天→ | 5/11 | 1 | 天→ | 5/13 | 5/16 | 5/17
進度管理模組(進度管理) |  |  |  |  | 5/12 |  | 5/23
|  | 全 |  |  | 2.5 | 天→ | 4/27 | 6 | 天→ | 5/6 | 5/10 | 5/12
日報管理模組(日報管理) |  |  |  |  | 5/17
| 1 | 日報檢視 | DailyView | .aspx | 0.5 | 天→ | 4/28 | 2 | 天→ | 5/10 | 5/11 | 5/13
| 2 | 日報填寫 | DailyFill | .aspx | 1 | 天→ | 4/29 | 3 | 天→ | 5/13 | 5/16 | 5/17
分包商計價模組(包商計價) |  |  |  |  | 5/29 |  | 5/30
| 1 | 分包商計價檢視 | FFundView | .aspx | 0.5 | 天→ | 5/12 | 1 | 天→ | 5/25 | 5/26 | 5/27
| 2 | 分包商計價增修 | FFundEdit | .aspx | 1 | 天→ | 5/13 | 1 | 天→ | 5/26 | 5/27 | 5/28
| 3 | 分包商扣款管理 | FFundDebitM | .aspx | 0.5 | 天→ | 5/13 | 0.5 | 天→ | 5/27 | 5/28 | 5/29
| 4 | 分包商加款管理 | FFundIncreaseM | .aspx | 0.5 | 天→ | 5/16 | 0.5 | 天→ | 5/27 | 5/28 | 5/29
業主請款模組(業主請款) |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/2
| 1 | 業主請款檢視 | OFundView | .aspx | 0.5 | 天→ | 5/16 | 1 | 天→ | 5/30 | 5/31 | 6/1
| 2 | 業主請款增修 | OFundEdit | .aspx | 1 | 天→ | 5/17 | 1 | 天→ | 5/31 | 6/1 | 6/2
| 3 | 業主扣款管理 | OFundDebitM | .aspx | 0.5 | 天→ | 5/18 | 0.5 | 天→ | 6/1 | 6/2 | 6/3
| 4 | 業主加款管理 | OFundIncreaseM | .aspx | 0.5 | 天→ | 5/18 | 0.5 | 天→ | 6/1 | 6/2 | 6/3

## 多國語言
Page | ID | Chinese | English
BidInfoM | Student001 | 標案名稱 | Bid Proj. Name

## CIC-2016計畫
分項作業 | 二 O 一 六 年
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct
| W1-W2-W3-W4 | W1-W2-W3-W4 | W1-W2-W3-W4 | W1-W2-W3-W4 | W1-W2-W3-W4 | W1-W2-W3-W4 | W1-W2-W3-W4 | W1-W2-W3-W4 | W1-W2-W3-W4 | W1-W2-W3-W4
開發人員第一次測試並修正
自動化課程教材準備
自動化課程開放測試
自動化課程回傳BUG修正
合作廠商北部推廣說明會
合作廠商中部推廣說明會
合作廠商南部推廣說明會
合作廠商開放測試
合作廠商回傳BUG修正
新增功能規劃討論
新增功能撰寫建置
行政作業模組建置
決策支援模組建置
PCM系統建置

## CIC-2016後半年新計畫(160731)
系統更新項目 | 二 O 一 六 年 |  |  |  |  | 二 O 一 七 年
| Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr
| W1-W2-W3-W4 | W1-W2-W3-W4 | W1-W2-W3-W4 | W1-W2-W3-W4 | W1-W2-W3-W4 | W1-W2-W3-W4 | W1-W2-W3-W4 | W1-W2-W3-W4 | W1-W2-W3-W4
系統操作手冊編撰
預算匯入功能(合)
共用功能模組更新
進度管理模組更新
系統版面調校
行政作業模組建置
決策支援模組欄位修正
WBS階層縮放選擇(投.合.執)
工料項目變動單價功能建置(投.合)
公式計算項、小計項功能建置(投.合.執)
小數位數設定(含單項調整)(投.合.執)
工作日設定(專)
圖說管理模組架構更新
公文管理系統建置
會議管理系統建置
報表管理功能建置
儀錶板展示功能建置

## CIC-2016後半年新計畫(161006)
系統更新項目 | 二 O 一 六 年 |  |  |  |  | 二 O 一 七 年
| Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr
| W1-W2-W3-W4 | W1-W2-W3-W4 | W1-W2-W3-W4 | W1-W2-W3-W4 | W1-W2-W3-W4 | W1-W2-W3-W4 | W1-W2-W3-W4 | W1-W2-W3-W4 | W1-W2-W3-W4
系統操作手冊編撰
預算匯入功能(合)
共用功能模組更新
進度管理模組更新
系統版面調校
行政作業模組建置
決策支援模組欄位修正
WBS階層縮放選擇(投.合.執)
小數位數設定(合.執)
工作日設定(專)
工料項目變動單價功能建置(投.合)
公式計算項、小計項功能建置(投.合.執)
圖說管理模組架構更新
結合EVM計算及顯示(進)
公文管理系統建置
會議管理系統建置
報表管理功能建置
儀錶板展示功能建置
CIC系統APP研發(日.品)